|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение №1 к распоряжению администрации Моргаушского района Чувашской Республикиот \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2018 г. № \_\_\_\_\_\_\_ |

**План мероприятий**

по подготовке и проведению районного праздника «День Урожая», посвященного

Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Мероприятия** | **Ответственные** | **Сроки исполнения** |
| 1. | Подведение итогов осенне-полевых работ в хозяйствах района. | Миронов А.А.Тимофеева О.В.  | до 12.10.2018 г. |
| 2. | Подготовка списка приглашенных, организация их явки на праздник, регистрация, организация сопровождения, изготовление бланков приглашения. | Миронов А.А.Любимова А.В. | до 12.10.2018 г. |
| 3. | Оформление главной сцены. Установка зрительских скамеек.  | Матросов А.Н.Рыжкова Л.А.Куликов А.Н. | до 12.10.2018 г. |
| 4. | Благоустройство улиц села, территории, оформление улиц. Установка урн для мусора, туалетов.Организация дежурства службы энергообеспечения.  | Матросов А.Н.Мясников А.В.Захаров И.Н.  | до 12.10.2018 г. |
| 5. | Подготовка программы и сценария мероприятия. Выступление коллективов художественного творчества. |  Рыжкова Л.А.  | до 12.10.2018 г.12.10.2018 г. |
| 6. | Информационное сопровождение праздника в СМИ. | Тихонов А.И.Николаев А.Л.Рыжкова Л.А. | до 12.10.2018 г. |
| 7. | Обеспечение финансирования праздника, подготовка призов и сувениров, подарков для победителей конкурсов, соревнований. | Ананьева Р.И.Рыжкова Л.А. | до 12.10.2018 г. |
| 8. | Обеспечение явки на праздник руководителей предприятий и организаций, глав администраций сельских поселений. Организация подведения итогов осенне- полевых работ, награждение.  | Миронов А.А.Тимофеева О.В. Любимова А.В. | 12.10.2018 г. |
| 9. | Организация работы предприятий торговли, общественного питания, их оформление и размещение.  | Тимофеева О.В.Андреев Б.В.Майкова Л.П.Мясников А.В.Семенова А.В.  | 12.10.2018 г. |
| 10. | Организация торговли сельскохозяйственной, промышленной продукцией предприятиями и организациями района, их оформление и размещение. | Миронов А.А.Тимофеева О.В.Павлова Л.В. | 12.10.2018 г. |
| 11. | Организация выставки сельскохозяйственной продукции «Осенние дары» администрациями сельских поселений, сельскохозяйственными товаропроизводителями | Миронов А.А.Любимова А.В. | 12.10.2018 г. |
| 12. | Организация выставки детских творческих работ образовательными учреждениями, подведение итогов оздоровительной кампании 2018 года в рамках слета трудовых объединений школьников | Дипломатова З.Ю. | 12.10.2018 г. |
| 13. | Изготовление программы и пригласительных, организация встречи гостей, регистрация. | Николаев А.Л.Любимова А.В. | 12.10.2018 г. |
| 14. | Организация и проведение смотра трудовых объединений учащихся. | Дипломатова З.Ю. | 12.10.2018 г. |
| 15. | Проведение спортивных мероприятий, посвящённых Дню Урожая:-первенство по мини-футболу;-чемпионат района по гиревому спорту. | Куликов А.Н. | 12.10.2018 г. |
| 16. | Организация обеда для гостей. | Миронов А.А.Тимофеева О.В.Семенов В.И. | 12.10.2018 г. |
| 17. | Организация звукоусиления, радиотрансляции. | Рыжкова Л.А.Куликов А.Н.Макаров А.М. | 12.10.2018 г. |
| 18. | Организация охраны общественного порядка, обеспечение работы службы ГИБДД, организация мест стоянки автомобилей, установка временных дорожных знаков. | Любимов Г.Ю.Степанов В.А.Мясников А.В. | 12.10.2018 г. |
| 19. | Обеспечение медицинского обслуживания, контроля по соблюдению санитарно- гигиенических норм. | Кожевников Н.А.Воробьева Г.Г. | 12.10.2018 г. |
| 20. | Освещение праздничных мероприятий в средствах массовой информации.  | Николаев А.Л.Тихонов А.И.Павлова Л.П. | до 12.10.2018 г. и 12.10.2018 г. |
| 21 | Общее руководство по подготовке и проведению праздника. | Тимофеев Р.Н. | по 12.10.2018 г. |