|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение №1 к распоряжению администрации Моргаушского района Чувашской Республики  от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2018 г. № \_\_\_\_\_\_\_ |

**План мероприятий**

по подготовке и проведению районного праздника «День Урожая», посвященного

Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Мероприятия** | **Ответственные** | **Сроки исполнения** | |
| 1. | Подведение итогов осенне-полевых работ в хозяйствах района. | Миронов А.А.  Тимофеева О.В. | до 12.10.2018 г. | |
| 2. | Подготовка списка приглашенных, организация их явки на праздник, регистрация, организация сопровождения, изготовление бланков приглашения. | Миронов А.А.  Любимова А.В. | до 12.10.2018 г. | |
| 3. | Оформление главной сцены.  Установка зрительских скамеек. | Матросов А.Н.  Рыжкова Л.А.  Куликов А.Н. | до 12.10.2018 г. | |
| 4. | Благоустройство улиц села, территории, оформление улиц.  Установка урн для мусора, туалетов.  Организация дежурства службы энергообеспечения. | Матросов А.Н.  Мясников А.В.  Захаров И.Н. | до 12.10.2018 г. | |
| 5. | Подготовка программы и сценария мероприятия. Выступление коллективов художественного творчества. | Рыжкова Л.А. | до 12.10.2018 г.  12.10.2018 г. | |
| 6. | Информационное сопровождение праздника в СМИ. | Тихонов А.И.  Николаев А.Л.  Рыжкова Л.А. | до 12.10.2018 г. | |
| 7. | Обеспечение финансирования праздника, подготовка призов и сувениров, подарков для победителей конкурсов, соревнований. | Ананьева Р.И.  Рыжкова Л.А. | до 12.10.2018 г. | |
| 8. | Обеспечение явки на праздник руководителей предприятий и организаций, глав администраций сельских поселений.  Организация подведения итогов осенне- полевых работ, награждение. | Миронов А.А.  Тимофеева О.В. Любимова А.В. | 12.10.2018 г. | |
| 9. | Организация работы предприятий торговли, общественного питания, их оформление и размещение. | Тимофеева О.В.  Андреев Б.В.  Майкова Л.П.  Мясников А.В.  Семенова А.В. | 12.10.2018 г. | |
| 10. | Организация торговли сельскохозяйственной, промышленной продукцией предприятиями и организациями района, их оформление и размещение. | Миронов А.А.  Тимофеева О.В.  Павлова Л.В. | 12.10.2018 г. | |
| 11. | Организация выставки сельскохозяйственной продукции «Осенние дары» администрациями сельских поселений, сельскохозяйственными товаропроизводителями | Миронов А.А.  Любимова А.В. | 12.10.2018 г. | |
| 12. | Организация выставки детских творческих работ образовательными учреждениями, подведение итогов оздоровительной кампании 2018 года в рамках слета трудовых объединений школьников | Дипломатова З.Ю. | 12.10.2018 г. | |
| 13. | Изготовление программы и пригласительных, организация встречи гостей, регистрация. | Николаев А.Л.  Любимова А.В. | 12.10.2018 г. | |
| 14. | Организация и проведение смотра трудовых объединений учащихся. | Дипломатова З.Ю. | 12.10.2018 г. | |
| 15. | Проведение спортивных мероприятий, посвящённых Дню Урожая:  -первенство по мини-футболу;  -чемпионат района по гиревому спорту. | Куликов А.Н. | 12.10.2018 г. | |
| 16. | Организация обеда для гостей. | Миронов А.А.  Тимофеева О.В.  Семенов В.И. | 12.10.2018 г. | |
| 17. | Организация звукоусиления, радиотрансляции. | Рыжкова Л.А.  Куликов А.Н.  Макаров А.М. | 12.10.2018 г. | |
| 18. | Организация охраны общественного порядка, обеспечение работы службы ГИБДД, организация мест стоянки автомобилей, установка временных дорожных знаков. | Любимов Г.Ю.  Степанов В.А.  Мясников А.В. | 12.10.2018 г. | |
| 19. | Обеспечение медицинского обслуживания, контроля по соблюдению санитарно- гигиенических норм. | Кожевников Н.А.  Воробьева Г.Г. | 12.10.2018 г. | |
| 20. | Освещение праздничных мероприятий в средствах массовой информации. | Николаев А.Л.  Тихонов А.И.  Павлова Л.П. | до 12.10.2018 г. и 12.10.2018 г. | |
| 21 | Общее руководство по подготовке и проведению праздника. | Тимофеев Р.Н. | по 12.10.2018 г. |