- КАБИНЕТ МИНИСТРОВ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 28 мая 2010 г. N 155-р

(в ред. Распоряжений Кабинета Министров ЧР

от 04.02.2011 N 32-р, от 08.07.2011 N 246-р,

от 04.10.2011 N 360-р, от 30.12.2011 N 455-р,

от 14.02.2012 N 74-р)

1. Утвердить:

План перехода на предоставление в электронном виде государственных, муниципальных и иных услуг органами исполнительной власти Чувашской Республики, органами местного самоуправления в Чувашской Республике, государственными (автономными) учреждениями Чувашской Республики и муниципальными (автономными) учреждениями (приложение N 1);

Перечень сведений об услугах государственных (автономных) учреждений Чувашской Республики и муниципальных (автономных) учреждений, содержащихся в республиканской государственной информационной системе "Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Чувашской Республики с Реестром государственных и муниципальных услуг (функций) Чувашской Республики" (приложение N 2);

абзац утратил силу. - Распоряжение Кабинета Министров ЧР от 08.07.2011 N 246-р;

Перечень государственных услуг, предоставляемых непосредственно органами исполнительной власти Чувашской Республики (приложение N 3.1);

(абзац введен Распоряжением Кабинета Министров ЧР от 08.07.2011 N 246-р)

Перечень услуг, оказываемых государственными учреждениями Чувашской Республики, в которых размещается государственное задание (заказ), подлежащих включению в Сводный реестр государственных услуг (функций) и предоставлению в электронном виде (приложение N 3.2);

(абзац введен Распоряжением Кабинета Министров ЧР от 08.07.2011 N 246-р)

Перечень государственных услуг, предоставление которых организуется в многофункциональных центрах предоставления государственных (муниципальных) услуг органами исполнительной власти Чувашской Республики (приложение N 3.3);

(абзац введен Распоряжением Кабинета Министров ЧР от 30.12.2011 N 455-р)

Перечень сведений, находящихся в распоряжении органов исполнительной власти Чувашской Республики, органов местного самоуправления, территориального государственного внебюджетного фонда либо подведомственных органам исполнительной власти Чувашской Республики или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, и необходимых для предоставления государственных услуг исполнительными органами государственной власти другого субъекта Российской Федерации, территориальными государственными внебюджетными фондами и муниципальных услуг органами, предоставляющими муниципальные услуги, на территории другого субъекта Российской Федерации (приложение N 3.4).

(абзац введен Распоряжением Кабинета Министров ЧР от 14.02.2012 N 74-р)

2. Утратил силу. - Распоряжение Кабинета Министров ЧР от 08.07.2011 N 246-р.

3. Органам исполнительной власти Чувашской Республики:

обеспечить поэтапный переход на предоставление государственных услуг и услуг подведомственных государственных (автономных) учреждений Чувашской Республики в электронном виде, включая осуществление мероприятий, направленных на совершенствование законодательных и иных нормативных правовых актов Чувашской Республики в части установления механизмов предоставления услуг в электронном виде;

обеспечить размещение в республиканской государственной информационной системе "Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Чувашской Республики с Реестром государственных и муниципальных услуг (функций) Чувашской Республики" сведений об услугах, оказываемых подведомственными государственными (автономными) учреждениями Чувашской Республики;

до 15 июня 2010 г. разработать и утвердить планы мероприятий по переходу на предоставление в электронном виде государственных услуг, в том числе услуг подведомственных государственных (автономных) учреждений Чувашской Республики;

до 1 января 2012 г. внести изменения в административные регламенты предоставления государственных услуг, предусматривающие максимально возможные для осуществления в электронном виде административные действия, не противоречащие действующему законодательству, включая порядок информирования об услуге с использованием информационных коммуникационных технологий, межведомственного и (или) межуровневого взаимодействия;

(в ред. Распоряжения Кабинета Министров ЧР от 08.07.2011 N 246-р)

представлять ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, в Государственный комитет Чувашской Республики по связи и информатизации информацию о результатах поэтапного перехода на предоставление в электронном виде государственных услуг и услуг подведомственных государственных (автономных) учреждений Чувашской Республики по форме, приведенной в приложении N 5 к настоящему распоряжению.

4. Рекомендовать органам местного самоуправления:

при переходе на предоставление муниципальных услуг в электронном виде руководствоваться приложением N 1 к настоящему распоряжению;

обеспечить поэтапный переход на предоставление муниципальных услуг и услуг подведомственных муниципальных (автономных) учреждений в электронном виде, включая осуществление мероприятий, направленных на совершенствование нормативных правовых актов органов местного самоуправления, предусматривающих предоставление услуг в электронном виде;

обеспечить размещение в республиканской государственной информационной системе "Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Чувашской Республики с Реестром государственных и муниципальных услуг (функций) Чувашской Республики" сведений об услугах подведомственных муниципальных (автономных) учреждений;

до 15 июня 2010 г. разработать и утвердить планы мероприятий по переходу на предоставление в электронном виде муниципальных услуг, в том числе услуг подведомственных муниципальных (автономных) учреждений;

разработать административные регламенты предоставления муниципальных услуг, предусмотрев в них максимально возможные для осуществления в электронном виде административные действия, не противоречащие действующему законодательству, включая порядок информирования об услуге с использованием информационных коммуникационных технологий;

представлять ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, в Государственный комитет Чувашской Республики по связи и информатизации информацию о результатах поэтапного перехода на предоставление в электронном виде по форме муниципальных услуг и услуг подведомственных муниципальных (автономных) учреждений, приведенной в приложении N 5 к настоящему распоряжению;

разработать и утвердить перечни услуг, предоставляемых непосредственно органами местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Чувашской Республики;

(абзац введен Распоряжением Кабинета Министров ЧР от 08.07.2011 N 246-р)

разработать и утвердить перечни услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями, в которых размещается муниципальное задание (заказ), подлежащих включению в Сводный реестр муниципальных услуг (функций).

(абзац введен Распоряжением Кабинета Министров ЧР от 08.07.2011 N 246-р)

5. Государственному комитету Чувашской Республики по связи и информатизации на основе анализа и обобщения информации, полученной от органов исполнительной власти Чувашской Республики и органов местного самоуправления, ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представлять информацию о результатах поэтапного перехода на предоставление в электронном виде государственных и муниципальных услуг, услуг, предоставляемых государственными (автономными) учреждениями Чувашской Республики и муниципальными (автономными) учреждениями, в Кабинет Министров Чувашской Республики.

6. Методическое обеспечение перехода на предоставление государственных и муниципальных услуг в электронном виде, а также услуг, предоставляемых в электронном виде государственными (автономными) учреждениями Чувашской Республики и муниципальными (автономными) учреждениями, осуществляется:

Государственным комитетом Чувашской Республики по связи и информатизации - в части методического и организационного руководства процессом указанного перевода;

Министерством экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики - в части обеспечения соответствия мероприятий, проводимых в рамках административной реформы, переходу на предоставление государственных и муниципальных услуг в электронном виде, а также услуг, предоставляемых в электронном виде государственными (автономными) учреждениями Чувашской Республики и муниципальными (автономными) учреждениями.

(в ред. Распоряжения Кабинета Министров ЧР от 04.02.2011 N 32-р)

Председатель Кабинета Министров

Чувашской Республики

Н.СУСЛОНОВА

- Утвержден

распоряжением

Кабинета Министров

Чувашской Республики

от 28.05.2010 N 155-р

(Приложение N 1)

ПЛАН

ПЕРЕХОДА НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ

ГОСУДАРСТВЕННЫХ, МУНИЦИПАЛЬНЫХ И ИНЫХ УСЛУГ ОРГАНАМИ

ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ, ОРГАНАМИ МЕСТНОГО

САМОУПРАВЛЕНИЯ В ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ, ГОСУДАРСТВЕННЫМИ

(АВТОНОМНЫМИ) УЧРЕЖДЕНИЯМИ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

И МУНИЦИПАЛЬНЫМИ (АВТОНОМНЫМИ) УЧРЕЖДЕНИЯМИ

(в ред. Распоряжений Кабинета Министров ЧР

от 04.02.2011 N 32-р, от 30.12.2011 N 455-р)

┌───┬────────────────────────────────┬───────────────────────────┬─────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────┐

│ N │          Наименование          │   Наименование услуги,    │    Ответственный    │      Срок реализации этапов перехода на предоставление       │

│п/п│     услуги в соответствии      │      предоставляемой      │     исполнитель     │государственных, муниципальных и иных услуг в электронном виде│

│   │ с распоряжением Правительства  │  в Чувашской Республике   │                     │                             <*>                              │

│   │      Российской Федерации      │                           │                     ├────────────┬───────────┬─────────────┬───────────┬───────────┤

│   │ от 17 декабря 2009 г. N 1993-р │                           │                     │   1 этап   │  2 этап   │   3 этап    │  4 этап   │  5 этап   │

├───┼────────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼────────────┼───────────┼─────────────┼───────────┼───────────┤

│ 1 │               2                │             3             │          4          │     5      │     6     │      7      │     8     │     9     │

├───┴────────────────────────────────┴───────────────────────────┴─────────────────────┴────────────┴───────────┴─────────────┴───────────┴───────────┤

│                                                        I. Услуги в сфере образования и науки                                                        │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│                                               Услуги, предоставляемые органами исполнительной власти                                                │

│                                               Чувашской Республики и органами местного самоуправления                                               │

├───┬────────────────────────────────┬───────────────────────────┬─────────────────────┬────────────┬───────────┬─────────────┬───────────┬───────────┤

│ 1.│Лицензирование и государственная│лицензирование             │Минобразования       │до 1 августа│   до 1    │до 1 августа │до 1 января│     -     │

│   │аккредитация     образовательных│образовательной            │Чувашии              │  2010 г.   │ сентября  │   2011 г.   │  2012 г.  │           │

│   │учреждений,   расположенных   на│деятельности               │                     │            │  2010 г.  │             │           │           │

│   │территории  субъекта  Российской│образовательных учреждений,│                     │            │           │             │           │           │

│   │Федерации, по  всем  реализуемым│расположенных на территории│                     │            │           │             │           │           │

│   │образовательным  программам,  за│Чувашской  Республики,   за│                     │            │           │             │           │           │

│   │исключением      образовательных│исключением образовательных│                     │            │           │             │           │           │

│   │учреждений,    полномочия     по│учреждений,   указанных   в│                     │            │           │             │           │           │

│   │лицензированию  и   аккредитации│подпункте  24   статьи   28│                     │            │           │             │           │           │

│   │которых             осуществляют│Закона Российской Федерации│                     │            │           │             │           │           │

│   │федеральные               органы│"Об           образовании",│                     │            │           │             │           │           │

│   │государственной власти          │лицензирование деятельности│                     │            │           │             │           │           │

│   │                                │которых     отнесено      к│                     │            │           │             │           │           │

│   │                                │полномочиям     федеральных│                     │            │           │             │           │           │

│   │                                │органов     государственной│                     │            │           │             │           │           │

│   │                                │власти                     │                     │            │           │             │           │           │

│(п. 1 в ред. Распоряжения Кабинета Министров ЧР от 04.02.2011 N 32-р)                 │            │           │             │           │           │

├───┼────────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼────────────┼───────────┼─────────────┼───────────┼───────────┤

│ 2.│                                │государственная            │Минобразования       │ до 1 июня  │до 1 января│  до 1 июля  │до 1 января│     -     │

│   │                                │аккредитация               │Чувашии              │  2010 г.   │  2011 г.  │   2012 г.   │  2013 г.  │           │

│   │                                │образовательных учреждений,│                     │            │           │             │           │           │

│   │                                │расположенных на территории│                     │            │           │             │           │           │

│   │                                │Чувашской  Республики,   по│                     │            │           │             │           │           │

│   │                                │всем    реализуемым     ими│                     │            │           │             │           │           │

│   │                                │образовательным программам,│                     │            │           │             │           │           │

│   │                                │за    исключением    высших│                     │            │           │             │           │           │

│   │                                │учебных заведений,  научных│                     │            │           │             │           │           │

│   │                                │организаций               и│                     │            │           │             │           │           │

│   │                                │образовательных учреждений,│                     │            │           │             │           │           │

│   │                                │государственная            │                     │            │           │             │           │           │

│   │                                │аккредитация        которых│                     │            │           │             │           │           │

│   │                                │отнесена   к    полномочиям│                     │            │           │             │           │           │

│   │                                │федеральных         органов│                     │            │           │             │           │           │

│   │                                │государственной власти     │                     │            │           │             │           │           │

├───┼────────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼────────────┼───────────┼─────────────┼───────────┼───────────┤

│ 3.│Прием заявлений,  постановка  на│организация  предоставления│администрации        │ до 1 июня  │до 1 января│  до 1 июля  │до 1 января│до 1 января│

│   │учет  и   зачисление   детей   в│общедоступного  бесплатного│муниципальных районов│  2010 г.   │  2011 г.  │   2012 г.   │  2013 г.  │  2014 г.  │

│   │образовательные      учреждения,│дошкольного образования    │и городских округов  │            │           │             │           │           │

│   │реализующие             основную│                           │<**>                 │            │           │             │           │           │

│   │образовательную        программу│                           │                     │            │           │             │           │           │

│   │дошкольного образования (детские│                           │                     │            │           │             │           │           │

│   │сады)                           │                           │                     │            │           │             │           │           │

├───┼────────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼────────────┼───────────┼─────────────┼───────────┼───────────┤

│ 4.│Предоставление   информации   об│предоставление   информации│администрации        │ до 1 июня  │     -     │      -      │     -     │     -     │

│   │организации   общедоступного   и│об              организации│муниципальных районов│  2010 г.   │           │             │           │           │

│   │бесплатного         дошкольного,│общедоступного            и│и городских округов  │            │           │             │           │           │

│   │начального   общего,   основного│бесплатного      начального│                     │            │           │             │           │           │

│   │общего,    среднего    (полного)│общего,  основного  общего,│                     │            │           │             │           │           │

│   │общего  образования,   а   также│среднего  (полного)  общего│                     │            │           │             │           │           │

│   │дополнительного  образования   в│образования   по   основным│                     │            │           │             │           │           │

│   │общеобразовательных учреждениях,│общеобразовательным        │                     │            │           │             │           │           │

│   │расположенных   на    территории│программам, за  исключением│                     │            │           │             │           │           │

│   │субъекта Российской Федерации   │полномочий  по  финансовому│                     │            │           │             │           │           │

│   │                                │обеспечению                │                     │            │           │             │           │           │

│   │                                │образовательного  процесса,│                     │            │           │             │           │           │

│   │                                │отнесенных  к   полномочиям│                     │            │           │             │           │           │

│   │                                │органов     государственной│                     │            │           │             │           │           │

│   │                                │власти субъектов Российской│                     │            │           │             │           │           │

│   │                                │Федерации;      организация│                     │            │           │             │           │           │

│   │                                │предоставления             │                     │            │           │             │           │           │

│   │                                │дополнительного образования│                     │            │           │             │           │           │

│   │                                │и            общедоступного│                     │            │           │             │           │           │

│   │                                │бесплатного     дошкольного│                     │            │           │             │           │           │

│   │                                │образования  на  территории│                     │            │           │             │           │           │

│   │                                │муниципального образования │                     │            │           │             │           │           │

├───┼────────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼────────────┼───────────┼─────────────┼───────────┼───────────┤

│ 5.│                                │предоставление   информации│Минобразования       │ до 1 июня  │     -     │      -      │     -     │     -     │

│   │                                │об              организации│Чувашии              │  2010 г.   │           │             │           │           │

│   │                                │общедоступного            и│                     │            │           │             │           │           │

│   │                                │бесплатного    дошкольного,│                     │            │           │             │           │           │

│   │                                │начального          общего,│                     │            │           │             │           │           │

│   │                                │основного общего,  среднего│                     │            │           │             │           │           │

│   │                                │(полного)            общего│                     │            │           │             │           │           │

│   │                                │образования   по   основным│                     │            │           │             │           │           │

│   │                                │общеобразовательным        │                     │            │           │             │           │           │

│   │                                │программам  в   специальных│                     │            │           │             │           │           │

│   │                                │(коррекционных)            │                     │            │           │             │           │           │

│   │                                │образовательных учреждениях│                     │            │           │             │           │           │

│   │                                │для            обучающихся,│                     │            │           │             │           │           │

│   │                                │воспитанников             с│                     │            │           │             │           │           │

│   │                                │ограниченными возможностями│                     │            │           │             │           │           │

│   │                                │здоровья,   образовательных│                     │            │           │             │           │           │

│   │                                │учреждениях для детей-сирот│                     │            │           │             │           │           │

│   │                                │и  детей,  оставшихся   без│                     │            │           │             │           │           │

│   │                                │попечения        родителей,│                     │            │           │             │           │           │

│   │                                │специальных         учебно-│                     │            │           │             │           │           │

│   │                                │воспитательных  учреждениях│                     │            │           │             │           │           │

│   │                                │открытого и закрытого типа,│                     │            │           │             │           │           │

│   │                                │оздоровительных            │                     │            │           │             │           │           │

│   │                                │образовательных учреждениях│                     │            │           │             │           │           │

│   │                                │санаторного типа для детей,│                     │            │           │             │           │           │

│   │                                │нуждающихся  в   длительном│                     │            │           │             │           │           │

│   │                                │лечении,    образовательных│                     │            │           │             │           │           │

│   │                                │учреждениях   для    детей,│                     │            │           │             │           │           │

│   │                                │нуждающихся  в   психолого-│                     │            │           │             │           │           │

│   │                                │педагогической  и   медико-│                     │            │           │             │           │           │

│   │                                │социальной помощи          │                     │            │           │             │           │           │

├───┼────────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼────────────┼───────────┼─────────────┼───────────┼───────────┤

│ 6.│Предоставление   информации   об│предоставление   информации│Минобразования       │ до 1 июня  │     -     │      -      │     -     │     -     │

│   │организации начального, среднего│об организации  начального,│Чувашии,             │  2010 г.   │           │             │           │           │

│   │и                дополнительного│среднего и  дополнительного│Минкультуры Чувашии, │            │           │             │           │           │

│   │профессионального образования   │профессионального          │Минздравсоцразвития  │            │           │             │           │           │

│   │                                │образования                │Чувашии,             │            │           │             │           │           │

│   │                                │                           │Минспорт Чувашии,    │            │           │             │           │           │

│   │                                │                           │Минстрой Чувашии     │            │           │             │           │           │

├───┼────────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼────────────┼───────────┼─────────────┼───────────┼───────────┤

│ 7.│Предоставление   информации    о│организация      проведения│Минобразования       │ до 1 июня  │до 1 января│  до 1 июля  │до 1 января│до 1 января│

│   │порядке               проведения│государственной  (итоговой)│Чувашии              │  2010 г.   │  2011 г.  │   2012 г.   │  2013 г.  │  2014 г.  │

│   │государственной       (итоговой)│аттестации     обучающихся,│                     │            │           │             │           │           │

│   │аттестации          обучающихся,│освоивших   образовательные│                     │            │           │             │           │           │

│   │освоивших        образовательные│программы основного  общего│                     │            │           │             │           │           │

│   │программы  основного  общего   и│и среднего (полного) общего│                     │            │           │             │           │           │

│   │среднего    (полного)     общего│образования, в том числе  в│                     │            │           │             │           │           │

│   │образования, в том числе в форме│форме               единого│                     │            │           │             │           │           │

│   │единого         государственного│государственного  экзамена,│                     │            │           │             │           │           │

│   │экзамена, а также информации  из│включая            проверку│                     │            │           │             │           │           │

│   │баз данных субъектов  Российской│экзаменационных       работ│                     │            │           │             │           │           │

│   │Федерации об участниках  единого│участников          единого│                     │            │           │             │           │           │

│   │государственного  экзамена  и  о│государственного  экзамена,│                     │            │           │             │           │           │

│   │результатах              единого│в  установленном   порядке,│                     │            │           │             │           │           │

│   │государственного экзамена       │формирования и ведения  баз│                     │            │           │             │           │           │

│   │                                │данных Чувашской Республики│                     │            │           │             │           │           │

│   │                                │об    участниках    единого│                     │            │           │             │           │           │

│   │                                │государственного экзамена и│                     │            │           │             │           │           │

│   │                                │о    результатах    единого│                     │            │           │             │           │           │

│   │                                │государственного экзамена  │                     │            │           │             │           │           │

├───┴────────────────────────────────┴───────────────────────────┴─────────────────────┴────────────┴───────────┴─────────────┴───────────┴───────────┤

│                                         Услуги, предоставляемые государственными (автономными) учреждениями                                         │

│                                         Чувашской Республики или муниципальными (автономными) учреждениями                                          │

├───┬────────────────────────────────┬───────────────────────────┬─────────────────────┬────────────┬───────────┬─────────────┬───────────┬───────────┤

│ 8.│Зачисление   в   образовательное│зачисление                в│Минобразования       │до 1 октября│до 1 января│  до 1 июля  │до 1 января│до 1 января│

│   │учреждение                      │образовательное учреждение │Чувашии,             │  2010 г.   │  2011 г.  │   2012 г.   │  2013 г.  │  2014 г.  │

│   │                                │                           │Минкультуры Чувашии, │            │           │             │           │           │

│   │                                │                           │Минздравсоцразвития  │            │           │             │           │           │

│   │                                │                           │Чувашии,             │            │           │             │           │           │

│   │                                │                           │Минспорт Чувашии,    │            │           │             │           │           │

│   │                                │                           │Минстрой Чувашии     │            │           │             │           │           │

│   │                                │                           │совместно с          │            │           │             │           │           │

│   │                                │                           │государственными     │            │           │             │           │           │

│   │                                │                           │образовательными     │            │           │             │           │           │

│   │                                │                           │учреждениями         │            │           │             │           │           │

│   │                                │                           │Чувашской Республики │            │           │             │           │           │

├───┼────────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼────────────┼───────────┼─────────────┼───────────┼───────────┤

│ 9.│                                │предоставление             │администрации        │до 1 октября│до 1 января│  до 1 июля  │до 1 января│до 1 января│

│   │                                │общедоступного            и│муниципальных районов│  2010 г.   │  2011 г.  │   2012 г.   │  2013 г.  │  2014 г.  │

│   │                                │бесплатного      начального│и городских округов  │            │           │             │           │           │

│   │                                │общего,  основного  общего,│совместно с          │            │           │             │           │           │

│   │                                │среднего  (полного)  общего│муниципальными       │            │           │             │           │           │

│   │                                │образования   по   основным│образовательными     │            │           │             │           │           │

│   │                                │общеобразовательным        │учреждениями         │            │           │             │           │           │

│   │                                │программам                 │                     │            │           │             │           │           │

├───┼────────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼────────────┼───────────┼─────────────┼───────────┼───────────┤

│10.│Предоставление   информации    о│предоставление информации о│Минобразования       │до 1 октября│до 1 января│  до 1 июля  │до 1 января│до 1 января│

│   │результатах  сданных  экзаменов,│результатах         сданных│Чувашии,             │  2010 г.   │  2011 г.  │   2012 г.   │  2013 г.  │  2014 г.  │

│   │тестирования       и        иных│экзаменов,  тестирования  и│Минкультуры Чувашии, │            │           │             │           │           │

│   │вступительных испытаний, а также│иных          вступительных│Минздравсоцразвития  │            │           │             │           │           │

│   │о зачислении  в  образовательное│испытаний,   а   также    о│Чувашии,             │            │           │             │           │           │

│   │учреждение                      │зачислении                в│Минспорт Чувашии,    │            │           │             │           │           │

│   │                                │образовательное учреждение │Минстрой Чувашии     │            │           │             │           │           │

│   │                                │                           │совместно с          │            │           │             │           │           │

│   │                                │                           │государственными     │            │           │             │           │           │

│   │                                │                           │образовательными     │            │           │             │           │           │

│   │                                │                           │учреждениями         │            │           │             │           │           │

│   │                                │                           │Чувашской Республики;│            │           │             │           │           │

│   │                                │                           │администрации        │            │           │             │           │           │

│   │                                │                           │муниципальных районов│            │           │             │           │           │

│   │                                │                           │и городских округов  │            │           │             │           │           │

│   │                                │                           │совместно с          │            │           │             │           │           │

│   │                                │                           │муниципальными       │            │           │             │           │           │

│   │                                │                           │образовательными     │            │           │             │           │           │

│   │                                │                           │учреждениями         │            │           │             │           │           │

├───┼────────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼────────────┼───────────┼─────────────┼───────────┼───────────┤

│11.│Предоставление   информации    о│предоставление информации о│Минобразования       │до 1 октября│до 1 января│  до 1 июля  │до 1 января│до 1 января│

│   │текущей успеваемости  учащегося,│текущей        успеваемости│Чувашии,             │  2010 г.   │  2011 г.  │   2012 г.   │  2013 г.  │  2014 г.  │

│   │ведение электронного дневника  и│учащегося,          ведение│Минздравсоцразвития  │            │           │             │           │           │

│   │электронного             журнала│электронного   дневника   и│Чувашии,             │            │           │             │           │           │

│   │успеваемости                    │электронного        журнала│Минспорт Чувашии,    │            │           │             │           │           │

│   │                                │успеваемости               │Минстрой Чувашии     │            │           │             │           │           │

│   │                                │                           │совместно с          │            │           │             │           │           │

│   │                                │                           │государственными     │            │           │             │           │           │

│   │                                │                           │образовательными     │            │           │             │           │           │

│   │                                │                           │учреждениями         │            │           │             │           │           │

│   │                                │                           │Чувашской Республики;│            │           │             │           │           │

│   │                                │                           │администрации        │            │           │             │           │           │

│   │                                │                           │муниципальных районов│            │           │             │           │           │

│   │                                │                           │и городских округов  │            │           │             │           │           │

│   │                                │                           │совместно с          │            │           │             │           │           │

│   │                                │                           │муниципальными       │            │           │             │           │           │

│   │                                │                           │образовательными     │            │           │             │           │           │

│   │                                │                           │учреждениями         │            │           │             │           │           │

├───┼────────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼────────────┼───────────┼─────────────┼───────────┼───────────┤

│12.│Предоставление   информации   об│предоставление   информации│Минобразования       │до 1 октября│до 1 января│  до 1 июля  │до 1 января│до 1 января│

│   │образовательных   программах   и│об          образовательных│Чувашии,             │  2010 г.   │  2011 г.  │   2012 г.   │  2013 г.  │  2014 г.  │

│   │учебных     планах,      рабочих│программах    и     учебных│Минкультуры Чувашии, │            │           │             │           │           │

│   │программах    учебных    курсов,│планах, рабочих  программах│Минздравсоцразвития  │            │           │             │           │           │

│   │предметов, дисциплин  (модулей),│учебных курсов,  предметов,│Чувашии,             │            │           │             │           │           │

│   │годовых   календарных    учебных│дисциплин        (модулей),│Минспорт Чувашии,    │            │           │             │           │           │

│   │графиках                        │годовых календарных учебных│Минстрой Чувашии     │            │           │             │           │           │

│   │                                │графиках                   │совместно с          │            │           │             │           │           │

│   │                                │                           │государственными     │            │           │             │           │           │

│   │                                │                           │образовательными     │            │           │             │           │           │

│   │                                │                           │учреждениями         │            │           │             │           │           │

│   │                                │                           │Чувашской Республики;│            │           │             │           │           │

│   │                                │                           │администрации        │            │           │             │           │           │

│   │                                │                           │муниципальных районов│            │           │             │           │           │

│   │                                │                           │и городских округов  │            │           │             │           │           │

│   │                                │                           │совместно с          │            │           │             │           │           │

│   │                                │                           │муниципальными       │            │           │             │           │           │

│   │                                │                           │образовательными     │            │           │             │           │           │

│   │                                │                           │учреждениями         │            │           │             │           │           │

├───┴────────────────────────────────┴───────────────────────────┴─────────────────────┴────────────┴───────────┴─────────────┴───────────┴───────────┤

│                                                         II. Услуги в сфере здравоохранения                                                          │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│                                               Услуги, предоставляемые органами исполнительной власти                                                │

│                                               Чувашской Республики и органами местного самоуправления                                               │

├───┬────────────────────────────────┬───────────────────────────┬─────────────────────┬────────────┬───────────┬─────────────┬───────────┬───────────┤

│13.│Лицензирование       медицинской│лицензирование  медицинской│Минздравсоцразвития  │до 1 августа│   до 1    │до 1 августа │до 1 января│     -     │

│   │деятельности         организаций│деятельности    организаций│Чувашии              │  2010 г.   │ сентября  │   2011 г.   │  2012 г.  │           │

│   │муниципальной и  частной  систем│муниципальной   и   частной│                     │            │  2010 г.  │             │           │           │

│   │здравоохранения (за  исключением│систем здравоохранения  (за│                     │            │           │             │           │           │

│   │деятельности     по     оказанию│исключением деятельности по│                     │            │           │             │           │           │

│   │высокотехнологичной  медицинской│оказанию                   │                     │            │           │             │           │           │

│   │помощи)                         │высокотехнологичной        │                     │            │           │             │           │           │

│   │                                │медицинской помощи)        │                     │            │           │             │           │           │

│(п. 13 в ред. Распоряжения Кабинета Министров ЧР от 04.02.2011 N 32-р)                │            │           │             │           │           │

├───┼────────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼────────────┼───────────┼─────────────┼───────────┼───────────┤

│14.│Лицензирование  фармацевтической│лицензирование             │Минздравсоцразвития  │до 1 августа│   до 1    │до 1 августа │до 1 января│     -     │

│   │деятельности   (за   исключением│фармацевтической           │Чувашии              │  2010 г.   │ сентября  │   2011 г.   │   2012 г. │           │

│   │деятельности,     осуществляемой│деятельности            (за│                     │            │  2010 г.  │             │           │           │

│   │организациями  оптовой  торговли│исключением   деятельности,│                     │            │           │             │           │           │

│   │лекарственными   средствами    и│осуществляемой             │                     │            │           │             │           │           │

│   │аптеками федеральных организаций│организациями       оптовой│                     │            │           │             │           │           │

│   │здравоохранения)                │торговли     лекарственными│                     │            │           │             │           │           │

│   │                                │средствами для медицинского│                     │            │           │             │           │           │

│   │                                │применения   и    аптечными│                     │            │           │             │           │           │

│   │                                │организациями   федеральных│                     │            │           │             │           │           │

│   │                                │медицинских организаций,  а│                     │            │           │             │           │           │

│   │                                │также         деятельности,│                     │            │           │             │           │           │

│   │                                │осуществляемой   в    сфере│                     │            │           │             │           │           │

│   │                                │обращения     лекарственных│                     │            │           │             │           │           │

│   │                                │средств  для  ветеринарного│                     │            │           │             │           │           │

│   │                                │применения)                │                     │            │           │             │           │           │

│(п. 14 в ред. Распоряжения Кабинета Министров ЧР от 04.02.2011 N 32-р)                │            │           │             │           │           │

├───┼────────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼────────────┼───────────┼─────────────┼───────────┼───────────┤

│15.│Лицензирование     деятельности,│лицензирование             │Минздравсоцразвития  │до 1 августа│   до 1    │до 1 августа │до 1 января│     -     │

│   │связанной       с       оборотом│деятельности,  связанной  с│Чувашии              │  2010 г.   │ сентября  │   2011 г.   │  2012 г.  │           │

│   │наркотических     средств      и│оборотом      наркотических│                     │            │  2010 г.  │             │           │           │

│   │психотропных     веществ     (за│средств   и    психотропных│                     │            │           │             │           │           │

│   │исключением        деятельности,│веществ   (за   исключением│                     │            │           │             │           │           │

│   │осуществляемой     организациями│деятельности,              │                     │            │           │             │           │           │

│   │оптовой торговли  лекарственными│осуществляемой             │                     │            │           │             │           │           │

│   │средствами      и       аптеками│организациями       оптовой│                     │            │           │             │           │           │

│   │федеральных          организаций│торговли     лекарственными│                     │            │           │             │           │           │

│   │здравоохранения)                │средствами    и    аптеками│                     │            │           │             │           │           │

│   │                                │федеральных     организаций│                     │            │           │             │           │           │

│   │                                │здравоохранения)           │                     │            │           │             │           │           │

│(п. 15 в ред. Распоряжения Кабинета Министров ЧР от 04.02.2011 N 32-р)                │            │           │             │           │           │

├───┼────────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼────────────┼───────────┼─────────────┼───────────┼───────────┤

│16.│Присвоение,  подтверждение   или│аттестация  медицинских   и│Минздравсоцразвития  │ до 1 июня  │до 1 января│  до 1 июля  │до 1 января│до 1 января│

│   │снятие          квалификационных│фармацевтических работников│Чувашии              │  2010 г.   │  2011 г.  │   2012 г.   │  2013 г.  │  2014 г.  │

│   │категорий          специалистов,│                           │                     │            │           │             │           │           │

│   │работающих       в       системе│                           │                     │            │           │             │           │           │

│   │здравоохранения       Российской│                           │                     │            │           │             │           │           │

│   │Федерации                       │                           │                     │            │           │             │           │           │

├───┼────────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼────────────┼───────────┼─────────────┼───────────┼───────────┤

│17.│Прием заявлений,  постановка  на│размещение   информации   о│Минздравсоцразвития  │ до 1 июня  │     -     │      -      │     -     │     -     │

│   │учет и предоставление информации│порядке            оказания│Чувашии              │  2010 г.   │           │             │           │           │

│   │об     организации      оказания│специализированной         │                     │            │           │             │           │           │

│   │специализированной   медицинской│медицинской          помощи│                     │            │           │             │           │           │

│   │помощи   в    специализированных│гражданам                  │                     │            │           │             │           │           │

│   │медицинских учреждениях         │                           │                     │            │           │             │           │           │

├───┼────────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼────────────┼───────────┼─────────────┼───────────┼───────────┤

│18.│                                │размещение       расписания│Минздравсоцразвития  │ до 1 июня  │до 1 января│  до 1 июля  │до 1 января│до 1 января│

│   │                                │приема врачей-специалистов,│Чувашии              │  2010 г.   │  2011 г.  │   2012 г.   │  2013 г.  │  2014 г.  │

│   │                                │оказывающих                │                     │            │           │             │           │           │

│   │                                │специализированную         │                     │            │           │             │           │           │

│   │                                │медицинскую помощь         │                     │            │           │             │           │           │

├───┼────────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼────────────┼───────────┼─────────────┼───────────┼───────────┤

│19.│                                │запись пациентов на прием к│Минздравсоцразвития  │ до 1 июня  │до 1 января│  до 1 июля  │до 1 января│до 1 января│

│   │                                │специалистам,   оказывающим│Чувашии              │  2010 г.   │  2011 г.  │   2012 г.   │  2013 г.  │  2014 г.  │

│   │                                │медицинскую    помощь     в│                     │            │           │             │           │           │

│   │                                │специализированных         │                     │            │           │             │           │           │

│   │                                │медицинских учреждениях  на│                     │            │           │             │           │           │

│   │                                │территории        Чувашской│                     │            │           │             │           │           │

│   │                                │Республики (за  исключением│                     │            │           │             │           │           │

│   │                                │федеральных                │                     │            │           │             │           │           │

│   │                                │специализированных         │                     │            │           │             │           │           │

│   │                                │учреждений,        перечень│                     │            │           │             │           │           │

│   │                                │которых   утверждается    в│                     │            │           │             │           │           │

│   │                                │соответствии              с│                     │            │           │             │           │           │

│   │                                │законодательством          │                     │            │           │             │           │           │

│   │                                │Российской Федерации),  при│                     │            │           │             │           │           │

│   │                                │наличии         направления│                     │            │           │             │           │           │

│   │                                │установленного образца     │                     │            │           │             │           │           │

├───┼────────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼────────────┼───────────┼─────────────┼───────────┼───────────┤

│20.│Прием заявлений,  постановка  на│размещение   информации   о│Минздравсоцразвития  │ до 1 июня  │     -     │      -      │     -     │     -     │

│   │учет и предоставление информации│порядке            оказания│Чувашии              │  2010 г.   │           │             │           │           │

│   │об     организации      оказания│высокотехнологичной        │                     │            │           │             │           │           │

│   │высокотехнологичной             │медицинской          помощи│                     │            │           │             │           │           │

│   │медицинской помощи              │гражданам                  │                     │            │           │             │           │           │

├───┼────────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼────────────┼───────────┼─────────────┼───────────┼───────────┤

│21.│                                │запись  жителей   Чувашской│Минздравсоцразвития  │ до 1 июня  │до 1 января│  до 1 июля  │до 1 января│до 1 января│

│   │                                │Республики,  нуждающихся  в│Чувашии              │  2010 г.   │  2011 г.  │   2012 г.   │  2013 г.  │  2014 г.  │

│   │                                │дорогостоящих,             │                     │            │           │             │           │           │

│   │                                │высокотехнологичных   видах│                     │            │           │             │           │           │

│   │                                │медицинской    помощи     в│                     │            │           │             │           │           │

│   │                                │федеральных     учреждениях│                     │            │           │             │           │           │

│   │                                │здравоохранения,         на│                     │            │           │             │           │           │

│   │                                │комиссию                   │                     │            │           │             │           │           │

│   │                                │Минздравсоцразвития Чувашии│                     │            │           │             │           │           │

│   │                                │по   отбору   больных    на│                     │            │           │             │           │           │

│   │                                │оказание                   │                     │            │           │             │           │           │

│   │                                │высокотехнологичной  помощи│                     │            │           │             │           │           │

│   │                                │за  счет  ассигнований   из│                     │            │           │             │           │           │

│   │                                │федерального бюджета       │                     │            │           │             │           │           │

├───┼────────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼────────────┼───────────┼─────────────┼───────────┼───────────┤

│22.│Прием заявлений,  постановка  на│размещение   информации   о│Минздравсоцразвития  │ до 1 июня  │     -     │      -      │     -     │     -     │

│   │учет и предоставление информации│порядке            оказания│Чувашии              │  2010 г.   │           │             │           │           │

│   │об     организации      оказания│медицинской          помощи│                     │            │           │             │           │           │

│   │медицинской              помощи,│определенным     категориям│                     │            │           │             │           │           │

│   │предусмотренной                 │граждан                    │                     │            │           │             │           │           │

│   │законодательством       субъекта│                           │                     │            │           │             │           │           │

│   │Российской     Федерации     для│                           │                     │            │           │             │           │           │

│   │определенной категории граждан  │                           │                     │            │           │             │           │           │

├───┼────────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼────────────┼───────────┼─────────────┼───────────┼───────────┤

│23.│                                │запись         определенной│Минздравсоцразвития  │ до 1 июня  │до 1 января│  до 1 июля  │до 1 января│до 1 января│

│   │                                │категории граждан на  прием│Чувашии              │  2010 г.   │  2011 г.  │   2012 г.   │  2013 г.  │  2014 г.  │

│   │                                │к      врачам-специалистам,│                     │            │           │             │           │           │

│   │                                │оказывающим     медицинскую│                     │            │           │             │           │           │

│   │                                │помощь в специализированных│                     │            │           │             │           │           │

│   │                                │медицинских учреждениях  на│                     │            │           │             │           │           │

│   │                                │территории        Чувашской│                     │            │           │             │           │           │

│   │                                │Республики (за  исключением│                     │            │           │             │           │           │

│   │                                │федеральных                │                     │            │           │             │           │           │

│   │                                │специализированных         │                     │            │           │             │           │           │

│   │                                │учреждений,        перечень│                     │            │           │             │           │           │

│   │                                │которых   утверждается    в│                     │            │           │             │           │           │

│   │                                │соответствии              с│                     │            │           │             │           │           │

│   │                                │законодательством          │                     │            │           │             │           │           │

│   │                                │Российской Федерации),  при│                     │            │           │             │           │           │

│   │                                │наличии         направления│                     │            │           │             │           │           │

│   │                                │установленного образца     │                     │            │           │             │           │           │

├───┼────────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼────────────┼───────────┼─────────────┼───────────┼───────────┤

│24.│Прием заявлений,  постановка  на│обеспечение        граждан,│Минздравсоцразвития  │до 1 декабря│до 1 января│до 1 августа │до 1 января│   до 1    │

│   │учет и предоставление информации│включенных  в   Федеральный│Чувашии              │  2010 г.   │  2011 г.  │   2011 г.   │  2012 г.  │  августа  │

│   │по               дополнительному│регистр лиц, имеющих  право│                     │            │           │             │           │  2012 г.  │

│   │лекарственному       обеспечению│на                получение│                     │            │           │             │           │           │

│   │отдельных   категорий   граждан,│государственной  социальной│                     │            │           │             │           │           │

│   │имеющих право на  предоставление│помощи, не отказавшихся  от│                     │            │           │             │           │           │

│   │набора социальных услуг         │получения        социальной│                     │            │           │             │           │           │

│   │                                │услуги,     предусмотренной│                     │            │           │             │           │           │

│   │                                │Федеральным   законом    "О│                     │            │           │             │           │           │

│   │                                │государственной  социальной│                     │            │           │             │           │           │

│   │                                │помощи",     лекарственными│                     │            │           │             │           │           │

│   │                                │средствами,       изделиями│                     │            │           │             │           │           │

│   │                                │медицинского назначения,  а│                     │            │           │             │           │           │

│   │                                │также   специализированными│                     │            │           │             │           │           │

│   │                                │продуктами        лечебного│                     │            │           │             │           │           │

│   │                                │питания     для      детей-│                     │            │           │             │           │           │

│   │                                │инвалидов, закупленными  по│                     │            │           │             │           │           │

│   │                                │государственным контрактам │                     │            │           │             │           │           │

│(п. 24 в ред. Распоряжения Кабинета Министров ЧР от 04.02.2011 N 32-р)                │            │           │             │           │           │

├───┴────────────────────────────────┴───────────────────────────┴─────────────────────┴────────────┴───────────┴─────────────┴───────────┴───────────┤

│                                         Услуги, предоставляемые государственными (автономными) учреждениями                                         │

│                                         Чувашской Республики или муниципальными (автономными) учреждениями                                          │

├───┬────────────────────────────────┬───────────────────────────┬─────────────────────┬────────────┬───────────┬─────────────┬───────────┬───────────┤

│25.│Выдача направлений гражданам  на│размещение   информации   о│Минздравсоцразвития  │до 1 октября│     -     │      -      │     -     │     -     │

│   │прохождение    медико-социальной│порядке          оформления│Чувашии совместно с  │  2010 г.   │           │             │           │           │

│   │экспертизы,  прием  заявлений  о│направлений        лечебно-│лечебно-             │            │           │             │           │           │

│   │проведении     медико-социальной│профилактическими          │профилактическими    │            │           │             │           │           │

│   │экспертизы,       предоставление│учреждениями  гражданам  на│учреждениями,        │            │           │             │           │           │

│   │выписки    из    акта    медико-│медико-социальную          │учреждениями медико- │            │           │             │           │           │

│   │социальной            экспертизы│экспертизу                 │социальной экспертизы│            │           │             │           │           │

│   │гражданина,          признанного│                           │Чувашской Республики │            │           │             │           │           │

│   │инвалидом                       │                           │                     │            │           │             │           │           │

├───┼────────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼────────────┼───────────┼─────────────┼───────────┼───────────┤

│26.│                                │прием заявлений учреждением│Минздравсоцразвития  │до 1 октября│до 1 января│  до 1 июля  │до 1 января│     -     │

│   │                                │медико-социальной          │Чувашии совместно с  │  2010 г.   │  2011 г.  │   2012 г.   │  2013 г.  │           │

│   │                                │экспертизы  на   проведение│лечебно-             │            │           │             │           │           │

│   │                                │медико-социальной          │профилактическими    │            │           │             │           │           │

│   │                                │экспертизы                 │учреждениями,        │            │           │             │           │           │

│   │                                │                           │учреждениями         │            │           │             │           │           │

│   │                                │                           │медико-социальной    │            │           │             │           │           │

│   │                                │                           │экспертизы Чувашской │            │           │             │           │           │

│   │                                │                           │Республики           │            │           │             │           │           │

├───┼────────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼────────────┼───────────┼─────────────┼───────────┼───────────┤

│27.│                                │предоставление   информации│Минздравсоцразвития  │до 1 октября│до 1 января│  до 1 июля  │до 1 января│     -     │

│   │                                │учреждениями        медико-│Чувашии совместно с  │  2010 г.   │  2011 г.  │   2012 г.   │  2013 г.  │           │

│   │                                │социальной       экспертизы│лечебно-             │            │           │             │           │           │

│   │                                │лечебно-профилактическому  │профилактическими    │            │           │             │           │           │

│   │                                │учреждению                 │учреждениями,        │            │           │             │           │           │

│   │                                │                           │учреждениями медико- │            │           │             │           │           │

│   │                                │                           │социальной экспертизы│            │           │             │           │           │

│   │                                │                           │Чувашской Республики │            │           │             │           │           │

├───┼────────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼────────────┼───────────┼─────────────┼───────────┼───────────┤

│28.│Прием заявок (запись) на прием к│прием  заявок  (запись)  на│Минздравсоцразвития  │до 1 октября│до 1 января│  до 1 июля  │до 1 января│до 1 января│

│   │врачу                           │прием к врачу              │Чувашии совместно с  │  2010 г.   │  2011 г.  │   2012 г.   │  2013 г.  │  2014 г.  │

│   │                                │                           │государственными или │            │           │             │           │           │

│   │                                │                           │муниципальными       │            │           │             │           │           │

│   │                                │                           │учреждениями         │            │           │             │           │           │

│   │                                │                           │здравоохранения,     │            │           │             │           │           │

│   │                                │                           │амбулаторно-         │            │           │             │           │           │

│   │                                │                           │поликлиническими,    │            │           │             │           │           │

│   │                                │                           │стационарно-         │            │           │             │           │           │

│   │                                │                           │поликлиническими     │            │           │             │           │           │

│   │                                │                           │учреждениями,        │            │           │             │           │           │

│   │                                │                           │лечебно-             │            │           │             │           │           │

│   │                                │                           │профилактическими и  │            │           │             │           │           │

│   │                                │                           │научно-              │            │           │             │           │           │

│   │                                │                           │исследовательскими   │            │           │             │           │           │

│   │                                │                           │учреждениями         │            │           │             │           │           │

├───┼────────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼────────────┼───────────┼─────────────┼───────────┼───────────┤

│29.│Заполнение   и   направление   в│заполнение и направление  в│Минздравсоцразвития  │до 1 октября│до 1 января│  до 1 июля  │до 1 января│до 1 января│

│   │аптеки электронных рецептов     │аптеки электронных рецептов│Чувашии совместно с  │  2010 г.   │  2011 г.  │   2012 г.   │  2013 г.  │  2014 г.  │

│   │                                │                           │государственными или │            │           │             │           │           │

│   │                                │                           │муниципальными       │            │           │             │           │           │

│   │                                │                           │учреждениями         │            │           │             │           │           │

│   │                                │                           │здравоохранения,     │            │           │             │           │           │

│   │                                │                           │амбулаторно-         │            │           │             │           │           │

│   │                                │                           │поликлиническими     │            │           │             │           │           │

│   │                                │                           │учреждениями         │            │           │             │           │           │

├───┴────────────────────────────────┴───────────────────────────┴─────────────────────┴────────────┴───────────┴─────────────┴───────────┴───────────┤

│                                                   III. Услуги в сфере социальной защиты населения                                                   │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│                                               Услуги, предоставляемые органами исполнительной власти                                                │

│                                               Чувашской Республики и органами местного самоуправления                                               │

├───┬────────────────────────────────┬───────────────────────────┬─────────────────────┬────────────┬───────────┬─────────────┬───────────┬───────────┤

│30.│Социальная      поддержка      и│устройство  детей-сирот   и│Минздравсоцразвития  │до 1 декабря│до 1 января│до 1 августа │до 1 января│   до 1    │

│   │социальное  обслуживание  детей-│детей,    оставшихся    без│Чувашии              │  2010 г.   │  2011 г.  │   2011 г.   │  2012 г.  │  августа  │

│   │сирот,    безнадзорных    детей,│попечения   родителей,    в│                     │            │           │             │           │  2012 г.  │

│   │детей, оставшихся без  попечения│учреждения  здравоохранения│                     │            │           │             │           │           │

│   │родителей                       │и социального обслуживания,│                     │            │           │             │           │           │

│   │                                │находящиеся    в    ведении│                     │            │           │             │           │           │

│   │                                │Минздравсоцразвития Чувашии│                     │            │           │             │           │           │

│(п. 30 в ред. Распоряжения Кабинета Министров ЧР от 04.02.2011 N 32-р)                │            │           │             │           │           │

├───┼────────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼────────────┼───────────┼─────────────┼───────────┼───────────┤

│31.│Предоставление информации, прием│заключение    договора    о│администрации        │ до 1 июня  │до 1 января│  до 1 июля  │до 1 января│до 1 января│

│   │документов  органами   опеки   и│передаче     ребенка     на│муниципальных районов│  2010 г.   │  2011 г.  │   2012 г.   │  2013 г.  │  2014 г.  │

│   │попечительства от лиц,  желающих│воспитание    в    приемную│и городских округов  │            │           │             │           │           │

│   │установить                 опеку│семью;                     │                     │            │           │             │           │           │

│   │(попечительство)  или   патронаж│постановка     на      учет│                     │            │           │             │           │           │

│   │над   определенной    категорией│кандидатов  в  усыновители;│                     │            │           │             │           │           │

│   │граждан             (малолетние,│подготовка заключения в суд│                     │            │           │             │           │           │

│   │несовершеннолетние,        лица,│об     обоснованности     и│                     │            │           │             │           │           │

│   │признанные    в    установленном│соответствии    усыновления│                     │            │           │             │           │           │

│   │законом порядке недееспособными)│(удочерения)      интересам│                     │            │           │             │           │           │

│   │                                │ребенка, отмене усыновления│                     │            │           │             │           │           │

│   │                                │(удочерения)               │                     │            │           │             │           │           │

├───┼────────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼────────────┼───────────┼─────────────┼───────────┼───────────┤

│32.│Социальная  поддержка  ветеранов│назначение    и     выплата│Минздравсоцразвития  │ до 1 июня  │до 1 января│  до 1 июля  │до 1 января│до 1 января│

│   │труда, лиц, проработавших в тылу│ежемесячных денежных выплат│Чувашии              │  2010 г.   │  2011 г.  │   2012 г.   │  2013 г.  │  2014 г.  │

│   │в период  Великой  Отечественной│ветеранам труда,  ветеранам│                     │            │           │             │           │           │

│   │войны 1941 - 1945 годов         │труда Чувашской Республики,│                     │            │           │             │           │           │

│   │                                │труженикам тыла военных лет│                     │            │           │             │           │           │

├───┼────────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼────────────┼───────────┼─────────────┼───────────┼───────────┤

│33.│Социальная   поддержка    семей,│социально-бытовое          │Минздравсоцразвития  │ до 1 июня  │до 1 января│  до 1 июля  │до 1 января│до 1 января│

│   │имеющих  детей  (в   том   числе│обслуживание семьи и  детей│Чувашии              │  2010 г.   │  2011 г.  │   2012 г.   │  2013 г.  │  2014 г.  │

│   │многодетных   семей,    одиноких│в          полустационарных│                     │            │           │             │           │           │

│   │родителей)                      │условиях;                  │                     │            │           │             │           │           │

│   │                                │социально-медицинское      │                     │            │           │             │           │           │

│   │                                │обслуживание семьи и  детей│                     │            │           │             │           │           │

│   │                                │в          полустационарных│                     │            │           │             │           │           │

│   │                                │условиях;                  │                     │            │           │             │           │           │

│   │                                │социально-психологическое  │                     │            │           │             │           │           │

│   │                                │обслуживание семьи и  детей│                     │            │           │             │           │           │

│   │                                │в          полустационарных│                     │            │           │             │           │           │

│   │                                │условиях;                  │                     │            │           │             │           │           │

│   │                                │социально-педагогическое   │                     │            │           │             │           │           │

│   │                                │обслуживание семьи и  детей│                     │            │           │             │           │           │

│   │                                │в          полустационарных│                     │            │           │             │           │           │

│   │                                │условиях;                  │                     │            │           │             │           │           │

│   │                                │социально-экономическое    │                     │            │           │             │           │           │

│   │                                │обслуживание семьи и  детей│                     │            │           │             │           │           │

│   │                                │в          полустационарных│                     │            │           │             │           │           │

│   │                                │условиях;                  │                     │            │           │             │           │           │

│   │                                │социально-правовое         │                     │            │           │             │           │           │

│   │                                │обслуживание семьи и  детей│                     │            │           │             │           │           │

│   │                                │в полустационарных условиях│                     │            │           │             │           │           │

├───┼────────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼────────────┼───────────┼─────────────┼───────────┼───────────┤

│34.│Социальная    поддержка    жертв│назначение    и     выплата│Минздравсоцразвития  │ до 1 июня  │до 1 января│  до 1 июля  │до 1 января│до 1 января│

│   │политических репрессий          │ежемесячных денежных выплат│Чувашии              │  2010 г.   │  2011 г.  │   2012 г.   │  2013 г.  │  2014 г.  │

│   │                                │реабилитированным  лицам  и│                     │            │           │             │           │           │

│   │                                │лицам,           признанным│                     │            │           │             │           │           │

│   │                                │пострадавшими            от│                     │            │           │             │           │           │

│   │                                │политических репрессий     │                     │            │           │             │           │           │

├───┼────────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼────────────┼───────────┼─────────────┼───────────┼───────────┤

│35.│Социальная  поддержка  отдельных│назначение    и     выплата│Минздравсоцразвития  │ до 1 июня  │до 1 января│  до 1 июля  │до 1 января│до 1 января│

│   │категорий граждан в соответствии│ежемесячных денежных выплат│Чувашии              │  2010 г.   │  2011 г.  │   2012 г.   │  2013 г.  │  2014 г.  │

│   │с принятыми нормативными  актами│или             ежемесячных│                     │            │           │             │           │           │

│   │субъекта Российской Федерации   │компенсационных      выплат│                     │            │           │             │           │           │

│   │                                │отдельным        категориям│                     │            │           │             │           │           │

│   │                                │граждан  на  оплату  жилого│                     │            │           │             │           │           │

│   │                                │помещения  и   коммунальных│                     │            │           │             │           │           │

│   │                                │услуг                      │                     │            │           │             │           │           │

├───┼────────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼────────────┼───────────┼─────────────┼───────────┼───────────┤

│36.│                                │определение размера  пенсии│Минздравсоцразвития  │ до 1 июня  │до 1 января│  до 1 июля  │до 1 января│до 1 января│

│   │                                │за       выслугу        лет│Чувашии              │  2010 г.   │  2011 г.  │   2012 г.   │  2013 г.  │  2014 г.  │

│   │                                │государственным гражданским│                     │            │           │             │           │           │

│   │                                │служащим          Чувашской│                     │            │           │             │           │           │

│   │                                │Республики,  перерасчет  ее│                     │            │           │             │           │           │

│   │                                │размера,    приостановление│                     │            │           │             │           │           │

│   │                                │(возобновление,            │                     │            │           │             │           │           │

│   │                                │прекращение) выплаты пенсии│                     │            │           │             │           │           │

├───┼────────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼────────────┼───────────┼─────────────┼───────────┼───────────┤

│37.│                                │определение                │Минздравсоцразвития  │ до 1 июня  │до 1 января│  до 1 июля  │до 1 января│до 1 января│

│   │                                │(приостановление,          │Чувашии              │  2010 г.   │  2011 г.  │   2012 г.   │  2013 г.  │  2014 г.  │

│   │                                │возобновление, прекращение)│                     │            │           │             │           │           │

│   │                                │ежемесячной    доплаты    к│                     │            │           │             │           │           │

│   │                                │пенсиям  лицам,  замещавшим│                     │            │           │             │           │           │

│   │                                │государственные   должности│                     │            │           │             │           │           │

│   │                                │Чувашской   Республики    и│                     │            │           │             │           │           │

│   │                                │должности     в     органах│                     │            │           │             │           │           │

│   │                                │государственной  власти   и│                     │            │           │             │           │           │

│   │                                │управления Чувашской  АССР,│                     │            │           │             │           │           │

│   │                                │Чувашской  ССР,   Чувашской│                     │            │           │             │           │           │

│   │                                │Республики                 │                     │            │           │             │           │           │

├───┼────────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼────────────┼───────────┼─────────────┼───────────┼───────────┤

│38.│Назначение и выплата пособия  по│назначение    и     выплата│Минздравсоцразвития  │ до 1 июня  │до 1 января│  до 1 июля  │до 1 января│     -     │

│   │уходу за ребенком               │государственных     пособий│Чувашии              │  2010 г.   │  2011 г.  │   2012 г.   │  2013 г.  │           │

│   │                                │гражданам, имеющим детей   │                     │            │           │             │           │           │

├───┼────────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼────────────┼───────────┼─────────────┼───────────┼───────────┤

│39.│Социальная поддержка  малоимущих│предоставление материальной│Минздравсоцразвития  │ до 1 июня  │до 1 января│  до 1 июля  │до 1 января│до 1 января│

│   │граждан                         │помощи           гражданам,│Чувашии              │  2010 г.   │  2011 г.  │   2012 г.   │  2013 г.  │  2014 г.  │

│   │                                │находящимся    в    трудной│                     │            │           │             │           │           │

│   │                                │жизненной ситуации         │                     │            │           │             │           │           │

├───┼────────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼────────────┼───────────┼─────────────┼───────────┼───────────┤

│40.│Назначение и выплата пособия  на│выплата социальных  пособий│Минобразования       │ до 1 июня  │до 1 января│  до 1 июля  │до 1 января│до 1 января│

│   │оплату проезда  на  общественном│учащимся                   │Чувашии,             │  2010 г.   │  2011 г.  │   2012 г.   │  2013 г.  │  2014 г.  │

│   │транспорте                      │общеобразовательных        │администрации        │            │           │             │           │           │

│   │                                │учреждений,  нуждающимся  в│муниципальных районов│            │           │             │           │           │

│   │                                │приобретении      проездных│и городских округов  │            │           │             │           │           │

│   │                                │билетов                    │                     │            │           │             │           │           │

├───┼────────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼────────────┼───────────┼─────────────┼───────────┼───────────┤

│41.│Прием заявлений и предоставление│предоставление    ветеранам│Минздравсоцразвития  │ до 1 июня  │до 1 января│  до 1 июля  │до 1 января│до 1 января│

│   │льгот по оплате услуг связи     │труда  и  ветеранам   труда│Чувашии              │  2010 г.   │  2011 г.  │   2012 г.   │  2013 г.  │  2014 г.  │

│   │                                │Чувашской        Республики│                     │            │           │             │           │           │

│   │                                │денежной   компенсации    в│                     │            │           │             │           │           │

│   │                                │размере       50-процентной│                     │            │           │             │           │           │

│   │                                │стоимости абонентской платы│                     │            │           │             │           │           │

│   │                                │за  телефон  или  стоимости│                     │            │           │             │           │           │

│   │                                │использования     тарифного│                     │            │           │             │           │           │

│   │                                │плана  абонентской  системы│                     │            │           │             │           │           │

│   │                                │оплаты независимо от выбора│                     │            │           │             │           │           │

│   │                                │абонентом тарифного  плана,│                     │            │           │             │           │           │

│   │                                │услуг за пользование  радио│                     │            │           │             │           │           │

│   │                                │и              коллективной│                     │            │           │             │           │           │

│   │                                │телевизионной антенной     │                     │            │           │             │           │           │

├───┼────────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼────────────┼───────────┼─────────────┼───────────┼───────────┤

│42.│Прием  заявлений  и  организация│предоставление    гражданам│Минздравсоцразвития  │до 1 декабря│до 1 января│до 1 августа │до 1 января│   до 1    │

│   │предоставления         гражданам│субсидий на  оплату  жилого│Чувашии              │  2010 г.   │  2011 г.  │   2011 г.   │  2012 г.  │  августа  │

│   │субсидий   на    оплату    жилых│помещения  и   коммунальных│                     │            │           │             │           │  2012 г.  │

│   │помещений и коммунальных услуг  │услуг                      │                     │            │           │             │           │           │

│(п. 42 в ред. Распоряжения Кабинета Министров ЧР от 04.02.2011 N 32-р)                │            │           │             │           │           │

├───┼────────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼────────────┼───────────┼─────────────┼───────────┼───────────┤

│43.│Предоставление   информации   об│предоставление        жилых│администрации        │ до 1 июня  │до 1 января│  до 1 июля  │до 1 января│до 1 января│

│   │очередности предоставления жилых│помещений        малоимущим│муниципальных районов│  2010 г.   │  2011 г.  │   2012 г.   │  2013 г.  │  2014 г.  │

│   │помещений      на       условиях│гражданам   по    договорам│и городских округов  │            │           │             │           │           │

│   │социального найма               │социального найма          │                     │            │           │             │           │           │

├───┼────────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼────────────┼───────────┼─────────────┼───────────┼───────────┤

│44.│Прием заявлений,  документов,  а│учет граждан, нуждающихся в│администрации        │до 1 декабря│до 1 января│до 1 августа │до 1 января│   до 1    │

│   │также постановка граждан на учет│жилых помещениях и  имеющих│муниципальных районов│  2010 г.   │  2011 г.  │   2011 г.   │  2012 г.  │  августа  │

│   │в качестве  нуждающихся в  жилых│право  на   государственную│и городских округов  │            │           │             │           │  2012 г.  │

│   │помещениях                      │поддержку за  счет  средств│                     │            │           │             │           │           │

│   │                                │республиканского    бюджета│                     │            │           │             │           │           │

│   │                                │Чувашской   Республики   на│                     │            │           │             │           │           │

│   │                                │строительство              │                     │            │           │             │           │           │

│   │                                │(приобретение)        жилых│                     │            │           │             │           │           │

│   │                                │помещений                  │                     │            │           │             │           │           │

│(п. 44 в ред. Распоряжения Кабинета Министров ЧР от 04.02.2011 N 32-р)                │            │           │             │           │           │

├───┼────────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼────────────┼───────────┼─────────────┼───────────┼───────────┤

│45.│                                │постановка граждан на  учет│администрации        │ до 1 июня  │до 1 января│  до 1 июля  │до 1 января│до 1 января│

│   │                                │в  качестве  нуждающихся  в│муниципальных районов│  2010 г.   │  2011 г.  │   2012 г.   │  2013 г.  │  2014 г.  │

│   │                                │жилых помещениях и  имеющих│и городских округов  │            │           │             │           │           │

│   │                                │право  на   государственную│                     │            │           │             │           │           │

│   │                                │поддержку на  строительство│                     │            │           │             │           │           │

│   │                                │(приобретение)        жилых│                     │            │           │             │           │           │

│   │                                │помещений                  │                     │            │           │             │           │           │

├───┼────────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼────────────┼───────────┼─────────────┼───────────┼───────────┤

│46.│                                │обеспечение   жильем   иных│администрации        │ до 1 июня  │до 1 января│  до 1 июля  │до 1 января│до 1 января│

│   │                                │категорий граждан          │муниципальных районов│  2010 г.   │  2011 г.  │   2012 г.   │  2013 г.  │  2014 г.  │

│   │                                │                           │и городских округов  │            │           │             │           │           │

├───┼────────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼────────────┼───────────┼─────────────┼───────────┼───────────┤

│47.│                                │предоставление    служебных│администрации        │ до 1 июня  │до 1 января│  до 1 июля  │до 1 января│до 1 января│

│   │                                │жилых             помещений│муниципальных районов│  2010 г.   │  2011 г.  │   2012 г.   │  2013 г.  │  2014 г.  │

│   │                                │муниципального             │и городских округов  │            │           │             │           │           │

│   │                                │специализированного        │                     │            │           │             │           │           │

│   │                                │жилищного фонда            │                     │            │           │             │           │           │

├───┼────────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼────────────┼───────────┼─────────────┼───────────┼───────────┤

│48.│                                │выдача      государственных│администрации        │ до 1 июня  │до 1 января│  до 1 июля  │до 1 января│до 1 января│

│   │                                │жилищных сертификатов      │муниципальных районов│  2010 г.   │  2011 г.  │   2012 г.   │  2013 г.  │  2014 г.  │

│   │                                │                           │и городских округов  │            │           │             │           │           │

├───┼────────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼────────────┼───────────┼─────────────┼───────────┼───────────┤

│49.│                                │выдача   молодым    семьям,│администрации        │ до 1 июня  │до 1 января│  до 1 июля  │до 1 января│до 1 января│

│   │                                │признанным  нуждающимися  в│муниципальных районов│  2010 г.   │  2011 г.  │   2012 г.   │  2013 г.  │  2014 г.  │

│   │                                │улучшении жилищных условий,│и городских округов  │            │           │             │           │           │

│   │                                │свидетельства  о  праве  на│                     │            │           │             │           │           │

│   │                                │получение        социальной│                     │            │           │             │           │           │

│   │                                │выплаты   на   приобретение│                     │            │           │             │           │           │

│   │                                │(строительство) жилья      │                     │            │           │             │           │           │

├───┼────────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼────────────┼───────────┼─────────────┼───────────┼───────────┤

│50.│Прием   заявлений   и    выплата│предоставление материальной│Минздравсоцразвития  │ до 1 июня  │до 1 января│  до 1 июля  │до 1 января│до 1 января│

│   │материальной и иной  помощи  для│помощи           гражданам,│Чувашии              │  2010 г.   │  2011 г.  │   2012 г.   │  2013 г.  │  2014 г.  │

│   │погребения                      │находящимся    в    трудной│                     │            │           │             │           │           │

│   │                                │жизненной ситуации         │                     │            │           │             │           │           │

├───┴────────────────────────────────┴───────────────────────────┴─────────────────────┴────────────┴───────────┴─────────────┴───────────┴───────────┤

│                                     Услуги, предоставляемые государственными учреждениями Чувашской Республики                                      │

├───┬────────────────────────────────┬───────────────────────────┬─────────────────────┬────────────┬───────────┬─────────────┬───────────┬───────────┤

│51.│Социальная      поддержка      и│социальное     обслуживание│республиканские      │ до 1 июня  │до 1 января│  до 1 июля  │до 1 января│до 1 января│

│   │социальное обслуживание  граждан│граждан пожилого возраста и│государственные      │  2010 г.   │  2011 г.  │   2012 г.   │  2013 г.  │  2014 г.  │

│   │пожилого возраста и инвалидов   │инвалидов:                 │учреждения           │            │           │             │           │           │

│   │                                │в          полустационарных│социального          │            │           │             │           │           │

│   │                                │условиях;                  │обслуживания         │            │           │             │           │           │

│   │                                │на дому;                   │                     │            │           │             │           │           │

│   │                                │в стационарных  учреждениях│                     │            │           │             │           │           │

│   │                                │социального обслуживания   │                     │            │           │             │           │           │

├───┼────────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼────────────┼───────────┼─────────────┼───────────┼───────────┤

│52.│Социальная      поддержка      и│социальное  обслуживание  в│республиканские      │до 1 декабря│до 1 января│до 1 августа │до 1 января│   до 1    │

│   │социальное обслуживание граждан,│полустационарных           │государственные      │  2010 г.   │  2011 г.  │   2011 г.   │  2012 г.  │  августа  │

│   │находящихся в трудной  жизненной│учреждениях     социального│учреждения           │            │           │             │           │  2012 г.  │

│   │ситуации                        │обслуживания  для  лиц  без│социального          │            │           │             │           │           │

│   │                                │определенного         места│обслуживания         │            │           │             │           │           │

│   │                                │жительства  и  определенных│                     │            │           │             │           │           │

│   │                                │занятий                    │                     │            │           │             │           │           │

│(п. 52 в ред. Распоряжения Кабинета Министров ЧР от 04.02.2011 N 32-р)                │            │           │             │           │           │

├───┴────────────────────────────────┴───────────────────────────┴─────────────────────┴────────────┴───────────┴─────────────┴───────────┴───────────┤

│                              IV. Услуги в сфере содействия занятости населения и записей актов гражданского состояния                               │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│                                               Услуги, предоставляемые органами исполнительной власти                                                │

│                                               Чувашской Республики и органами местного самоуправления                                               │

├───┬────────────────────────────────┬───────────────────────────┬─────────────────────┬────────────┬───────────┬─────────────┬───────────┬───────────┤

│53.│Содействие  гражданам  в  поиске│содействие   гражданам    в│Госслужба занятости  │до 1 декабря│до 1 января│до 1 августа │до 1 января│   до 1    │

│   │подходящей       работы,       а│поиске подходящей работы, а│Чувашии, центры      │  2010 г.   │  2011 г.  │   2011 г.   │ 2012 г.   │  августа  │

│   │работодателям     в      подборе│работодателям   в   подборе│занятости населения  │            │           │             │           │  2012 г.  │

│   │необходимых           работников│необходимых      работников│                     │            │           │             │           │           │

│   │(предоставление   информации   о│(предоставление  информации│                     │            │           │             │           │           │

│   │проводимых  ярмарках   вакансий,│о    проводимых    ярмарках│                     │            │           │             │           │           │

│   │имеющихся вакансиях, сведений из│вакансий,         имеющихся│                     │            │           │             │           │           │

│   │баз   данных    соискателей    и│вакансиях, сведений из  баз│                     │            │           │             │           │           │

│   │работодателей)                  │данных    соискателей     и│                     │            │           │             │           │           │

│   │                                │работодателей)             │                     │            │           │             │           │           │

│(п. 53 в ред. Распоряжения Кабинета Министров ЧР от 04.02.2011 N 32-р)                │            │           │             │           │           │

├───┼────────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼────────────┼───────────┼─────────────┼───────────┼───────────┤

│54.│Прием заявлений  об  организации│выдача        рекомендаций,│Госслужба занятости  │до 1 декабря│до 1 января│ до 1 июля   │до 1 января│до 1 января│

│   │профессиональной      ориентации│содержащих         перечень│Чувашии              │   2010 г.  │  2011 г.  │  2012 г.    │  2013 г.  │  2014 г.  │

│   │граждан  в  целях  выбора  сферы│оптимальных       профессий│                     │            │           │             │           │           │

│   │деятельности        (профессии),│(специальностей),          │                     │            │           │             │           │           │

│   │трудоустройства     и      (или)│составленных    с    учетом│                     │            │           │             │           │           │

│   │профессионального обучения      │возможностей и потребностей│                     │            │           │             │           │           │

│   │                                │гражданина и  положения  на│                     │            │           │             │           │           │

│   │                                │рынке    труда    субъектов│                     │            │           │             │           │           │

│   │                                │Российской   Федерации,   и│                     │            │           │             │           │           │

│   │                                │предложений  по  реализации│                     │            │           │             │           │           │

│   │                                │указанных рекомендаций     │                     │            │           │             │           │           │

│(п. 54 в ред. Распоряжения Кабинета Министров ЧР от 30.12.2011 N 455-р)               │            │           │             │           │           │

├───┼────────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼────────────┼───────────┼─────────────┼───────────┼───────────┤

│55.│Прием заявлений и  осуществление│прием      заявлений      и│Госслужба занятости  │до 1 декабря│до 1 января│до 1 августа │до 1 января│   до 1    │

│   │социальных   выплат   гражданам,│осуществление    социальных│Чувашии, центры      │  2010 г.   │  2011 г.  │   2011 г.   │  2012 г.  │  августа  │

│   │признанным    в    установленном│выплат           гражданам,│занятости населения  │            │           │             │           │  2012 г.  │

│   │порядке безработными            │признанным в  установленном│                     │            │           │             │           │           │

│   │                                │порядке безработными       │                     │            │           │             │           │           │

│(п. 55 в ред. Распоряжения Кабинета Министров ЧР от 04.02.2011 N 32-р)                │            │           │             │           │           │

├───┼────────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼────────────┼───────────┼─────────────┼───────────┼───────────┤

│56.│Прием  и  выдача  документов   о│прием и выдача документов о│Минюст Чувашии,      │до 1 августа│   до 1    │до 1 августа │до 1 января│     -     │

│   │государственной      регистрации│государственной регистрации│администрации        │  2010 г.   │ сентября  │   2011 г.   │  2012 г.  │           │

│   │актов  гражданского   состояния:│актов          гражданского│муниципальных районов│            │  2010 г.  │             │           │           │

│   │рождения,   заключения    брака,│состояния:        рождения,│и городских округов  │            │           │             │           │           │

│   │расторжения  брака,  усыновления│заключения           брака,│                     │            │           │             │           │           │

│   │(удочерения),       установления│расторжения          брака,│                     │            │           │             │           │           │

│   │отцовства,    перемены    имени,│усыновления   (удочерения),│                     │            │           │             │           │           │

│   │смерти                          │установления     отцовства,│                     │            │           │             │           │           │

│   │                                │перемены имени, смерти     │                     │            │           │             │           │           │

│(п. 56 в ред. Распоряжения Кабинета Министров ЧР от 04.02.2011 N 32-р)                │            │           │             │           │           │

├───┴────────────────────────────────┴───────────────────────────┴─────────────────────┴────────────┴───────────┴─────────────┴───────────┴───────────┤

│                                     Услуги, предоставляемые государственными учреждениями Чувашской Республики                                      │

├───┬────────────────────────────────┬───────────────────────────┬─────────────────────┬────────────┬───────────┬─────────────┬───────────┬───────────┤

│57.│Прием заявлений и предоставление│прием      заявлений      и│Госслужба занятости  │до 1 декабря│до 1 января│до 1 августа │до 1 января│   до 1    │

│   │информации    об     организации│предоставление   информации│Чувашии, центры      │  2010 г.   │  2011 г.  │   2011 г.   │  2012 г.  │  августа  │

│   │проведения          оплачиваемых│об  организации  проведения│занятости населения  │            │           │             │           │  2012 г.  │

│   │общественных работ              │оплачиваемых   общественных│                     │            │           │             │           │           │

│   │                                │работ                      │                     │            │           │             │           │           │

│(п. 57 в ред. Распоряжения Кабинета Министров ЧР от 04.02.2011 N 32-р)                │            │           │             │           │           │

├───┼────────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼────────────┼───────────┼─────────────┼───────────┼───────────┤

│58.│Прием  заявлений  и  организация│прием      заявлений      и│Госслужба занятости  │до 1 декабря│до 1 января│до 1 августа │до 1 января│   до 1    │

│   │временного       трудоустройства│организация      временного│Чувашии, центры      │  2010 г.   │  2011 г.  │   2011 г.   │  2012 г.  │  августа  │

│   │несовершеннолетних   граждан   в│трудоустройства            │занятости населения  │            │           │             │           │  2012 г.  │

│   │возрасте  от  14  до  18  лет  в│несовершеннолетних  граждан│                     │            │           │             │           │           │

│   │свободное   от   учебы    время,│в возрасте от 14 до 18  лет│                     │            │           │             │           │           │

│   │безработных             граждан,│в свободное от учебы время,│                     │            │           │             │           │           │

│   │испытывающих трудности в  поиске│безработных        граждан,│                     │            │           │             │           │           │

│   │работы,  безработных  граждан  в│испытывающих  трудности   в│                     │            │           │             │           │           │

│   │возрасте от  18  до  20  лет  из│поиске работы,  безработных│                     │            │           │             │           │           │

│   │числа                выпускников│граждан в возрасте от 18 до│                     │            │           │             │           │           │

│   │образовательных       учреждений│20 лет из числа выпускников│                     │            │           │             │           │           │

│   │начального      и       среднего│образовательных  учреждений│                     │            │           │             │           │           │

│   │профессионального   образования,│начального    и    среднего│                     │            │           │             │           │           │

│   │ищущих работу впервые           │профессионального          │                     │            │           │             │           │           │

│   │                                │образования, ищущих  работу│                     │            │           │             │           │           │

│   │                                │впервые                    │                     │            │           │             │           │           │

│(п. 58 в ред. Распоряжения Кабинета Министров ЧР от 04.02.2011 N 32-р)                │            │           │             │           │           │

├───┴────────────────────────────────┴───────────────────────────┴─────────────────────┴────────────┴───────────┴─────────────┴───────────┴───────────┤

│                                                             V. Услуги в сфере культуры                                                              │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│                                               Услуги, предоставляемые органами исполнительной власти                                                │

│                                               Чувашской Республики и органами местного самоуправления                                               │

├───┬────────────────────────────────┬───────────────────────────┬─────────────────────┬────────────┬───────────┬─────────────┬───────────┬───────────┤

│59.│Предоставление   информации   об│предоставление   информации│Минкультуры Чувашии, │до 1 декабря│    -      │      -      │     -     │     -     │

│   │объектах  культурного   наследия│об   объектах   культурного│администрации        │  2010 г.   │           │             │           │           │

│   │регионального    или    местного│наследия,  находящихся   на│муниципальных районов│            │           │             │           │           │

│   │значения,     находящихся     на│территории        Чувашской│и городских округов  │            │           │             │           │           │

│   │территории  субъекта  Российской│Республики                 │                     │            │           │             │           │           │

│   │Федерации и включенных в  единый│                           │                     │            │           │             │           │           │

│   │государственный реестр  объектов│                           │                     │            │           │             │           │           │

│   │культурного наследия (памятников│                           │                     │            │           │             │           │           │

│   │истории  и   культуры)   народов│                           │                     │            │           │             │           │           │

│   │Российской Федерации            │                           │                     │            │           │             │           │           │

│(п. 59 в ред. Распоряжения Кабинета Министров ЧР от 04.02.2011 N 32-р)                │            │           │             │           │           │

├───┴────────────────────────────────┴───────────────────────────┴─────────────────────┴────────────┴───────────┴─────────────┴───────────┴───────────┤

│                                         Услуги, предоставляемые государственными (автономными) учреждениями                                         │

│                                         Чувашской Республики или муниципальными (автономными) учреждениями                                          │

├───┬────────────────────────────────┬───────────────────────────┬─────────────────────┬────────────┬───────────┬─────────────┬───────────┬───────────┤

│60.│Предоставление   информации    о│предоставление информации о│Минкультуры Чувашии, │до 1 декабря│    -      │      -      │     -     │     -     │

│   │времени  и   месте   театральных│времени и месте театральных│администрации        │  2010 г.   │           │             │           │           │

│   │представлений, филармонических и│представлений,             │муниципальных районов│            │           │             │           │           │

│   │эстрадных      концертов       и│филармонических и эстрадных│и городских округов  │            │           │             │           │           │

│   │гастрольных мероприятий  театров│концертов   и   гастрольных│совместно с          │            │           │             │           │           │

│   │и    филармоний,    киносеансов,│мероприятий    театров    и│государственными и   │            │           │             │           │           │

│   │анонсы данных мероприятий       │филармоний,    киносеансов,│муниципальными       │            │           │             │           │           │

│   │                                │анонсы данных мероприятий  │учреждениями         │            │           │             │           │           │

│   │                                │                           │культуры,            │            │           │             │           │           │

│   │                                │                           │РГУ "Государственный │            │           │             │           │           │

│   │                                │                           │архив электронной и  │            │           │             │           │           │

│   │                                │                           │кинодокументации     │            │           │             │           │           │

│   │                                │                           │Чувашской Республики"│            │           │             │           │           │

│   │                                │                           │Минкультуры Чувашии  │            │           │             │           │           │

│(п. 60 в ред. Распоряжения Кабинета Министров ЧР от 04.02.2011 N 32-р)                │            │           │             │           │           │

├───┼────────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼────────────┼───────────┼─────────────┼───────────┼───────────┤

│61.│Предоставление     доступа     к│предоставление  доступа   к│Минкультуры Чувашии, │    до 1    │   до 1    │до 1 августа │до 1 января│   до 1    │

│   │оцифрованным           изданиям,│оцифрованным      изданиям,│администрации        │  сентября  │  октября  │   2011 г.   │  2012 г.  │  августа  │

│   │хранящимся в библиотеках, в  том│хранящимся в библиотеках, в│муниципальных районов│  2010 г.   │  2010 г.  │             │           │  2012 г.  │

│   │числе к  фонду  редких  книг,  с│том числе  к  фонду  редких│и городских округов  │            │           │             │           │           │

│   │учетом   соблюдения   требований│книг, с  учетом  соблюдения│совместно с          │            │           │             │           │           │

│   │законодательства      Российской│требований законодательства│государственными и   │            │           │             │           │           │

│   │Федерации об авторских и смежных│Российской   Федерации   об│муниципальными       │            │           │             │           │           │

│   │правах                          │авторских и смежных правах │учреждениями         │            │           │             │           │           │

│   │                                │                           │культуры,            │            │           │             │           │           │

│   │                                │                           │ГУК "Национальная    │            │           │             │           │           │

│   │                                │                           │библиотека Чувашской │            │           │             │           │           │

│   │                                │                           │Республики"          │            │           │             │           │           │

│   │                                │                           │Минкультуры Чувашии  │            │           │             │           │           │

│(п. 61 в ред. Распоряжения Кабинета Министров ЧР от 04.02.2011 N 32-р)                │            │           │             │           │           │

├───┼────────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼────────────┼───────────┼─────────────┼───────────┼───────────┤

│62.│Предоставление     доступа     к│предоставление  доступа   к│Минкультуры Чувашии, │    до 1    │   до 1    │до 1 августа │до 1 января│   до 1    │

│   │справочно-поисковому    аппарату│справочно-поисковому       │администрации        │  сентября  │  октября  │   2011 г.   │  2012 г.  │  августа  │

│   │библиотек, базам данных         │аппарату  библиотек,  базам│муниципальных районов│  2010 г.   │  2010 г.  │             │           │  2012 г.  │

│   │                                │данных                     │и городских округов  │            │           │             │           │           │

│   │                                │                           │совместно с          │            │           │             │           │           │

│   │                                │                           │государственными и   │            │           │             │           │           │

│   │                                │                           │муниципальными       │            │           │             │           │           │

│   │                                │                           │учреждениями         │            │           │             │           │           │

│   │                                │                           │культуры,            │            │           │             │           │           │

│   │                                │                           │ГУК "Национальная    │            │           │             │           │           │

│   │                                │                           │библиотека Чувашской │            │           │             │           │           │

│   │                                │                           │Республики"          │            │           │             │           │           │

│   │                                │                           │Минкультуры Чувашии  │            │           │             │           │           │

│(п. 62 в ред. Распоряжения Кабинета Министров ЧР от 04.02.2011 N 32-р)                │            │           │             │           │           │

├───┴────────────────────────────────┴───────────────────────────┴─────────────────────┴────────────┴───────────┴─────────────┴───────────┴───────────┤

│                                                 VI. Услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства                                                  │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│                                               Услуги, предоставляемые органами исполнительной власти                                                │

│                                               Чувашской Республики и органами местного самоуправления                                               │

├───┬────────────────────────────────┬───────────────────────────┬─────────────────────┬────────────┬───────────┬─────────────┬───────────┬───────────┤

│63.│Прием   заявлений    и    выдача│прием  заявлений  и  выдача│администрации        │ до 1 июня  │до 1 января│  до 1 июля  │до 1 января│     -     │

│   │документов    о     согласовании│документов  о  согласовании│муниципальных районов│  2010 г.   │  2011 г.  │   2012 г.   │  2013 г.  │           │

│   │переустройства      и      (или)│переустройства   и    (или)│и городских округов  │            │           │             │           │           │

│   │перепланировки жилого помещения │перепланировки       жилого│                     │            │           │             │           │           │

│   │                                │помещения                  │                     │            │           │             │           │           │

├───┼────────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼────────────┼───────────┼─────────────┼───────────┼───────────┤

│64.│Предоставление   информации    о│предоставление   информации│Госслужба Чувашии по │ до 1 июня  │до 1 января│  до 1 июля  │до 1 января│     -     │

│   │порядке предоставления  жилищно-│по                 вопросам│конкурентной политике│  2010 г.   │  2011 г.  │   2012 г.   │  2013 г.  │           │

│   │коммунальных услуг населению    │государственного           │и тарифам            │            │           │             │           │           │

│   │                                │регулирования цен (тарифов)│                     │            │           │             │           │           │

├───┼────────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼────────────┼───────────┼─────────────┼───────────┼───────────┤

│65.│                                │предоставление информации о│администрации        │ до 1 июня  │     -     │      -      │     -     │     -     │

│   │                                │порядке      предоставления│муниципальных районов│  2010 г.   │           │             │           │           │

│   │                                │жилищно-коммунальных  услуг│и городских округов  │            │           │             │           │           │

│   │                                │населению                  │                     │            │           │             │           │           │

├───┴────────────────────────────────┴───────────────────────────┴─────────────────────┴────────────┴───────────┴─────────────┴───────────┴───────────┤

│                                         Услуги, предоставляемые государственными (автономными) учреждениями                                         │

│                                         Чувашской Республики или муниципальными (автономными) учреждениями                                          │

├───┬────────────────────────────────┬───────────────────────────┬─────────────────────┬────────────┬───────────┬─────────────┬───────────┬───────────┤

│66.│Принятие  документов,  а   также│выдача     разрешения     о│администрации        │до 1 октября│до 1 января│  до 1 июля  │до 1 января│     -     │

│   │выдача решений о переводе или об│переводе жилого помещения в│муниципальных районов│  2010 г.   │  2011 г.  │   2012 г.   │  2013 г.  │           │

│   │отказе   в    переводе    жилого│нежилое     помещение     и│и городских округов  │            │           │             │           │           │

│   │помещения в нежилое или нежилого│нежилого помещения в  жилое│                     │            │           │             │           │           │

│   │помещения в жилое помещение     │помещение                  │                     │            │           │             │           │           │

├───┼────────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼────────────┼───────────┼─────────────┼───────────┼───────────┤

│67.│Выдача    документов    (единого│выдача  документов   (копии│администрации        │до 1 октября│до 1 января│  до 1 июля  │до 1 января│     -     │

│   │жилищного    документа,    копии│финансово-лицевого   счета,│муниципальных районов│  2010 г.   │  2011 г.  │   2012 г.   │  2013 г.  │           │

│   │финансово-лицевого        счета,│карточки учета собственника│и городских округов, │            │           │             │           │           │

│   │выписки   из   домовой    книги,│жилого  помещения,  выписка│организации          │            │           │             │           │           │

│   │карточки   учета    собственника│лицевого   счета;    выдача│жилищно-коммунального│            │           │             │           │           │

│   │жилого помещения, справок и иных│документов (ордера, выписки│хозяйства <**>       │            │           │             │           │           │

│   │документов)                     │из домовой книги, справок) │                     │            │           │             │           │           │

├───┼────────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼────────────┼───────────┼─────────────┼───────────┼───────────┤

│68.│Предоставление        документов│предоставление   документов│государственные и    │до 1 октября│до 1 января│  до 1 июля  │до 1 января│     -     │

│   │(технического  паспорта   здания│(технического      паспорта│муниципальные        │  2010 г.   │  2011 г.  │   2012 г.   │  2013 г.  │           │

│   │(строения) или выписки из  него,│здания    (строения)    или│унитарные предприятия│            │           │             │           │           │

│   │поэтажного     плана,      плана│выписки из него, поэтажного│технической          │            │           │             │           │           │

│   │земельного участка,  экспликации│плана,   плана   земельного│инвентаризации <**>  │            │           │             │           │           │

│   │к поэтажному плану,  справки  об│участка,   экспликации    к│                     │            │           │             │           │           │

│   │инвентаризационной     стоимости│поэтажному  плану,  справки│                     │            │           │             │           │           │

│   │объекта  недвижимости   и   иных│об       инвентаризационной│                     │            │           │             │           │           │

│   │документов)                     │стоимости           объекта│                     │            │           │             │           │           │

│   │                                │недвижимости     и     иных│                     │            │           │             │           │           │

│   │                                │документов)                │                     │            │           │             │           │           │

├───┴────────────────────────────────┴───────────────────────────┴─────────────────────┴────────────┴───────────┴─────────────┴───────────┴───────────┤

│                                                VII. Услуги в сфере имущественно-земельных отношений,                                                │

│                                           строительства и регулирования предпринимательской деятельности                                            │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│                                               Услуги, предоставляемые органами исполнительной власти                                                │

│                                               Чувашской Республики и органами местного самоуправления                                               │

├───┬────────────────────────────────┬───────────────────────────┬─────────────────────┬────────────┬───────────┬─────────────┬───────────┬───────────┤

│69.│Предоставление   информации   об│передача   государственного│Минимущество Чувашии │ до 1 июня  │до 1 января│  до 1 июля  │до 1 января│     -     │

│   │объектах недвижимого  имущества,│имущества,   принадлежащего│                     │  2010 г.   │  2011 г.  │   2012 г.   │  2013 г.  │           │

│   │находящихся в государственной  и│на   праве    собственности│                     │            │           │             │           │           │

│   │муниципальной  собственности   и│Чувашской   Республике,   в│                     │            │           │             │           │           │

│   │предназначенных  для   сдачи   в│аренду                     │                     │            │           │             │           │           │

│   │аренду                          │                           │                     │            │           │             │           │           │

├───┼────────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼────────────┼───────────┼─────────────┼───────────┼───────────┤

│70.│                                │предоставление   в   аренду│администрации        │ до 1 июня  │     -     │      -      │     -     │     -     │

│   │                                │нежилых          помещений,│муниципальных районов│  2010 г.   │           │             │           │           │

│   │                                │находящихся в муниципальной│и городских округов  │            │           │             │           │           │

│   │                                │собственности;             │                     │            │           │             │           │           │

│   │                                │предоставление            в│                     │            │           │             │           │           │

│   │                                │безвозмездное   пользование│                     │            │           │             │           │           │

│   │                                │нежилых          помещений,│                     │            │           │             │           │           │

│   │                                │находящихся в муниципальной│                     │            │           │             │           │           │

│   │                                │собственности              │                     │            │           │             │           │           │

├───┼────────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼────────────┼───────────┼─────────────┼───────────┼───────────┤

│71.│Прием   заявлений    и    выдача│передача   государственного│Минимущество Чувашии,│ до 1 июня  │до 1 января│  до 1 июля  │до 1 января│     -     │

│   │документов    о     согласовании│имущества,   принадлежащего│администрации        │  2010 г.   │  2011 г.  │   2012 г.   │  2013 г.  │           │

│   │проектов    границ     земельных│на   праве    собственности│муниципальных районов│            │           │             │           │           │

│   │участков                        │Чувашской   Республике,   в│и городских округов  │            │           │             │           │           │

│   │                                │аренду                     │                     │            │           │             │           │           │

├───┼────────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼────────────┼───────────┼─────────────┼───────────┼───────────┤

│72.│Выдача      копий       архивных│выдача  справок  социально-│администрации        │ до 1 июня  │до 1 января│  до 1 июля  │до 1 января│     -     │

│   │документов, подтверждающих право│правового характера, копий,│муниципальных районов│  2010 г.   │  2011 г.  │   2012 г.   │  2013 г.  │           │

│   │на владение землей              │выписок    из    документов│и городских округов  │            │           │             │           │           │

│   │                                │архива                     │                     │            │           │             │           │           │

├───┼────────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼────────────┼───────────┼─────────────┼───────────┼───────────┤

│73.│Выдача       разрешений       на│предоставление   в   аренду│администрации        │ до 1 июня  │до 1 января│  до 1 июля  │до 1 января│     -     │

│   │предоставление         земельных│земельных   участков    для│муниципальных районов│  2010 г.   │  2011 г.  │   2012 г.   │  2013 г.  │           │

│   │участков   для   индивидуального│строительства              │и городских округов  │            │           │             │           │           │

│   │жилищного строительства         │                           │                     │            │           │             │           │           │

├───┼────────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼────────────┼───────────┼─────────────┼───────────┼───────────┤

│74.│Приобретение земельных  участков│передача   государственного│Минимущество Чувашии │ до 1 июня  │до 1 января│  до 1 июля  │до 1 января│до 1 января│

│   │из земель  сельскохозяйственного│имущества,   принадлежащего│                     │  2010 г.   │  2011 г.  │   2012 г.   │  2013 г.  │  2014 г.  │

│   │назначения,    находящихся     в│на   праве    собственности│                     │            │           │             │           │           │

│   │государственной и  муниципальной│Чувашской   Республике,   в│                     │            │           │             │           │           │

│   │собственности,   для    создания│аренду                     │                     │            │           │             │           │           │

│   │фермерского     хозяйства      и│выдача    разрешения     на│администрации        │ до 1 июня  │до 1 января│  до 1 июля  │до 1 января│до 1 января│

│   │осуществления его деятельности  │строительство,             │муниципальных районов│  2010 г.   │  2011 г.  │   2012 г.   │  2013 г.  │  2014 г.  │

│   │                                │реконструкцию,  капитальный│и городских округов  │            │           │             │           │           │

│   │                                │ремонт объекта капитального│                     │            │           │             │           │           │

│   │                                │строительства;             │                     │            │           │             │           │           │

│   │                                │выдача разрешений на ввод в│                     │            │           │             │           │           │

│   │                                │эксплуатацию       объектов│                     │            │           │             │           │           │

│   │                                │капитального строительства │                     │            │           │             │           │           │

├───┼────────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼────────────┼───────────┼─────────────┼───────────┼───────────┤

│75.│Подготовка и  выдача  разрешений│выдача    разрешений     на│Минстрой Чувашии     │ до 1 июня  │до 1 января│  до 1 июля  │до 1 января│     -     │

│   │на строительство, реконструкцию,│строительство    и     ввод│                     │  2010 г.   │  2011 г.  │   2012 г.   │  2013 г.  │           │

│   │капитальный   ремонт    объектов│объектов в эксплуатацию  на│                     │            │           │             │           │           │

│   │капитального  строительства,   а│земельном    участке,    на│                     │            │           │             │           │           │

│   │также   на   ввод   объектов   в│который не распространяется│                     │            │           │             │           │           │

│   │эксплуатацию                    │действие градостроительного│                     │            │           │             │           │           │

│   │                                │регламента или для которого│                     │            │           │             │           │           │

│   │                                │не          устанавливается│                     │            │           │             │           │           │

│   │                                │градостроительный          │                     │            │           │             │           │           │

│   │                                │регламент,   а   также   на│                     │            │           │             │           │           │

│   │                                │строительство,  капитальный│                     │            │           │             │           │           │

│   │                                │ремонт,       реконструкцию│                     │            │           │             │           │           │

│   │                                │объектов   республиканского│                     │            │           │             │           │           │

│   │                                │значения,  при   размещении│                     │            │           │             │           │           │

│   │                                │которых         допускается│                     │            │           │             │           │           │

│   │                                │изъятие, в том числе  путем│                     │            │           │             │           │           │

│   │                                │выкупа, земельных участков │                     │            │           │             │           │           │

├───┼────────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼────────────┼───────────┼─────────────┼───────────┼───────────┤

│76.│                                │выдача    разрешений     на│администрации        │ до 1 июня  │до 1 января│  до 1 июля  │до 1 января│     -     │

│   │                                │строительство,   разрешений│муниципальных районов│  2010 г.   │  2011 г.  │   2012 г.   │  2013 г.  │           │

│   │                                │на    ввод    объектов    в│и городских округов  │            │           │             │           │           │

│   │                                │эксплуатацию            при│                     │            │           │             │           │           │

│   │                                │осуществлении              │                     │            │           │             │           │           │

│   │                                │строительства,             │                     │            │           │             │           │           │

│   │                                │реконструкции, капитального│                     │            │           │             │           │           │

│   │                                │ремонта            объектов│                     │            │           │             │           │           │

│   │                                │капитального строительства,│                     │            │           │             │           │           │

│   │                                │расположенных на территории│                     │            │           │             │           │           │

│   │                                │муниципального образования │                     │            │           │             │           │           │

├───┼────────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼────────────┼───────────┼─────────────┼───────────┼───────────┤

│77.│Выдача разрешений  на  установку│выдача    разрешений     на│администрации        │ до 1 июня  │до 1 января│  до 1 июля  │до 1 января│до 1 января│

│   │рекламных     конструкций     на│установку         рекламных│муниципальных районов│  2010 г.   │  2011 г.  │   2012 г.   │  2013 г.  │  2014 г.  │

│   │соответствующей      территории,│конструкций              на│и городских округов  │            │           │             │           │           │

│   │аннулирование таких  разрешений,│соответствующей территории,│                     │            │           │             │           │           │

│   │выдача предписаний  о  демонтаже│аннулирование         таких│                     │            │           │             │           │           │

│   │самовольно  установленных  вновь│разрешений,          выдача│                     │            │           │             │           │           │

│   │рекламных конструкций           │предписаний   о   демонтаже│                     │            │           │             │           │           │

│   │                                │самовольно    установленных│                     │            │           │             │           │           │

│   │                                │вновь рекламных конструкций│                     │            │           │             │           │           │

└───┴────────────────────────────────┴───────────────────────────┴─────────────────────┴────────────┴───────────┴─────────────┴───────────┴───────────┘

--------------------------------

<*> По государственным и муниципальным услугам, предоставляемым соответственно органами исполнительной власти Чувашской Республики и органами местного самоуправления:

I этап - размещение информации об услуге на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Чувашской Республики с Реестром государственных и муниципальных услуг (функций) Чувашской Республики  (далее - Портал), размещение на Портале форм заявлений и иных документов, необходимых для получения соответствующих услуг, - до 1 июня 2010 г.;

II этап - обеспечение доступа к формам заявлений и иных документов, необходимых для получения соответствующих услуг, для копирования и заполнения в электронном виде - до 1 января 2011 г.;

III этап - обеспечение возможности для заявителей в целях получения услуги представлять документы в электронном виде с использованием Портала - до 1 июля 2012 г.;

IV этап - обеспечение возможности для заявителей осуществлять с использованием Портала мониторинг хода предоставления услуги - до 1 января 2013 г.;

V этап - обеспечение возможности получения результатов предоставления услуги в электронном виде на Портале - до 1 января 2014 года.

По услугам, предоставляемым государственными (автономными) учреждениями Чувашской Республики или муниципальными (автономными) учреждениями:

I этап:

размещение информации об услуге на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Чувашской Республики с Реестром государственных и муниципальных услуг (функций) Чувашской Республики  (далее - Портал) - до 1 августа 2010 г.;

размещение на Портале форм заявлений и иных документов, необходимых для получения соответствующих услуг, - до 1 октября 2010 г.;

II этап - обеспечение доступа к формам заявлений и иных документов, необходимых для получения соответствующих услуг, для копирования и заполнения в электронном виде - до 1 января 2011 г.;

III этап - обеспечение возможности для заявителей в целях получения услуги представлять документы в электронном виде с использованием Портала - до 1 июля 2012 г.;

IV этап - обеспечение возможности для заявителей осуществлять с использованием Портала мониторинг хода предоставления услуги - до 1 января 2013 г.;

V этап - обеспечение возможности получения результатов предоставления услуги в электронном виде на Портале - до 1 января 2014 года.

<**> По согласованию.

- Утвержден

распоряжением

Кабинета Министров

Чувашской Республики

от 28.05.2010 N 155-р

(приложение N 2)

ПЕРЕЧЕНЬ

СВЕДЕНИЙ ОБ УСЛУГАХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (АВТОНОМНЫХ) УЧРЕЖДЕНИЙ

ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ (АВТОНОМНЫХ)

УЧРЕЖДЕНИЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ

ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ "ПОРТАЛ ГОСУДАРСТВЕННЫХ

И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (ФУНКЦИЙ) ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

С РЕЕСТРОМ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (ФУНКЦИЙ)

ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ"

1. Наименование услуги.

2. Наименование государственного (автономного) учреждения Чувашской Республики (муниципального (автономного) учреждения).

3. Категории заявителей, которым предоставляется услуга.

4. Необходимые документы, подлежащие представлению заявителем для получения услуги, способы получения документов заявителями и порядок их представления с указанием услуг, в результате предоставления которых могут быть получены такие документы.

5. Сведения о возмездности (безвозмездности) оказания услуги и размерах платы, взимаемой с заявителя, если услуга оказывается на возмездной основе.

6. Результат предоставления услуги.

7. Сроки предоставления услуги.

8. Основания для приостановления предоставления услуги или отказа в ее предоставлении.

9. Информация о месте предоставления услуги.

10. Сведения о допустимости досудебного (внесудебного) обжалования действий (бездействия) должностных лиц, предоставляющих услугу, и результатах предоставления этой услуги.

11. Контакты для получения дополнительной информации (телефоны государственного (автономного) учреждения Чувашской Республики (муниципального (автономного) учреждения), ответственного за предоставление услуги, а также соответствующего органа исполнительной власти Чувашской Республики, органа местного самоуправления).

12. Адрес официального сайта государственного (автономного) учреждения Чувашской Республики (муниципального (автономного) учреждения), ответственного за предоставление услуги, а также соответствующего органа исполнительной власти Чувашской Республики, органа местного самоуправления.

13. Формы заявлений и иных документов, заполняемых заявителем для обращения в государственное (автономное) учреждение Чувашской Республики (муниципальное (автономное) учреждение) для получения услуги (в электронной форме).

- Утвержден

распоряжением

Кабинета Министров

Чувашской Республики

от 28.05.2010 N 155-р

(приложение N 3)

СВОДНЫЙ РЕЕСТР

ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ (ФУНКЦИЙ), ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ (ИСПОЛНЯЕМЫХ)

ОРГАНАМИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Утратил силу. - Распоряжение Кабинета Министров ЧР от 08.07.2011 N 246-р.

- Утвержден

распоряжением

Кабинета Министров

Чувашской Республики

от 28.05.2010 N 155-р

(приложение N 3.1)

ПЕРЕЧЕНЬ

ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ НЕПОСРЕДСТВЕННО

ОРГАНАМИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

(введен Распоряжением Кабинета Министров ЧР от 08.07.2011 N 246-р;

в ред. Распоряжения Кабинета Министров ЧР от 04.10.2011 N 360-р)

┌───┬────────────────────────────────────────────────┬────────────────────┐

│ N │      Наименование государственной услуги       │Орган исполнительной│

│п/п│                                                │       власти       │

│   │                                                │Чувашской Республики│

├───┼────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤

│ 1 │                       2                        │         3          │

├───┼────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤

│ 1.│Принимает  решения  о   выдаче   разрешений   на│Минстрой Чувашии    │

│   │строительство и ввод объектов в эксплуатацию  на│                    │

│   │земельном     участке,     на     который     не│                    │

│   │распространяется   действие   градостроительного│                    │

│   │регламента или для которого  не  устанавливается│                    │

│   │градостроительный   регламент,   а   также    на│                    │

│   │строительство, капитальный ремонт, реконструкцию│                    │

│   │объектов    республиканского    значения,    при│                    │

│   │размещении которых допускается  изъятие,  в  том│                    │

│   │числе путем выкупа, земельных участков          │                    │

├───┼────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤

│ 2.│Выдает заключение (в случае, если  предусмотрено│Минстрой Чувашии    │

│   │осуществление   государственного   строительного│                    │

│   │надзора)    о     соответствии     построенного,│                    │

│   │реконструированного, отремонтированного  объекта│                    │

│   │капитального      строительства      требованиям│                    │

│   │технических регламентов (норм  и  правил),  иных│                    │

│   │нормативных   правовых   актов    и    проектной│                    │

│   │документации                                    │                    │

├───┼────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤

│ 3.│Исполняет функции по проведению в соответствии с│Минстрой Чувашии    │

│   │Градостроительным кодексом Российской  Федерации│                    │

│   │государственной       экспертизы       проектной│                    │

│   │документации,     государственной     экспертизы│                    │

│   │результатов инженерных изысканий, за исключением│                    │

│   │указанной    в    пункте    5.1     статьи     6│                    │

│   │Градостроительного кодекса Российской  Федерации│                    │

│   │государственной       экспертизы       проектной│                    │

│   │документации,     государственной     экспертизы│                    │

│   │результатов инженерных изысканий                │                    │

├───┼────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤

│ 4.│Принимает решение об определении размера  пенсии│Минздравсоцразвития │

│   │за  выслугу  лет   государственным   гражданским│Чувашии             │

│   │служащим Чувашской Республики, о перерасчете  ее│                    │

│   │размера,     приостановлении     (возобновлении,│                    │

│   │прекращении) выплаты пенсии                     │                    │

├───┼────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤

│ 5.│Принимает      решение      об       определении│Минздравсоцразвития │

│   │(приостановлении,  возобновлении,   прекращении)│Чувашии             │

│   │ежемесячной доплаты к пенсии  лицам,  замещавшим│                    │

│   │государственные должности Чувашской Республики и│                    │

│   │должности в  органах  государственной  власти  и│                    │

│   │управления  Чувашской   АССР,   Чувашской   ССР,│                    │

│   │Чувашской Республики                            │                    │

├───┼────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤

│ 6.│Принимает решение о предоставлении  материальной│Минздравсоцразвития │

│   │помощи   гражданам,   находящимся   в    трудной│Чувашии             │

│   │жизненной ситуации                              │                    │

├───┼────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤

│ 7.│Лицензирует медицинскую деятельность организаций│Минздравсоцразвития │

│   │муниципальной и частной  систем  здравоохранения│Чувашии             │

│   │(за   исключением   деятельности   по   оказанию│                    │

│   │высокотехнологичной     медицинской     помощи),│                    │

│   │фармацевтическую  деятельность  (за  исключением│                    │

│   │деятельности,    осуществляемой    организациями│                    │

│   │оптовой  торговли   лекарственными   средствами,│                    │

│   │предназначенными для медицинского применения,  и│                    │

│   │аптеками         федеральных         организаций│                    │

│   │здравоохранения, и деятельности,  осуществляемой│                    │

│   │в   сфере   обращения   лекарственных   средств,│                    │

│   │предназначенных  для  животных),   деятельность,│                    │

│   │связанную с  оборотом  наркотических  средств  и│                    │

│   │психотропных     веществ     (за     исключением│                    │

│   │деятельности,    осуществляемой    организациями│                    │

│   │оптовой  торговли  лекарственными  средствами  и│                    │

│   │аптеками         федеральных         организаций│                    │

│   │здравоохранения)                                │                    │

├───┼────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤

│ 8.│Исполняет  функции  организатора  по  приему  от│Минздравсоцразвития │

│   │граждан документов, их проверке и направлению  в│Чувашии             │

│   │Министерство  Российской  Федерации   по   делам│                    │

│   │гражданской обороны,  чрезвычайным  ситуациям  и│                    │

│   │ликвидации   последствий   стихийных    бедствий│                    │

│   │представления  о  выдаче  удостоверений  единого│                    │

│   │образца  гражданам,  подвергшимся  радиационному│                    │

│   │воздействию  вследствие  ядерных  испытаний   на│                    │

│   │Семипалатинском полигоне                        │                    │

├───┼────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤

│ 9.│Исполняет функции организатора по предоставлению│Минздравсоцразвития │

│   │гражданам субсидий на оплату жилого помещения  и│Чувашии             │

│   │коммунальных  услуг  территориальными   органами│                    │

│   │Министерства                                    │                    │

├───┼────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤

│10.│Исполняет функции организатора по  назначению  и│Минздравсоцразвития │

│   │выплате территориальными  органами  Министерства│Чувашии             │

│   │государственных пособий гражданам, имеющим детей│                    │

├───┼────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤

│11.│Исполняет функции организатора по  назначению  и│Минздравсоцразвития │

│   │выплате инвалидам (в том числе детям-инвалидам),│Чувашии             │

│   │имеющим транспортные средства в  соответствии  с│                    │

│   │медицинскими  показаниями,   или   их   законным│                    │

│   │представителям компенсации страховых  премий  по│                    │

│   │договору обязательного  страхования  гражданской│                    │

│   │ответственности владельцев транспортных средств │                    │

├───┼────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤

│12.│Исполняет функции организатора по предоставлению│Минздравсоцразвития │

│   │территориальными   органами   Министерства   мер│Чувашии             │

│   │социальной   поддержки   по   оплате   жилья   и│                    │

│   │коммунальных услуг отдельным категориям граждан │                    │

├───┼────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤

│13.│Исполняет функции организатора по предоставлению│Минздравсоцразвития │

│   │отдельным категориям граждан, имеющим  право  на│Чувашии             │

│   │улучшение  жилищных  условий  в  соответствии  с│                    │

│   │федеральными  законами  "О   ветеранах"   и   "О│                    │

│   │социальной   защите   инвалидов   в   Российской│                    │

│   │Федерации",   мер   социальной   поддержки    по│                    │

│   │обеспечению жильем                              │                    │

├───┼────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤

│14.│Исполняет  функции  организатора  по   получению│Минздравсоцразвития │

│   │членами   семей   военнослужащих,    потерявшими│Чувашии             │

│   │кормильца,  средств  федерального   бюджета   на│                    │

│   │проведение     ремонта     принадлежащих      им│                    │

│   │индивидуальных  жилых   домов;   членами   семей│                    │

│   │погибших (умерших) военнослужащих и  сотрудников│                    │

│   │некоторых  федеральных  органов   исполнительной│                    │

│   │власти  компенсационных   выплат   в   связи   с│                    │

│   │расходами    по    оплате    жилых    помещений,│                    │

│   │коммунальных и других видов услуг               │                    │

├───┼────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤

│15.│Исполняет функции  организатора  по  обеспечению│Минздравсоцразвития │

│   │граждан, включенных в Федеральный  регистр  лиц,│Чувашии             │

│   │имеющих  право  на   получение   государственной│                    │

│   │социальной  помощи,   и   не   отказавшихся   от│                    │

│   │получения  социальной  услуги,   предусмотренной│                    │

│   │Федеральным    законом    "О     государственной│                    │

│   │социальной помощи",  лекарственными  средствами,│                    │

│   │изделиями  медицинского  назначения,   а   также│                    │

│   │специализированными продуктами лечебного питания│                    │

│   │для     детей-инвалидов,     закупленными     по│                    │

│   │государственным контрактам                      │                    │

├───┼────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤

│16.│Исполняет  функции  организатора   по   оказанию│Минздравсоцразвития │

│   │специализированной    медицинской    помощи    в│Чувашии             │

│   │кожно-венерологических,    противотуберкулезных,│                    │

│   │наркологических,  онкологических  диспансерах  и│                    │

│   │других      специализированных       медицинских│                    │

│   │учреждениях на территории  Чувашской  Республики│                    │

│   │(за исключением  федеральных  специализированных│                    │

│   │учреждений,  перечень  которых  утверждается   в│                    │

│   │соответствии  с   законодательством   Российской│                    │

│   │Федерации)                                      │                    │

├───┼────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤

│17.│Исполняет  функции  организатора   по   оказанию│Минздравсоцразвития │

│   │специализированной       (санитарно-авиационной)│Чувашии             │

│   │скорой медицинской помощи                       │                    │

├───┼────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤

│18.│Исполняет  функции  организатора   по   оказанию│Минздравсоцразвития │

│   │экстренной медицинской помощи пострадавшим и  их│Чувашии             │

│   │эвакуации  из  зон   чрезвычайных   ситуаций   в│                    │

│   │пределах        полномочий,        установленных│                    │

│   │законодательством Российской Федерации          │                    │

├───┼────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤

│19.│Исполняет  функции  организатора   по   принятию│Минздравсоцразвития │

│   │решения  о  направлении   на   лечение   жителей│Чувашии             │

│   │Чувашской     Республики,     нуждающихся      в│                    │

│   │дорогостоящих     высокотехнологичных      видах│                    │

│   │медицинской  помощи,  в  федеральные  учреждения│                    │

│   │здравоохранения                                 │                    │

├───┼────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤

│20.│Исполняет  функции  организатора   по   принятию│Минздравсоцразвития │

│   │решения  о  направлении   на   лечение   жителей│Чувашии             │

│   │Чувашской     Республики      в      федеральные│                    │

│   │санаторно-курортные учреждения                  │                    │

├───┼────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤

│21.│Исполняет  функции  организатора  по  назначению│Минздравсоцразвития │

│   │ежемесячного   пособия   детям   военнослужащих,│Чувашии             │

│   │погибших  (умерших),  пропавших  без  вести  при│                    │

│   │исполнении  обязанностей   военной   службы   по│                    │

│   │призыву;   детям   военнослужащих,   проходивших│                    │

│   │военную службу по контракту, сотрудников органов│                    │

│   │внутренних     дел     Российской     Федерации,│                    │

│   │Государственной      противопожарной      службы│                    │

│   │Министерства  Российской  Федерации   по   делам│                    │

│   │гражданской обороны,  чрезвычайным  ситуациям  и│                    │

│   │ликвидации   последствий   стихийных   бедствий,│                    │

│   │учреждений  и  органов   уголовно-исполнительной│                    │

│   │системы,  органов  по   контролю   за   оборотом│                    │

│   │наркотических средств  и  психотропных  веществ,│                    │

│   │лиц, проходивших службу  в  федеральных  органах│                    │

│   │налоговой полиции, погибших (умерших), пропавших│                    │

│   │без вести при  исполнении  обязанностей  военной│                    │

│   │службы (служебных обязанностей), которым  пенсия│                    │

│   │по   случаю   потери   кормильца   выплачивается│                    │

│   │Пенсионным фондом Российской Федерации          │                    │

├───┼────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤

│22.│Исполняет  функции  организатора  по  назначению│Минздравсоцразвития │

│   │пособия на проведение  летнего  оздоровительного│Чувашии             │

│   │отдыха детей военнослужащих, проходивших военную│                    │

│   │службу  по   призыву   и   погибших   (умерших),│                    │

│   │пропавших без вести, ставших инвалидами в  связи│                    │

│   │с  выполнением  задач  в  условиях  вооруженного│                    │

│   │конфликта немеждународного характера в Чеченской│                    │

│   │Республике и на  непосредственно  прилегающих  к│                    │

│   │ней территориях Северного Кавказа, отнесенных  к│                    │

│   │зоне вооруженного конфликта, а также в  связи  с│                    │

│   │выполнением задач в  ходе  контртеррористических│                    │

│   │операций   на   территории    Северо-Кавказского│                    │

│   │региона;   детей   военнослужащих,   проходивших│                    │

│   │военную  службу  по  контракту,  и   сотрудников│                    │

│   │органов  внутренних  дел  Российской  Федерации,│                    │

│   │Государственной      противопожарной      службы│                    │

│   │Министерства  Российской  Федерации   по   делам│                    │

│   │гражданской обороны,  чрезвычайным  ситуациям  и│                    │

│   │ликвидации   последствий   стихийных   бедствий,│                    │

│   │учреждений  и  органов   уголовно-исполнительной│                    │

│   │системы,  погибших  (умерших),   пропавших   без│                    │

│   │вести, ставших инвалидами в связи с  выполнением│                    │

│   │задач   в   условиях   вооруженного    конфликта│                    │

│   │немеждународного    характера    в     Чеченской│                    │

│   │Республике и на  непосредственно  прилегающих  к│                    │

│   │ней территориях Северного Кавказа, отнесенных  к│                    │

│   │зоне вооруженного конфликта, а также в  связи  с│                    │

│   │выполнением задач в  ходе  контртеррористических│                    │

│   │операций   на   территории    Северо-Кавказского│                    │

│   │региона,    пенсионное    обеспечение    которых│                    │

│   │осуществляется  Пенсионным   фондом   Российской│                    │

│   │Федерации                                       │                    │

├───┼────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤

│23.│Принимает  решение  о  постановке   на   очередь│Минздравсоцразвития │

│   │граждан  пожилого  возраста  и   инвалидов   для│Чувашии             │

│   │направления    в     стационарные     учреждения│                    │

│   │социального обслуживания, находящиеся в  ведении│                    │

│   │Министерства                                    │                    │

├───┼────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤

│24.│Принимает решение о направлении граждан пожилого│Минздравсоцразвития │

│   │возраста и инвалидов в  стационарные  учреждения│Чувашии             │

│   │социального обслуживания, находящиеся в  ведении│                    │

│   │Министерства                                    │                    │

├───┼────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤

│25.│Принимает решение  о  выдаче  путевок  гражданам│Минздравсоцразвития │

│   │пожилого возраста  и  инвалидам  в  стационарные│Чувашии             │

│   │учреждения социального обслуживания, находящиеся│                    │

│   │в ведении Министерства                          │                    │

├───┼────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤

│26.│Передает республиканское имущество в аренду     │Минимущество Чувашии│

│   │                                                │                    │

├───┼────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤

│27.│Передает     республиканское     имущество     в│Минимущество Чувашии│

│   │доверительное управление                        │                    │

├───┼────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤

│28.│Передает     республиканское     имущество     в│Минимущество Чувашии│

│   │безвозмездное пользование                       │                    │

├───┼────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤

│29.│Передает   земельные   участки   республиканской│Минимущество Чувашии│

│   │собственности в аренду                          │                    │

├───┼────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤

│30.│Выдает информацию  из  Реестра  государственного│Минимущество Чувашии│

│   │имущества Чувашской Республики                  │                    │

├───┼────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤

│31.│Согласовывает уставы  государственных  унитарных│Минимущество Чувашии│

│   │предприятий     Чувашской      Республики      и│                    │

│   │государственных учреждений Чувашской Республики │                    │

├───┼────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤

│32.│Принимает  заявления  и   выдает   документы   о│Минимущество Чувашии│

│   │согласовании   схем    расположения    земельных│                    │

│   │участков на кадастровом плане                   │                    │

├───┼────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤

│33.│Организовывает работы по  проведению  аттестации│Минимущество Чувашии│

│   │на  соответствие  квалификационным  требованиям,│                    │

│   │предъявляемым к  кадастровым  инженерам,  в  том│                    │

│   │числе   выдаче    квалификационных    аттестатов│                    │

│   │кадастровых инженеров                           │                    │

├───┼────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤

│34.│Предоставляет  земельные   участки   из   земель│Минимущество Чувашии│

│   │сельскохозяйственного назначения, находящихся  в│                    │

│   │республиканской  собственности,   для   создания│                    │

│   │крестьянского    (фермерского)    хозяйства    и│                    │

│   │осуществления его деятельности                  │                    │

├───┼────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤

│35.│Выдает задания на проведение работ по сохранению│Минкультуры Чувашии │

│   │объекта   культурного   наследия    федерального│                    │

│   │значения,    регионального    (республиканского)│                    │

│   │значения,   выявленного   объекта    культурного│                    │

│   │наследия                                        │                    │

├───┼────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤

│36.│Выдает  разрешения  на   проведение   работ   по│Минкультуры Чувашии │

│   │сохранению    объекта    культурного    наследия│                    │

│   │федерального       значения,       регионального│                    │

│   │(республиканского) значения                     │                    │

├───┼────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤

│37.│Согласовывает    проектную    документацию    на│Минкультуры Чувашии │

│   │проведение   работ   по    сохранению    объекта│                    │

│   │культурного  наследия   федерального   значения,│                    │

│   │регионального (республиканского) значения       │                    │

├───┼────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤

│38.│Лицензирует   образовательную   деятельность   и│Минобразования      │

│   │проводит      государственную       аккредитацию│Чувашии             │

│   │образовательных  учреждений,  расположенных   на│                    │

│   │территории Чувашской Республики (за  исключением│                    │

│   │образовательных    учреждений,    указанных    в│                    │

│   │подпункте  24  статьи   28   Закона   Российской│                    │

│   │Федерации   "Об    образовании"),    лицензирует│                    │

│   │образовательную    деятельность     организаций,│                    │

│   │которые  расположены  на  территории   Чувашской│                    │

│   │Республики и структурные  подразделения  которых│                    │

│   │осуществляют         реализацию         программ│                    │

│   │профессиональной подготовки, а также  формирует,│                    │

│   │ведет и обеспечивает использование  региональных│                    │

│   │информационных      систем       государственной│                    │

│   │аккредитации, содержащих сведения о деятельности│                    │

│   │аккредитованных образовательных учреждений      │                    │

├───┼────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤

│39.│Подтверждает документы государственного  образца│Минобразования      │

│   │об образовании,  об  ученых  степенях  и  ученых│Чувашии             │

│   │званиях                                         │                    │

├───┼────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤

│40.│Проводит      государственную       аккредитацию│Минспорт Чувашии    │

│   │республиканских спортивных федераций в  порядке,│                    │

│   │установленном    законодательством    Российской│                    │

│   │Федерации                                       │                    │

├───┼────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤

│41.│Присваивает      спортивные      разряды       и│Минспорт Чувашии    │

│   │квалификационные категории  спортивных  судей  в│                    │

│   │порядке,     установленном     законодательством│                    │

│   │Российской Федерации                            │                    │

├───┼────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤

│42.│Представляет     документы     на     присвоение│Минспорт Чувашии    │

│   │квалификационной  категории  "Спортивный   судья│                    │

│   │всероссийской  категории"  в  федеральный  орган│                    │

│   │исполнительной  власти  в   области   физической│                    │

│   │культуры  и  спорта  в  порядке,   установленном│                    │

│   │законодательством Российской Федерации          │                    │

├───┼────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤

│43.│Предоставляет пользователям недр в установленном│Минприроды Чувашии  │

│   │порядке  права  пользования  недрами   с   целью│                    │

│   │разработки  месторождений   общераспространенных│                    │

│   │полезных ископаемых                             │                    │

├───┼────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤

│44.│Принимает  решения   о   предоставлении   водных│Минприроды Чувашии  │

│   │объектов   или   их   частей,   находящихся    в│                    │

│   │федеральной  собственности  и  расположенных  на│                    │

│   │территории Чувашской Республики,  в  пользование│                    │

│   │на основании договоров водопользования,  решений│                    │

│   │о предоставлении водных объектов в  пользование,│                    │

│   │за    исключением    случаев,    предусмотренных│                    │

│   │законодательством Российской Федерации          │                    │

├───┼────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤

│45.│Принимает решения о  предоставлении  в  пределах│Минприроды Чувашии  │

│   │земель   лесного   фонда   лесных   участков   в│                    │

│   │постоянное  (бессрочное)  пользование,   аренду,│                    │

│   │безвозмездное срочное  пользование,  а  также  о│                    │

│   │заключении   договоров   купли-продажи    лесных│                    │

│   │насаждений,  в  том  числе  об   организации   и│                    │

│   │проведении соответствующих аукционов            │                    │

├───┼────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤

│46.│Исполняет  функции  организатора  по  проведению│Минприроды Чувашии  │

│   │государственной  экспертизы   запасов   полезных│                    │

│   │ископаемых,   геологической,   экономической   и│                    │

│   │экологической  информации  о  предоставляемых  в│                    │

│   │пользование    участках     недр,     содержащих│                    │

│   │месторождения   общераспространенных    полезных│                    │

│   │ископаемых,  или  об  участках   недр   местного│                    │

│   │значения,  а  также   участках   недр   местного│                    │

│   │значения, используемых для целей строительства и│                    │

│   │эксплуатации подземных сооружений, не  связанных│                    │

│   │с добычей полезных ископаемых                   │                    │

├───┼────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤

│47.│Исполняет в пределах своей  компетенции  функции│Минприроды Чувашии  │

│   │организатора   по   проведению   государственной│                    │

│   │экспертизы     проектов     освоения      лесов,│                    │

│   │расположенных на территории Чувашской Республики│                    │

├───┼────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤

│48.│Принимает  решение   о   предоставлении   водных│Минприроды Чувашии  │

│   │объектов, находящихся в собственности  Чувашской│                    │

│   │Республики, в пользование на основании  договора│                    │

│   │водопользования  или  решения  о  предоставлении│                    │

│   │такого водного объекта в пользование            │                    │

├───┼────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤

│49.│Принимает решение о выдаче разрешения на  выброс│Минприроды Чувашии  │

│   │вредных  (загрязняющих)  веществ  в  атмосферный│                    │

│   │воздух  стационарным   источником   в   порядке,│                    │

│   │определенном Правительством Российской Федерации│                    │

├───┼────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤

│50.│Принимает  решение  о   выдаче   разрешений   на│Минприроды Чувашии  │

│   │выполнение работ по геологическому изучению недр│                    │

│   │на землях лесного фонда                         │                    │

├───┼────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤

│51.│Исполняет функции по  организации  и  проведению│Минприроды Чувашии  │

│   │государственной     экологической     экспертизы│                    │

│   │объектов регионального уровня                   │                    │

├───┼────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤

│52.│Выдает лицензии на розничную продажу алкогольной│Минэкономразвития   │

│   │продукции                                       │Чувашии             │

│(в ред. Распоряжения Кабинета Министров ЧР от 04.10.2011 N 360-р)        │

├───┼────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤

│53.│Принимает декларации об объеме розничной продажи│Минэкономразвития   │

│   │алкогольной и спиртосодержащей продукции        │Чувашии             │

│(в ред. Распоряжения Кабинета Министров ЧР от 04.10.2011 N 360-р)        │

├───┼────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤

│54.│В      установленном      порядке      оказывает│Минэкономразвития   │

│   │государственную  поддержку  субъектам  малого  и│Чувашии             │

│   │среднего предпринимательства                    │                    │

├───┼────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤

│55.│Лицензирует    деятельность    по     заготовке,│Минэкономразвития   │

│   │переработке и реализации лома цветных  металлов,│Чувашии             │

│   │а также по заготовке, переработке  и  реализации│                    │

│   │лома черных металлов                            │                    │

├───┼────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤

│56.│Исполняет  функции  организатора  по  проведению│Минэкономразвития   │

│   │отбора и направлению на стажировку в  зарубежные│Чувашии             │

│   │и российские организации специалистов, прошедших│                    │

│   │подготовку по Президентской программе подготовки│                    │

│   │управленческих  кадров  для  отраслей  экономики│                    │

│   │Российской Федерации                            │                    │

├───┼────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤

│57.│Исполняет функции организатора  по  производству│Минэкономразвития   │

│   │компенсационных выплат  гражданам,  которым  был│Чувашии             │

│   │причинен  ущерб  в   результате   противоправных│                    │

│   │действий  на  финансовом   и   фондовом   рынках│                    │

│   │Российской Федерации                            │                    │

├───┼────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤

│58.│Реализует установленное законодательством  право│Минюст Чувашии      │

│   │проставлять апостиль  на  исходящих  от  органов│                    │

│   │ЗАГС   свидетельствах   о   регистрации    актов│                    │

│   │гражданского состояния                          │                    │

├───┼────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤

│59.│Ведет   регистрацию   специалистов   в   области│Госветслужба Чувашии│

│   │ветеринарии,  занимающихся   предпринимательской│                    │

│   │деятельностью на территории Чувашской Республики│                    │

├───┼────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤

│60.│Исполняет      функции      организатора      по│Госслужба занятости │

│   │профессиональной  ориентации  граждан  в   целях│Чувашии             │

│   │выбора    сферы    деятельности     (профессии),│                    │

│   │трудоустройства, профессионального обучения     │                    │

├───┼────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤

│61.│Исполняет      функции      организатора      по│Госслужба занятости │

│   │психологической поддержке безработных граждан   │Чувашии             │

├───┼────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤

│62.│Исполняет функции организатора по  осуществлению│Госслужба занятости │

│   │социальных  выплат   гражданам,   признанным   в│Чувашии             │

│   │установленном порядке безработными              │                    │

├───┼────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤

│63.│Исполняет  функции  организатора  по  проведению│Госслужба занятости │

│   │оплачиваемых общественных работ                 │Чувашии             │

├───┼────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤

│64.│Исполняет  функции  организатора  по  временному│Госслужба занятости │

│   │трудоустройству       безработных       граждан,│Чувашии             │

│   │испытывающих   трудности   в   поиске    работы,│                    │

│   │безработных граждан в возрасте от 18 до  20  лет│                    │

│   │из числа  выпускников  учреждений  начального  и│                    │

│   │среднего профессионального  образования,  ищущих│                    │

│   │работу  впервые,  несовершеннолетних  граждан  в│                    │

│   │возрасте от 14 до 18 лет в  свободное  от  учебы│                    │

│   │время                                           │                    │

├───┼────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤

│65.│Исполняет  функции  организатора  по  содействию│Госслужба занятости │

│   │гражданам  в   поиске   подходящей   работы,   а│Чувашии             │

│   │работодателям в подборе необходимых работников  │                    │

├───┼────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤

│66.│Исполняет  функции  организатора  по  социальной│Госслужба занятости │

│   │адаптации безработных граждан на рынке труда    │Чувашии             │

├───┼────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤

│67.│Исполняет  функции  организатора  по  содействию│Госслужба занятости │

│   │самозанятости безработных граждан               │Чувашии             │

├───┼────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤

│68.│Исполняет   функции   организатора   по   выдаче│Госслужба занятости │

│   │работодателям  заключений  о  привлечении  и  об│Чувашии             │

│   │использовании    иностранных    работников     в│                    │

│   │соответствии  с  законодательством  о   правовом│                    │

│   │положении  иностранных  граждан   в   Российской│                    │

│   │Федерации                                       │                    │

├───┼────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤

│69.│Информирует население о положении на рынке труда│Госслужба занятости │

│   │                                                │Чувашии             │

├───┼────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤

│70.│Принимает решения об  установлении  регулируемых│Госслужба Чувашии по│

│   │тарифов   (цен)   на    электрическую    энергию│конкурентной        │

│   │(мощность),     поставляемую      гарантирующими│политике и тарифам  │

│   │поставщиками,  энергоснабжающими  организациями,│                    │

│   │энергосбытовыми    организациями,    к     числу│                    │

│   │потребителей   которых   относится    население,│                    │

│   │потребителям, в том  числе  регулируемые  тарифы│                    │

│   │(цены) для  населения,  в  рамках  установленных│                    │

│   │федеральным  органом  исполнительной  власти   в│                    │

│   │области   регулирования    тарифов    предельных│                    │

│   │минимальных   и   (или)   максимальных   уровней│                    │

│   │регулируемых тарифов (цен)                      │                    │

├───┼────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤

│71.│Принимает решения об  установлении  регулируемых│Госслужба Чувашии по│

│   │тарифов   (цен)   на    электрическую    энергию│конкурентной        │

│   │(мощность),  производимую  электростанциями,   с│политике и тарифам  │

│   │использованием      которых       осуществляются│                    │

│   │производство и  поставка  электрической  энергии│                    │

│   │(мощности) на розничном рынке                   │                    │

├───┼────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤

│72.│Принимает решения  об  установлении  тарифов  на│Госслужба Чувашии по│

│   │тепловую энергию, производимую электростанциями,│конкурентной        │

│   │осуществляющими    производство     в     режиме│политике и тарифам  │

│   │комбинированной   выработки   электрической    и│                    │

│   │тепловой   энергии,   в   рамках   установленных│                    │

│   │федеральным  органом  исполнительной  власти   в│                    │

│   │области   регулирования    тарифов    предельных│                    │

│   │минимальных   и   (или)   максимальных   уровней│                    │

│   │регулируемых тарифов (цен) на указанную тепловую│                    │

│   │энергию                                         │                    │

├───┼────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤

│73.│Принимает решения  об  установлении  тарифов  на│Госслужба Чувашии по│

│   │тепловую  энергию,   за   исключением   тепловой│конкурентной        │

│   │энергии,     производимой      электростанциями,│политике и тарифам  │

│   │осуществляющими    производство     в     режиме│                    │

│   │комбинированной   выработки   электрической    и│                    │

│   │тепловой   энергии,   в   рамках   установленных│                    │

│   │федеральным  органом  исполнительной  власти   в│                    │

│   │области   регулирования    тарифов    предельных│                    │

│   │минимальных и (или) максимальных уровней тарифов│                    │

│   │на указанную тепловую энергию                   │                    │

├───┼────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤

│74.│Принимает решения об установлении цен  (тарифов)│Госслужба Чувашии по│

│   │на услуги по передаче электрической  энергии  по│конкурентной        │

│   │электрическим  сетям,  принадлежащим  на   праве│политике и тарифам  │

│   │собственности  или   ином   законном   основании│                    │

│   │территориальным сетевым организациям,  в  рамках│                    │

│   │установленных федеральным органом исполнительной│                    │

│   │власти   в   области    регулирования    тарифов│                    │

│   │предельных (минимального и (или)  максимального)│                    │

│   │уровней   тарифов   на   услуги   по    передаче│                    │

│   │электрической энергии по указанным электрическим│                    │

│   │сетям, а также устанавливает тарифы на услуги по│                    │

│   │передаче тепловой энергии                       │                    │

├───┼────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤

│75.│Принимает  решения  об  установлении  платы   за│Госслужба Чувашии по│

│   │технологическое  присоединение  к  электрическим│конкурентной        │

│   │сетям  и  (или)   стандартизированных   тарифных│политике и тарифам  │

│   │ставок, определяющих  величину  этой  платы  для│                    │

│   │территориальных сетевых организаций             │                    │

├───┼────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤

│76.│Принимает  решения  об   установлении   сбытовых│Госслужба Чувашии по│

│   │надбавок гарантирующих поставщиков электрической│конкурентной        │

│   │энергии                                         │политике и тарифам  │

├───┼────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤

│77.│Принимает решения  об  установлении  тарифов  на│Госслужба Чувашии по│

│   │товары  и   услуги   организаций   коммунального│конкурентной        │

│   │комплекса,  осуществляющих  эксплуатацию  систем│политике и тарифам  │

│   │коммунальной  инфраструктуры,   используемых   в│                    │

│   │сфере  водоснабжения,  водоотведения  и  очистки│                    │

│   │сточных вод, объектов  утилизации  (захоронения)│                    │

│   │твердых бытовых отходов, в случаях:             │                    │

│   │а)    если    потребители,    обслуживаемые    с│                    │

│   │использованием этих систем и объектов, находятся│                    │

│   │в границах Чувашской  Республики  и  одного  или│                    │

│   │нескольких  субъектов  Российской  Федерации   и│                    │

│   │потребители Чувашской Республики  потребляют  не│                    │

│   │более 80  процентов  (в  натуральном  выражении)│                    │

│   │товаров и услуг этих  организаций  коммунального│                    │

│   │комплекса в таких сферах;                       │                    │

│   │б)    если    потребители,    обслуживаемые    с│                    │

│   │использованием этих систем и объектов, находятся│                    │

│   │в границах Чувашской  Республики  и  одного  или│                    │

│   │нескольких  субъектов  Российской  Федерации   и│                    │

│   │потребители Чувашской Республики  и  каждого  из│                    │

│   │этих субъектов Российской  Федерации  потребляют│                    │

│   │не более 80 процентов (в натуральном  выражении)│                    │

│   │товаров и услуг этих  организаций  коммунального│                    │

│   │комплекса (при этом регулирование осуществляется│                    │

│   │в границах Чувашской Республики)                │                    │

├───┼────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤

│78.│Принимает решение об установлении цен на топливо│Госслужба Чувашии по│

│   │твердое,  топливо  печное  бытовое  и   керосин,│конкурентной        │

│   │реализуемые гражданам, управляющим организациям,│политике и тарифам  │

│   │товариществам  собственников  жилья,   жилищным,│                    │

│   │жилищно-строительным или иным специализированным│                    │

│   │потребительским кооперативам, созданным в  целях│                    │

│   │удовлетворения потребностей граждан в жилье     │                    │

├───┼────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤

│79.│Принимает решение  об  установлении  тарифов  на│Госслужба Чувашии по│

│   │транспортные услуги, оказываемые  на  подъездных│конкурентной        │

│   │железнодорожных       путях        организациями│политике и тарифам  │

│   │промышленного  железнодорожного   транспорта   и│                    │

│   │другими хозяйствующими субъектами независимо  от│                    │

│   │организационно-правовой  формы,  за  исключением│                    │

│   │организаций    федерального     железнодорожного│                    │

│   │транспорта                                      │                    │

├───┼────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤

│80.│Принимает   решение   об   установлении   других│Госслужба Чувашии по│

│   │регулируемых  цен  (тарифов)   и   надбавок   по│конкурентной        │

│   │перечню,   утвержденному   в   соответствии    с│политике и тарифам  │

│   │законодательством Российской Федерации Кабинетом│                    │

│   │Министров Чувашской Республики                  │                    │

├───┼────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤

│81.│Осуществляет государственное  регулирование  цен│Госслужба Чувашии по│

│   │(тарифов)  путем  декларирования  хозяйствующими│конкурентной        │

│   │субъектами повышения цен (тарифов) на  продукцию│политике и тарифам  │

│   │(товары, услуги)  по  перечню,  утвержденному  в│                    │

│   │соответствии  с   законодательством   Российской│                    │

│   │Федерации    Кабинетом    Министров    Чувашской│                    │

│   │Республики                                      │                    │

├───┼────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤

│82.│Представляет   органам   исполнительной   власти│Госслужба Чувашии по│

│   │Чувашской Республики, организациям  и  гражданам│конкурентной        │

│   │разъяснения  действующего  законодательства   по│политике и тарифам  │

│   │вопросам  государственного   регулирования   цен│                    │

│   │(тарифов)                                       │                    │

├───┼────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤

│83.│Устанавливает  тарифы  на  хранение  задержанных│Госслужба Чувашии по│

│   │транспортных средств                            │конкурентной        │

│   │                                                │политике и тарифам  │

├───┼────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤

│84.│Заключает   охотхозяйственные    соглашения    с│Госохотрыбслужба    │

│   │охотпользователями     в     соответствии      с│Чувашии             │

│   │законодательством Российской Федерации          │                    │

├───┼────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤

│85.│Выдает  разрешения  на  использование   объектов│Госохотрыбслужба    │

│   │животного   мира,   за   исключением   объектов,│Чувашии             │

│   │находящихся  на   особо   охраняемых   природных│                    │

│   │территориях  федерального  значения,   а   также│                    │

│   │объектов животного мира,  занесенных  в  Красную│                    │

│   │книгу  Российской  Федерации  и  Красную   книгу│                    │

│   │Чувашской Республики                            │                    │

├───┼────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤

│86.│Выдает разрешения  на  содержание  и  разведение│Госохотрыбслужба    │

│   │объектов животного мира, в том числе  охотничьих│Чувашии             │

│   │ресурсов, в полувольных условиях и  искусственно│                    │

│   │созданной   среде   обитания   (за   исключением│                    │

│   │объектов животного мира,  занесенных  в  Красную│                    │

│   │книгу  Российской  Федерации  и  Красную   книгу│                    │

│   │Чувашской Республики), за исключением разрешений│                    │

│   │на содержание и  разведение  объектов  животного│                    │

│   │мира  в  полувольных  условиях  и   искусственно│                    │

│   │созданной среде обитания, находящихся  на  особо│                    │

│   │охраняемых  природных  территориях  федерального│                    │

│   │значения                                        │                    │

├───┼────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤

│87.│Исполняет  функции  организатора  по  выдаче   и│Госохотрыбслужба    │

│   │аннулированию   охотничьих    билетов    единого│Чувашии             │

│   │федерального образца  в  порядке,  установленном│                    │

│   │уполномоченным        федеральным        органом│                    │

│   │исполнительной власти                           │                    │

├───┼────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤

│88.│Выдает разрешения на добычу охотничьих  ресурсов│Госохотрыбслужба    │

│   │в общедоступных  охотничьих  угодьях  физическим│Чувашии             │

│   │лицам,   указанным   в   части   1   статьи   20│                    │

│   │Федерального закона "Об  охоте  и  о  сохранении│                    │

│   │охотничьих ресурсов и  о  внесении  изменений  в│                    │

│   │отдельные   законодательные   акты    Российской│                    │

│   │Федерации", за исключением охотничьих  ресурсов,│                    │

│   │находящихся  на   особо   охраняемых   природных│                    │

│   │территориях, а также занесенных в Красную  книгу│                    │

│   │Российской Федерации и Красную  книгу  Чувашской│                    │

│   │Республики                                      │                    │

├───┼────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤

│89.│Предоставляет  бланки   разрешений   на   добычу│Госохотрыбслужба    │

│   │охотничьих ресурсов по заявкам юридических лиц и│Чувашии             │

│   │индивидуальных   предпринимателей,   заключивших│                    │

│   │охотхозяйственные  соглашения,  за   исключением│                    │

│   │охотничьих  ресурсов,   находящихся   на   особо│                    │

│   │охраняемых  природных  территориях  федерального│                    │

│   │значения                                        │                    │

├───┼────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤

│90.│Принимает решение о  распределении  квот  добычи│Госохотрыбслужба    │

│   │(вылова)  водных  биоресурсов  для   организации│Чувашии             │

│   │любительского и  спортивного  рыболовства  между│                    │

│   │пользователями водными биоресурсами             │                    │

├───┼────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤

│91.│Принимает решение о  распределении  промышленных│Госохотрыбслужба    │

│   │квот  добычи  (вылова)  водных   биоресурсов   в│Чувашии             │

│   │пресноводных водных объектах                    │                    │

├───┼────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤

│92.│Проводит   регистрацию   тракторов,   самоходных│Гостехнадзор Чувашии│

│   │дорожно-строительных и иных машин и  прицепов  к│                    │

│   │ним,  а  также  выдает  на  них  государственные│                    │

│   │регистрационные знаки (кроме  машин  Вооруженных│                    │

│   │Сил и других войск Российской Федерации)        │                    │

├───┼────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤

│93.│Выдает    удостоверения    тракториста-машиниста│Гостехнадзор Чувашии│

│   │(тракториста)                                   │                    │

├───┼────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤

│94.│Проводит      периодические      государственные│Гостехнадзор Чувашии│

│   │технические   осмотры   и   регистрацию   залога│                    │

│   │регистрируемых машин                            │                    │

├───┼────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤

│95.│Выдает    учебным    учреждениям    обязательные│Гостехнадзор Чувашии│

│   │свидетельства   о    соответствии    требованиям│                    │

│   │оборудования  и  оснащенности   образовательного│                    │

│   │процесса      для      рассмотрения      вопроса│                    │

│   │соответствующими  органами  об  аккредитации   и│                    │

│   │выдаче указанным учреждениям лицензий  на  право│                    │

│   │подготовки трактористов и машинистов  самоходных│                    │

│   │машин                                           │                    │

└───┴────────────────────────────────────────────────┴────────────────────┘

- Утвержден

распоряжением

Кабинета Министров

Чувашской Республики

от 28.05.2010 N 155-р

(приложение N 3.2)

ПЕРЕЧЕНЬ

УСЛУГ, ОКАЗЫВАЕМЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ

ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ, В КОТОРЫХ РАЗМЕЩАЕТСЯ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ (ЗАКАЗ), ПОДЛЕЖАЩИХ ВКЛЮЧЕНИЮ В

СВОДНЫЙ РЕЕСТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ (ФУНКЦИЙ)

И ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ

(введен Распоряжением Кабинета Министров ЧР от 08.07.2011 N 246-р)

- Образование

1. Прием заявлений о зачислении в государственные образовательные учреждения Чувашской Республики, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады), а также постановка на соответствующий учет.

2. Предоставление информации о реализации в образовательных учреждениях, расположенных на территории Чувашской Республики, программ дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительных общеобразовательных программ.

3. Предоставление информации о реализации программ начального и среднего профессионального образования, а также дополнительных профессиональных образовательных программ.

4. Предоставление информации о результатах сданных экзаменов, результатах тестирования и иных вступительных испытаний, а также о зачислении в государственное образовательное учреждение Чувашской Республики.

5. Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося в государственном образовательном учреждении Чувашской Республики, ведение дневника и журнала успеваемости.

6. Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметах, дисциплинах (модулях), годовых календарных учебных графиках.

7. Предоставление информации о порядке проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших основные и дополнительные общеобразовательные (за исключением дошкольных) и профессиональные образовательные программы.

8. Предоставление информации из базы данных Чувашской Республики о результатах единого государственного экзамена.

9. Предоставление информации о бесплатном начальном профессиональном образовании.

10. Предоставление информации о предоставлении на конкурсной основе  бесплатного среднего, высшего и послевузовского профессионального образования в пределах государственных образовательных стандартов, если образование данного уровня гражданин получает впервые.

11. Предоставление информации о переподготовке, дополнительном профессиональном образовании и повышении квалификации педагогических, медицинских работников, а также работников сельского хозяйства и автомобильного транспорта в государственных образовательных учреждениях Чувашской Республики.

12. Предоставление информации о проведении аттестации педагогических работников и руководящих работников образовательных учреждений Чувашской Республики.

13. Предоставление информации об организации предоставления дополнительного образования детям в государственных образовательных учреждениях Чувашской Республики.

14. Предоставление информации о методическом сопровождении процессов совершенствования педагогического мастерства работников учреждений профессионального образования Чувашской Республики.

15. Предоставление информации об организации занятости подростков и молодежи в государственных учреждениях Чувашской Республики.

16. Предоставление информации о порядке осуществления организационных мер по проведению государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и среднего (полного) общего образования, в том числе единого государственного экзамена.

17. Предоставление информации об оказании психолого-педагогической помощи детям и подросткам, имеющим трудности в обучении, в государственных образовательных учреждениях Чувашской Республики.

18. Предоставление информации о разработке и внедрении в практику работы образовательных учреждений программ и методик, направленных на формирование законопослушного поведения несовершеннолетних, формирование здорового образа жизни.

19. Предоставление информации о психолого-медико-педагогической экспертизе и диагностике в целях выявления несовершеннолетних, имеющих ограниченные возможности здоровья и отклонение в поведении, и определение форм дальнейшего обучения и воспитания несовершеннолетних.

- Здравоохранение

20. Прием заявок (запись) на прием к врачу в государственное учреждение здравоохранения Чувашской Республики.

21. Выдача гражданам государственными учреждениями здравоохранения Чувашской Республики направлений на прохождение медико-социальной экспертизы.

22. Выдача направления на госпитализацию в стационарное отделение специализированного государственного учреждения здравоохранения Чувашской Республики.

23. Предоставление информации о порядке оказания специализированной медицинской помощи, за исключением высокотехнологичной медицинской помощи, в амбулаторных условиях.

24. Предоставление информации о порядке оказания скорой медицинской помощи, в том числе  специализированной (санитарно-авиационной) скорой медицинской  помощи.

25. Предоставление информации о порядке медицинской реабилитации и санаторно-курортном лечении.

26. Предоставление информации о порядке оказания специализированной медицинской помощи, за исключением высокотехнологичной медицинской помощи, в стационарных условиях.

27. Предоставление информации о порядке оказания высокотехнологичной медицинской помощи.

28. Прием заявлений, постановка на учет и предоставление информации о лекарственном обеспечении отдельных категорий граждан, имеющих право на предоставление набора социальных услуг.

- Социальное обслуживание населения

29. Предоставление информации о порядке социального обслуживания семей, воспитывающих детей.

30. Предоставление информации о порядке социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, нуждающихся в постоянной или временной посторонней помощи в связи с частичной или полной утратой возможности самостоятельно удовлетворять свои основные жизненные потребности.

31. Предоставление информации о порядке социального обслуживания семей, воспитывающих детей, безнадзорных детей, детей-инвалидов.

32. Прием заявок от граждан, подлежащих социальному обслуживанию, на предоставление социально-бытовых и медицинских услуг на дому.

- Культура

33. Предоставление информации о времени и месте театральных представлений, филармонических и эстрадных концертов и гастрольных мероприятий театров и филармоний, киносеансов, анонсы данных мероприятий.

34. Предоставление доступа к изданиям, переведенным в электронный вид, хранящимся в библиотеках Чувашской Республики, в том числе к фонду редких книг, с учетом соблюдения требований законодательства Российской Федерации об авторских и смежных правах.

35. Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату и базам данных библиотек Чувашской Республики.

36. Предоставление информации о проведении ярмарок, выставок народного творчества, ремесел на территории Чувашской Республики.

37. Запись на обзорные, тематические и интерактивные экскурсии, проводимые государственным учреждением культуры Чувашской Республики.

38. Предоставление информации об объектах культурного наследия регионального и (или) местного значения, находящихся на территории Российской Федерации и включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

39. Предоставление информации об организации творческой деятельности населения.

40. Предоставление информации об осуществлении библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотеки.

41. Предоставление информации о возможности публикации музейных предметов, музейных коллекций путем публичного показа, воспроизведения в печатных изданиях, на электронных и других видах носителей, в том числе в виртуальном режиме, осуществление научно-просветительской и музейно-образовательной деятельности.

42. Предоставление информации об осуществлении библиографического и информационного обслуживания пользователей РГУ "Государственная книжная палата Чувашской Республики".

43. Предоставление на конкурсной основе бесплатного среднего, профессионального образования в пределах федеральных государственных образовательных стандартов, если образование данного уровня гражданин получает впервые.

44. Информирование о предоставлении на конкурсной основе бесплатного высшего профессионального образования в пределах федеральных государственных образовательных стандартов, если образование данного уровня гражданин получает впервые.

45. Предоставление информации об организации предоставления дополнительного профессионального образования.

46. Предоставление информации о выпуске изданий официальных публикаторов нормативных правовых актов "Вести Чувашии" и "Собрание законодательства Чувашской Республики".

47. Предоставление информации об издании детско-молодежных, литературно-художественных и сатирических журналов.

48. Прием заявок (запросов) государственными архивами Чувашской Республики на предоставление архивных документов (архивных справок, выписок и копий).

- Экология

49. Предоставление информации о научных и практических экологических исследованиях и создании экологической научной основы устойчивого развития Чувашской Республики и разработка рекомендаций оценки и методов снижения техногенной нагрузки на окружающую среду и организм человека в природоохранной и санитарно-эпидемиологической практической деятельности.

50. Предоставление информации об оценке экологической ситуации на территории Чувашской Республики, изучение влияния техногенной нагрузки на состояние природных систем, определение уровня загрязнения экологической среды и влияние ее состояния на формирование медико-демографической ситуации в Чувашской Республике.

51. Предоставление информации о разработке программно-ориентированных информационно-аналитических систем экологической безопасности и управления качеством окружающей среды различного уровня.

52. Предоставление информации об участии в общественном и государственном экологическом контроле.

53. Предоставление информации об экспертизе в области охраны окружающей среды и природных ресурсов, участие в проведении экологической экспертизы технологий, проектов и документации.

54. Предоставление информации о научных исследованиях и изучение экологического состояния окружающей среды и природных ресурсов Чувашской Республики с целью информационного обеспечения органов государственной власти Чувашской Республики и населения.

- Сельское хозяйство

55. Информирование о предоставлении дополнительных профессиональных образовательных программ (повышение квалификации).

56. Информирование о предоставлении дополнительных профессиональных образовательных программ (профессиональная подготовка).

- Физкультура и спорт

57. Предоставление информации о проводимых на территории Чувашской Республики государственными учреждениями Чувашской Республики в области физической культуры и спорта спортивных и оздоровительных мероприятиях и прием заявок на участие в этих мероприятиях.

58. Предоставление информации о реализации дополнительных образовательных программ физкультурно-спортивной направленности.

59. Предоставление информации о реализации основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования физкультурно-спортивной направленности.

- Труд и занятость

60. Прием заявлений об участии в оплачиваемых общественных работах и предоставление информации об организации таких работ.

61. Прием заявлений о временном трудоустройстве несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования, ищущих работу впервые.

62. Прием заявлений об оказании содействия гражданам в поиске подходящей работы, а также об оказании содействия работодателям в подборе необходимых работников.

63. Предоставление информации работодателям о кандидатурах на замещение вакансий.

64. Прием заявлений об организации профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства и (или) профессионального обучения, а также выдача рекомендаций, содержащих перечень оптимальных профессий (специальностей), составленный с учетом возможностей и потребностей гражданина и положения на рынке труда Чувашской Республики, и предложений по реализации указанных рекомендаций.

- Гражданская оборона

65. Предоставление информации о дополнительном профессиональном образовании должностных лиц в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций.

66. Предоставление информации о профессиональном образовании по специальности "Водитель маломерного судна, поднадзорного ГИМС МЧС России".

- Ветеринарное обслуживание

67. Предоставление информации о проведении противоэпизоотических мероприятий.

68. Предоставление информации о проведении лабораторно-диагностических исследований с выдачей результатов исследований по экспертизе.

69. Предоставление информации о ветеринарно-санитарной экспертизе продуктов.

70. Предоставление информации об оказании ветеринарных услуг по лечению животных.

71. Предоставление информации об оформлении и выдаче ветеринарных сопроводительных документов на подконтрольные государственному ветеринарному надзору грузы.

- Жилищно-коммунальное хозяйство

72. Прием документов, необходимых для согласования перепланировки и (или) переустройства жилого (нежилого) помещения, а также выдача соответствующих решений о согласовании или об отказе.

- Строительство

73. Предоставление информации о порядке проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий.

74. Предоставление информации из реестра выданных заключений государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий.

- Государственная поддержка субъектов малого и среднего  предпринимательства

75. Предоставление информации о возмещении субъектам малого и среднего предпринимательства затрат на участие в региональных, межрегиональных, зарубежных выставках.

76. Предоставление информации о возмещении части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, потребительских кооперативов, в том числе сельскохозяйственных потребительских кооперативов, связанных с выплатой вознаграждения по выданной банковской гарантии и по заключенному договору поручительства организациям, обеспечивающим исполнение обязательств по кредитным договорам, договорам займа, договорам лизинга.

77. Предоставление информации о возмещении части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с внесением платы кредитной организации за неполное исполнение условий кредитного договора в части требований, предъявляемых к объему имущественного обеспечения.

78. Предоставление информации о возмещении части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с обучением специалистов в рамках реализации Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации.

79. Предоставление информации о возмещении части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства по уплате процентных ставок по кредитам (займам), полученным в кредитных организациях и потребительских кооперативах.

80. Предоставление информации о возмещении части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с внесением платы страховой организации за страхование кредитного договора в части неполного имущественного обеспечения условий договора.

81. Предоставление информации о возмещении части затрат экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с сертификацией произведенной продукции.

82. Предоставление информации об оказании государственной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в реализации бизнес-проектов по развитию народных художественных промыслов и ремесел, производству сувенирной продукции на территории Чувашской Республики.

- Утвержден

распоряжением

Кабинета Министров

Чувашской Республики

от 28.05.2010 N 155-р

(приложение N 3.3)

ПЕРЕЧЕНЬ

ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ КОТОРЫХ

ОРГАНИЗУЕТСЯ В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ

ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) УСЛУГ ОРГАНАМИ

ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

(введен Распоряжением Кабинета Министров ЧР от 30.12.2011 N 455-р)

| Государственная ветеринарная служба Чувашской Республики |  |
| --- | --- |
| 1. | Регистрация специалистов в области ветеринарии, занимающихся предпринимательской деятельностью на территории Чувашской Республики |
| Министерство образования и молодежной политики Чувашской Республики |  |
| 1. | Прием заявлений на получение лицензии на образовательную деятельность и на проведение государственной аккредитации образовательных учреждений, расположенных на территории Чувашской Республики (за исключением образовательных учреждений, указанных в подпункте 24 статьи 28 Закона Российской Федерации "Об образовании"), лицензии на образовательную деятельность организаций, которые расположены на территории Чувашской Республики и структурные подразделения которых осуществляют реализацию программ профессиональной подготовки |
| 2. | Прием заявлений о проведении аттестации педагогических работников образовательных учреждений Чувашской Республики и муниципальных образовательных учреждений |
| Министерство градостроительства и развития общественной инфраструктуры Чувашской Республики |  |
| 1. | Прием документов для проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий |
| 2. | Выдача заявителю заключения государственной экспертизы |
| 3. | Прием заявлений о выдаче заключения (в случае, если предусмотрено осуществление государственного строительного надзора) о соответствии построенного, реконструированного, отремонтированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых актов и проектной документации |
| 4. | Выдача заявителю заключения о соответствии построенного, реконструированного, отремонтированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых актов и проектной документации либо решения об отказе в выдаче заключения о соответствии |
| 5. | Прием заявлений о выдаче разрешения на строительство, реконструкцию объекта капитального строительства, если строительство, реконструкция объекта капитального строительства планируется осуществлять на территориях двух и более муниципальных образований (муниципальных районов, городских округов) |
| 6. | Выдача заявителю разрешения на строительство либо отказа в выдаче разрешения на строительство объекта капитального строительства, строительство, реконструкция которого планируется осуществлять на территориях двух и более муниципальных образований (муниципальных районов, городских округов) |
| 7. | Прием заявлений о выдаче разрешений на ввод объектов в эксплуатацию, строительство, реконструкция которых осуществлялись на территориях двух и более муниципальных образований (муниципальных районов, городских округов) |
| 8. | Выдача заявителю разрешения на ввод объекта в эксплуатацию либо отказа в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, строительство, реконструкция которого осуществлялись на территории двух и более муниципальных образований (муниципальных районов, городских округов) |
| Министерство культуры, по делам национальностей, информационной политики и архивного дела Чувашской Республики |  |
| 1. | Прием заявлений и документов для оформления охранных обязательств собственников, пользователей объектов культурного наследия федерального и регионального значения |
| 2. | Прием заявлений и документов, консультирование заинтересованных лиц для получения разрешений на право воспроизведения и использования государственных символов Чувашской Республики, геральдических эмблем и знаков отличия, наименований "Чаваш Республики", "Чувашская Республика" |
| 3. | Предоставление информации о времени и месте театральных представлений, филармонических и эстрадных концертов и гастрольных мероприятий театров и филармоний, киносеансов, анонсы данных мероприятий |
| 4. | Предоставление информации об объектах культурного наследия, находящихся на территории Чувашской Республики |
| Министерство имущественных и земельных отношений Чувашской Республики |  |
| 1. | Прием заявлений и выдача документов о передаче республиканского имущества в аренду |
| 2. | Прием заявлений и выдача документов о передаче республиканского имущества в доверительное управление |
| 3. | Прием заявлений и выдача документов о передаче республиканского имущества в безвозмездное пользование |
| 4. | Прием заявлений и выдача документов о передаче земельных участков республиканской собственности в аренду |
| 5. | Прием заявлений о выдаче информации из Реестра государственного имущества Чувашской Республики |
| 6. | Прием заявлений и выдача документов о согласовании схем расположения земельных участков на кадастровом плане |
| 7. | Прием заявлений и выдача документов о предоставлении земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в республиканской собственности, для создания крестьянского (фермерского) хозяйства и осуществления его деятельности |
| Министерство экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики |  |
| 1. | Прием заявлений и выдача лицензии на розничную продажу алкогольной продукции |
| 2. | Прием заявлений о декларировании розничной продажи алкогольной продукции |
| 3. | Прием заявлений на возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства по уплате процентных ставок по кредитам (займам), полученным в кредитных организациях и потребительских кооперативах |
| 4. | Прием заявлений на возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, потребительских кооперативов, в том числе сельскохозяйственных потребительских кооперативов, связанных с выплатой вознаграждения по выданной банковской гарантии и по заключенному договору поручительства организациям, обеспечивающим исполнение обязательств по кредитным договорам, договорам займа, договорам лизинга |
| 5. | Прием заявлений на возмещение субъектам малого и среднего предпринимательства затрат на участие в региональных, межрегиональных, зарубежных выставках |
| 6. | Прием заявлений на возмещение субъектам малого и среднего предпринимательства части затрат, связанных с производством и реализацией товаров, работ, услуг, предназначенных для экспорта, в том числе выполнением обязательных требований законодательства Российской Федерации и (или) страны-импортера, являющихся необходимыми для экспорта товаров (работ, услуг) |
| 7. | Прием заявлений на возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с обучением специалистов в рамках реализации Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации |
| 8. | Прием заявлений на возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с внесением платы кредитной организации за неполное исполнение условий кредитного договора в части требований, предъявляемых к объему имущественного обеспечения |
| 9. | Прием заявлений на возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с внесением платы страховой организации за страхование кредитного договора в части неполного имущественного обеспечения условий договора |
| 10. | Прием документов на участие в конкурсном отборе специалистов для подготовки в 2011 - 2015 учебных годах в рамках Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации |
| 11. | Прием документов на предоставление компенсационных выплат гражданам, которым причинен ущерб на финансовом и фондовом рынках Российской Федерации |
| 12. | Прием заявлений на оказание государственной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в реализации бизнес-проектов по развитию народных художественных промыслов и ремесел, производству сувенирной продукции на территории Чувашской Республики |
| 13. | Прием заявлений на предоставление грантов начинающим субъектам малого предпринимательства на создание собственного бизнеса |
| 14. | Прием заявлений на предоставление грантов молодым гражданам на поддержку проектов в сфере малого предпринимательства |
| 15. | Прием заявлений на предоставление субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики на возмещение части затрат в форме предоставления грантов начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства на уплату первого взноса при заключении договора лизинга оборудования |
| 16. | Прием заявлений на предоставление средств на возмещение части затрат, связанных с уплатой субъектами малого и среднего предпринимательства лизинговых платежей по договорам лизинга |
| 17. | Прием заявлений на предоставление грантов субъектам малого предпринимательства - юридическим лицам (хозяйственным обществам) на создание малой инновационной компании |
| 18. | Прием заявлений на предоставление субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат, связанных с реализацией программ по энергоснабжению и технологическим присоединением к объектам электросетевого хозяйства, а также части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, на технологическое присоединение к источнику электроснабжения энергопринимающих устройств |
| 19. | Прием заявлений и выдача лицензии по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных металлов, цветных металлов |
| Министерство здравоохранения и социального развития Чувашской Республики |  |
| 1. | Прием документов на присвоение званий "Ветеран труда" и "Ветеран труда Чувашской Республики" и выдача удостоверений "Ветеран труда" и "Ветеран труда Чувашской Республики" |
| 2. | Прием документов на назначение и выплату компенсаций и иных выплат гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне |
| 2.1. | Ежемесячная выплата денежной компенсации на приобретение продовольственных товаров |
| 2.2. | Оплата дополнительного оплачиваемого отпуска продолжительностью 14 календарных дней |
| 3. | Прием документов на назначение и выплату государственных пособий гражданам, установленных Федеральным законом "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" |
| 3.1. | Прием документов на назначение и выплату единовременного пособия при рождении ребенка |
| 3.2. | Назначение и выплата ежемесячного пособия по уходу за ребенком гражданам, не подлежащим обязательному социальному страхованию |
| 3.3. | Прием документов на назначение и выплату единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву |
| 3.4. | Прием документов на назначение и выплату ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву |
| 4. | Прием документов на назначение и выплату государственных пособий гражданам, установленных Законом Чувашской Республики "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" |
| 4.1. | Прием документов на назначение и выплату ежемесячного пособия на ребенка |
| 4.2. | Прием документов на назначение и выплату пособия по беременности и родам женщинам, признанным в установленном порядке безработными, и некоторым другим категориям женщин |
| 5. | Прием документов на назначение и выплату денежной компенсации беременным женщинам, кормящим матерям, а также детям в возрасте от двух до трех лет для обеспечения их полноценным питанием, в семьях со среднедушевым доходом, не превышающим величину прожиточного минимума, установленную на территории Чувашской Республики |
| 6. | Прием документов на назначение и выплату ежемесячного пособия в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2010 г. N 481 "О ежемесячном пособии детям военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти, погибших (умерших), пропавших без вести при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей)" |
| 7. | Прием документов на оказание материальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации |
| 8. | Прием документов на выплату средств федерального бюджета на оплату ремонта индивидуальных жилых домов, принадлежащих членам семей военнослужащих, потерявшим кормильца |
| 9. | Прием документов на назначение и выплату субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг |
| 10. | Прием документов на назначение и осуществление ежемесячной денежной выплаты по оплате жилья и коммунальных услуг, установленной Законом Чувашской Республики "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан по оплате жилищно- коммунальных услуг" |
| 11. | Прием документов на назначение и осуществление ежемесячной денежной выплаты отдельным категориям граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, установленной Законом Чувашской Республики "О форме предоставления мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан" |
| 12. | Прием документов для предоставления членам семей погибших (умерших) военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти компенсационных выплат в связи с расходами по оплате жилых помещений, коммунальных и других видов услуг, установленных постановлением Правительства Российской Федерации от 2 августа 2005 г. N 475 "О предоставлении членам семей погибших (умерших) военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти компенсационных выплат в связи с расходами по оплате жилых помещений, коммунальных и других видов услуг" |
| 13. | Прием документов для назначения и выплаты социального пособия на погребение гражданам и возмещение стоимости гарантированного перечня услуг по погребению специализированной службе по вопросам похоронного дела в соответствии с Федеральным законом "О погребении и похоронном деле", не работавших и не являющихся пенсионерами, а также в случае рождения мертвого ребенка по истечении 196 дней беременности |
| 14. | Прием документов на назначение и осуществление ежемесячных денежных выплат труженикам тыла военных лет, ветеранам труда, постоянно или преимущественно проживающим в Чувашской Республике, ветеранам труда Чувашской Республики, установленных Законом Чувашской Республики "О социальной поддержке тружеников тыла военных лет, ветеранов труда и ветеранов труда Чувашской Республики" |
| 15. | Прием документов на назначение и выплату ветеранам труда, постоянно или преимущественно проживающим в Чувашской Республике, ветеранам труда Чувашской Республики денежной компенсации в размере 50 процентов стоимости абонентной платы за телефон или стоимости использования тарифного плана абонентской системы оплаты независимо от выбора абонентом тарифного плана, услуг за пользование радио и коллективной телевизионной антенной, установленной Законом Чувашской Республики "О социальной поддержке тружеников тыла военных лет, ветеранов труда и ветеранов труда Чувашской Республики" |
| 16. | Прием документов на назначение и осуществление ежемесячных денежных выплат реабилитированным лицам, лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, установленных Законом Чувашской Республики "О социальной поддержке реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий" |
| 17. | Прием документов на назначение и выплату ежегодных денежных выплат гражданам, награжденным нагрудными знаками "Почетный донор России", "Почетный донор СССР", установленных Законом Российской Федерации "О донорстве крови и ее компонентов" |
| 18. | Прием документов на назначение и осуществление компенсационных и иных выплат в соответствии с Законом Российской Федерации "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" |
| 18.1. | Ежемесячная денежная компенсация на питание ребенка в детских дошкольных учреждениях, специализированных детских учреждениях лечебного и санаторного типа |
| 18.2. | Ежемесячная денежная компенсация на приобретение продовольственных товаров |
| 18.3. | Ежемесячная денежная компенсация в возмещение вреда, причиненного здоровью граждан в связи с радиационным воздействием вследствие чернобыльской катастрофы либо с выполнением работ по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС |
| 18.4. | Ежемесячная компенсация на питание дошкольников (школьников), если они не посещают дошкольное учреждение (школу в период учебного процесса) по медицинским показаниям |
| 18.5. | Ежемесячная компенсация за потерю кормильца - участника ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС на каждого нетрудоспособного члена семьи |
| 18.6. | Ежемесячная денежная сумма семьям, потерявшим кормильца |
| 18.7. | Оплата дополнительного оплачиваемого отпуска продолжительностью 14 календарных дней |
| 18.8. | Ежегодная компенсация на оздоровление |
| 18.9. | Ежегодная компенсация детям, потерявшим кормильца |
| 18.10. | Единовременная компенсация за вред здоровью |
| 18.11. | Выплата сохраненного среднего заработка на период трудоустройства, но не более чем на четыре месяца после прибытия на новое место жительства (в период обучения новым профессиям (специальностям) при отсутствии возможности трудоустройства на новом месте жительства в соответствии с профессией и квалификацией) |
| 18.12. | Единовременное пособие в связи с переездом на новое место жительства на каждого переселяющегося члена семьи |
| 18.13. | Компенсация стоимости проезда, расходов по перевозке имущества железнодорожным, водным, автомобильным и авиационным (в случае, если нет другого) транспортом |
| 19. | Прием документов на назначение и осуществление компенсационных и иных выплат в соответствии с Федеральным законом "О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча" |
| 19.1. | Ежемесячная денежная компенсация на питание ребенка в детских дошкольных учреждениях, специализированных детских учреждениях лечебного и санаторного типа |
| 19.2. | Ежемесячная денежная компенсация на приобретение продовольственных товаров |
| 19.3. | Ежемесячная денежная компенсация в возмещение вреда, причиненного здоровью в связи с радиационным воздействием вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча |
| 19.4. | Ежемесячная компенсация на питание дошкольников (школьников), если они не посещают дошкольное учреждение (школу в период учебного процесса) по медицинским показаниям |
| 19.5. | Ежемесячная денежная компенсация в возмещение вреда, причиненного здоровью в связи с радиационным воздействием вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча |
| 19.6. | Ежемесячная компенсация за потерю кормильца - участника ликвидации последствий аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча |
| 19.7. | Оплата дополнительного оплачиваемого отпуска продолжительностью 14 календарных дней |
| 19.8. | Ежегодная компенсация на оздоровление |
| 19.9. | Ежегодная компенсация детям, потерявшим кормильца |
| 19.10. | Единовременная компенсация за вред здоровью |
| 19.11. | Выплата сохраненного среднего заработка на период трудоустройства, но не более чем на четыре месяца после прибытия на новое место жительства (в период обучения новым профессиям (специальностям) при отсутствии возможности трудоустройства на новом месте жительства в соответствии с профессией и квалификацией) |
| 19.12. | Единовременное пособие в связи с переездом на новое место жительства на каждого переселяющегося члена семьи |
| 19.13. | Компенсация стоимости проезда, расходов по перевозке имущества железнодорожным, водным, автомобильным и авиационным (в случае, если нет другого) транспортом |
| 19.14. | Компенсация стоимости услуг по погрузке и разгрузке имущества |
| 20. | Прием документов на назначение и осуществление компенсационных и иных выплат в соответствии с постановлением Верховного Совета Российской Федерации "О распространении действия Закона РСФСР "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" на граждан из подразделений особого риска" |
| 20.1. | Ежемесячная денежная компенсация на питание ребенка в детских дошкольных учреждениях, специализированных детских учреждениях лечебного и санаторного типа |
| 20.2. | Ежемесячная денежная компенсация на приобретение продовольственных товаров |
| 20.3. | Ежемесячная компенсация за потерю кормильца - гражданина из подразделения особого риска на каждого нетрудоспособного члена семьи |
| 20.4. | Оплата дополнительного оплачиваемого отпуска продолжительностью 14 календарных дней |
| 20.5. | Ежегодная компенсация на оздоровление |
| 20.6. | Ежегодная компенсация детям, потерявшим кормильца |
| 20.7. | Единовременная компенсация за вред здоровью |
| 21. | Прием документов на назначение и выплату ежемесячной денежной компенсации на продовольственные товары в соответствии с постановлением Совета Министров Чувашской Республики от 9 октября 1993 г. N 340 "О мерах по социальной поддержке граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" |
| 22. | Прием документов на назначение и выплату ежемесячной компенсационной выплаты нетрудоустроенным женщинам, уволенным в связи с ликвидацией организации, установленной постановлением Правительства Российской Федерации от 3 ноября 1994 г. N 1206 "Об утверждении Порядка назначения и выплаты ежемесячных компенсационных выплат отдельным категориям граждан" |
| 23. | Прием документов на назначение и выплату инвалидам, в том числе детям-инвалидам, имеющим транспортные средства в соответствии с медицинскими показаниями, или их законным представителям компенсации уплаченной ими страховой премии по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств |
| 24. | Консультирование граждан, имеющих право на улучшение жилищных условий в соответствии с федеральными законами "О ветеранах" и "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации", о порядке выдачи свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения |
| 25. | Прием документов на назначение пособий гражданам, имеющим детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, не посещающих образовательные учреждения, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования |
| 26. | Прием документов для оформления анкеты-заявки на получение социальной карты Чувашской Республики |
| 27. | Прием заявлений о перечислении социальных выплат, компенсации, субсидий на социальный номер держателя социальной карты Чувашской Республики |
| Государственная служба занятости населения Чувашской Республики |  |
| 1. | Информирование населения о содействии временному трудоустройству |
| 1.1. | несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время |
| 1.2. | безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования, ищущих работу впервые |
| 2. | Информирование населения о содействии в направлении на оплачиваемые общественные работы |
| 3. | Информирование населения о положении на рынке труда в Чувашской Республике |
| 4. | Информирование населения |
| 4.1. | о психологической поддержке безработных граждан |
| 4.2. | о профессиональной подготовке, переподготовке и повышении квалификации безработных граждан |
| 5. | Информирование населения о социальной адаптации безработных граждан на рынке труда |
| 6. | Информирование населения об организации профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, профессионального обучения |
| 7. | Информирование населения о содействии гражданам в поиске подходящей работы |
| 8. | Информирование населения о порядке регистрации граждан в качестве обратившихся и ищущих работу |
| 9. | Информирование населения о содействии временному трудоустройству безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы |
| 10. | Информирование населения о содействии самозанятости безработных граждан |
| 11. | Предоставление информации об условиях и порядке участия в добровольном переселении соотечественников, проживающих за рубежом |
| 12. | Выдача гражданам с использованием баз данных органов службы занятости населения документов (справок) о регистрации их в качестве безработных, размере выплачиваемого пособия по безработице, необходимых для представления в различные инстанции в целях получения адресной помощи, иных социальных выплат |
| 13. | Информирование населения о социальных выплатах гражданам, признанным в установленном порядке безработными |
| 14. | Обобщение заявок работодателей о потребности в рабочей силе для замещения вакантных и создаваемых рабочих мест иностранными работниками, заявлений об увеличении размера установленных квот и (или) о корректировке профессионально-квалификационной структуры квот на выдачу иностранным гражданам разрешений на работу и информирование работодателей о результатах их рассмотрения |
| Государственная служба Чувашской Республики по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды обитания |  |
| 1. | Выдача гражданам разрешений на добычу охотничьих ресурсов в общедоступных охотничьих угодьях Чувашской Республики, за исключением охотничьих ресурсов, находящихся на особо охраняемых природных территориях, а также занесенных в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Чувашской Республики |
| 2. | Выдача охотничьего билета |
| Министерство природных ресурсов и экологии Чувашской Республики |  |
| 1. | Прием заявок на участие в аукционе по продаже права на заключение договора аренды лесного участка, находящегося в государственной собственности, права на заключение договора купли-продажи лесных насаждений |

- Утвержден

распоряжением

Кабинета Министров

Чувашской Республики

от 28.05.2010 N 155-р

(приложение N 3.4)

ПЕРЕЧЕНЬ

СВЕДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В РАСПОРЯЖЕНИИ ОРГАНОВ

ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ, ОРГАНОВ

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО

ВНЕБЮДЖЕТНОГО ФОНДА ЛИБО ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ ОРГАНАМ

ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ИЛИ ОРГАНАМ

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ, УЧАСТВУЮЩИХ

В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ,

И НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ

ДРУГОГО СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМИ

ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ВНЕБЮДЖЕТНЫМИ ФОНДАМИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ

ОРГАНАМИ, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩИМИ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УСЛУГИ,

НА ТЕРРИТОРИИ ДРУГОГО СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(введен Распоряжением Кабинета Министров ЧР от 14.02.2012 N 74-р)

1. Сведения о получении (неполучении) государственных пособий гражданами, имеющими детей.

2. Сведения о предоставлении (непредоставлении) ежемесячных денежных выплат на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан.

3. Сведения о выдаче удостоверения участника ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС.

4. Сведения о выдаче удостоверения единого образца гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне.

5. Сведения о выдаче удостоверения единого образца гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС.

6. Сведения о выдаче удостоверений гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча.

7. Сведения о выдаче удостоверений гражданам, получившим или перенесшим лучевую болезнь и другие заболевания, связанные с радиационным воздействием вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС.

8. Экспертные заключения органа государственной экспертизы условий труда о характере и об условиях труда, которые предшествовали наступлению страхового случая (производственной травмы или профессионального заболевания), в соответствии со статьей 216.1 Трудового кодекса Российской Федерации и постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2003 г. N 244 "Об утверждении Положения о проведении государственной экспертизы условий труда в Российской Федерации".

9. Справки социально-правового характера, копии, выписки из документов Архивного фонда Чувашской Республики, архивов муниципальных районов (городских округов) Чувашской Республики.

10. Информация из единого государственного реестра объектов культурного наследия народов Российской Федерации, содержащаяся в документах, указанных в подпунктах 3 - 10 статьи 17, а также в пункте 2 статьи 20 Федерального закона "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации".

11. Сведения о выданных документах государственного образца об образовании в подведомственных образовательных учреждениях начального профессионального, среднего профессионального и высшего профессионального образования.

12. Сведения о постановке на учет граждан, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий и вставших на учет до 1 марта 2005 года.

13. Сведения о постановке граждан, вставших на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий, отнесенных к категории малоимущих, а также к иным категориям граждан.

14. Заключения (в случае если предусмотрено осуществление государственного строительного надзора) о соответствии построенного, реконструированного, отремонтированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых актов и проектной документации, в том числе требованиям в отношении энергетической эффективности и требованиям в отношении оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов.

15. Сведения о постановке граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях и имеющих право на государственную поддержку на строительство (приобретение) жилых помещений.

16. Сведения о ранее реализованном многодетной семьей праве на приобретение земельного участка в собственность бесплатно.

17. Сведения о количестве, площади земельных участков муниципальной собственности, предоставленных гражданам и юридическим лицам в собственность.

18. Сведения о количестве, площади земельных участков муниципальной собственности, предоставленных гражданам и юридическим лицам в аренду.

19. Сведения о назначении опекуна (попечителя, приемного родителя) детям-сиротам или детям, оставшимся без попечения родителей.

20. Сведения о выданных разрешениях на получение денежных средств, принадлежащих детям-сиротам или детям, оставшимся без попечения родителей.

21. Сведения о выданных разрешениях на продажу (мену) имущества, принадлежащего на праве собственности несовершеннолетнему.

22. Сведения о закреплении жилого помещения за ребенком-сиротой или ребенком, оставшимся без попечения родителей.

23. Сведения о выданных разрешениях на снятие (перевод) денежных средств, принадлежащих несовершеннолетнему.

24. Выписки из похозяйственных книг.

25. Сведения о наличии приватизируемых жилых помещений у граждан.

26. Сведения о технических паспортах на объекты недвижимости, принадлежащие гражданам и юридическим лицам.

27. Технические паспорта на объекты недвижимости, принадлежащие гражданам и юридическим лицам.

28. Акты обследования бытовых условий, выданные по месту жительства заявителя.

29. Сведения о гражданах, лишенных родительских прав в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

30. Сведения о местонахождении детей, родители которых находятся в местах лишения свободы.

31. Решения органа местного самоуправления об эмансипации.

- Приложение N 4

к распоряжению

Кабинета Министров

Чувашской Республики

от 28.05.2010 N 155-р

СВОДНЫЙ РЕЕСТР

МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (ФУНКЦИЙ)

Утратил силу. - Распоряжение Кабинета Министров ЧР от 08.07.2011 N 246-р.

- Приложение N 5

к распоряжению

Кабинета Министров

Чувашской Республики

от 28.05.2010 N 155-р

ИНФОРМАЦИЯ

О РЕЗУЛЬТАТАХ ПОЭТАПНОГО ПЕРЕХОДА НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ

В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ,

УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ (АВТОНОМНЫМИ)

УЧРЕЖДЕНИЯМИ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ И МУНИЦИПАЛЬНЫМИ

(АВТОНОМНЫМИ) УЧРЕЖДЕНИЯМИ

| N п/п | Наименование работы (мероприятия) | Подтверждающий документ | Фактическая дата |  | Для работ с фактическим или прогнозным отклонением |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала работы | завершения работы | причины невыполнения в срок | на что влияет невыполнение в срок | прогнозный срок выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |