- КАБИНЕТ МИНИСТРОВ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17 июня 2011 г. N 246

О РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ

"СНИЖЕНИЕ АДМИНИСТРАТИВНЫХ БАРЬЕРОВ, ОПТИМИЗАЦИЯ

И ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ

И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ В ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

В 2011 - 2013 ГОДАХ"

(в ред. Постановлений Кабинета Министров ЧР

от 08.02.2012 N 33, от 13.09.2012 N 392)

В целях повышения эффективности государственного управления, с учетом положений Концепции снижения административных барьеров и повышения доступности государственных и муниципальных услуг на 2011 - 2013 годы Кабинет Министров Чувашской Республики постановляет:

1. Утвердить прилагаемую республиканскую целевую программу "Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Чувашской Республике в 2011 - 2013 годах" (далее - Программа).

2. Определить государственным заказчиком Программы Министерство экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики.

3. Установить, что:

при подготовке проектов законов Чувашской Республики о республиканском бюджете Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период Программа ежегодно включается в перечень республиканских целевых программ, подлежащих финансированию за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики;

объемы финансирования программных мероприятий подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей республиканского бюджета Чувашской Республики.

4. Рекомендовать администрациям муниципальных районов и городских округов принять участие в реализации мероприятий Программы.

5. Признать утратившими силу:

постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 14 апреля 2006 г. N 98 "О республиканской целевой программе "Проведение административной реформы в Чувашской Республике в 2006 - 2008 годах";

пункт 5 постановления Кабинета Министров Чувашской Республики от  24 апреля 2007 г. N 82 "О Республиканской целевой программе по противодействию коррупции в Чувашской Республике на 2007 - 2012 годы";

постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 11 апреля 2008 г. N 105 "О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 14 апреля 2006 г. N 98";

постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 30 сентября 2008 г. N 297 "О мерах по повышению качества государственных и муниципальных услуг на базе создаваемых многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг";

постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 31 марта 2009 г. N 102 "О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 14 апреля 2006 г. N 98";

постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 16 июня 2010 г. N 187 "О внесении изменений в некоторые постановления Кабинета Министров Чувашской Республики";

пункты 3 и 9 постановления Кабинета Министров Чувашской Республики от 27 января 2011 г. N 23 "О внесении изменений в некоторые постановления Кабинета Министров Чувашской Республики".

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Министерство экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики.

7. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования.

Председатель Кабинета Министров

Чувашской Республики

О.МАКАРОВ

- Утверждена

постановлением

Кабинета Министров

Чувашской Республики

от 17.06.2011 N 246

РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

"СНИЖЕНИЕ АДМИНИСТРАТИВНЫХ БАРЬЕРОВ, ОПТИМИЗАЦИЯ

И ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ

И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ В ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

В 2011 - 2013 ГОДАХ"

(в ред. Постановлений Кабинета Министров ЧР

от 08.02.2012 N 33, от 13.09.2012 N 392)

Паспорт Программы

Наименование     - республиканская     целевая     программа      "Снижение

Программы          административных  барьеров,  оптимизация   и   повышение

качества предоставления государственных и  муниципальных

услуг в Чувашской Республике в 2011 - 2013 годах"

Основание        - Концепция снижения административных барьеров и повышения

для принятия       доступности государственных  и  муниципальных  услуг  на

решения            2011  -  2013  годы,  одобренная  протокольным  решением

о разработке       заседания  Правительственной  комиссии   по   проведению

Программы          административной реформы от 15 марта 2011 г. N 115

Государственный  - Министерство экономического развития,  промышленности  и

заказчик           торговли Чувашской Республики

Программы

Основной         - Министерство экономического развития,  промышленности  и

разработчик        торговли Чувашской Республики

Программы

Цели и задачи    - основными целями Программы являются:

Программы          снижение административных барьеров в сферах деятельности

органов исполнительной  власти  Чувашской  Республики  и

органов местного самоуправления;

оптимизация   и   повышение   качества   и   доступности

государственных  и  муниципальных  услуг   в   Чувашской

Республике.

В  процессе  достижения  поставленных  целей   предстоит

обеспечить выполнение следующих задач:

ограничение вмешательства органов исполнительной  власти

Чувашской Республики и органов местного самоуправления в

экономическую           деятельность           субъектов

предпринимательства, в том числе  дальнейшая  работа  по

прекращению избыточного государственного регулирования;

оптимизация  механизмов  реализации  государственных   и

муниципальных услуг (функций);

совершенствование разрешительной и  контрольно-надзорной

деятельности;

внедрение новых форм оказания и финансового  обеспечения

государственных и муниципальных услуг, в том числе через

создание  на  территории   Чувашской   Республики   сети

многофункциональных        центров        предоставления

государственных и муниципальных услуг;

повышение открытости информации о  деятельности  органов

государственной власти Чувашской  Республики  и  органов

местного самоуправления

Важнейшие        - к  2014  году  предусматривается  достижение   следующих

целевые            показателей:

индикаторы         степень   удовлетворенности    граждан    качеством    и

и показатели       доступностью  государственных  и  муниципальных   услуг,

предоставляемых органами исполнительной власти Чувашской

Республики и органами местного самоуправления,  составит

не менее 60 процентов от общего числа опрошенных;

отсутствие   случаев   нарушения   нормативных    сроков

предоставления государственных и муниципальных услуг;

среднее число обращений гражданина для  получения  одной

услуги   в   орган   исполнительной   власти   Чувашской

Республики либо орган местного  самоуправления  составит

не более 1;

среднее  число  обращений  представителя   бизнеса   для

получения   одной   услуги,    связанной    со    сферой

предпринимательской деятельности, в орган исполнительной

власти  Чувашской   Республики   либо   орган   местного

самоуправления составит не более 2;

степень   удовлетворенности    граждан    качеством    и

доступностью  государственных  и  муниципальных   услуг,

предоставляемых    через    многофункциональный    центр

предоставления государственных  и  муниципальных  услуг,

составит  не  менее  95  процентов   от   общего   числа

опрошенных;

место Чувашской Республики  в  числе  первой  десятки  в

рейтингах    показателей    качества    государственного

управления субъектов Российской Федерации;

обеспечение  населения  Чувашии  возможностью  получения

государственных  и  муниципальных  услуг   по   принципу

"одного окна";

внедрение  процедуры  оценки  регулирующего  воздействия

проектов нормативных правовых актов Чувашской Республики

и  нормативных  правовых  актов  органов  исполнительной

власти       Чувашской     Республики,      регулирующих

правоотношения, участниками которых являются  либо могут

являться субъекты предпринимательской  и  инвестиционной

деятельности

(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 13.09.2012 N 392)

Срок             - 2011 - 2013 годы

реализации

Программы

Объемы           - общий  объем  финансирования  Программы составляет 76770

и источники        тыс. рублей, в том числе:

финансирования     средства республиканского  бюджета  Чувашской Республики

Программы          - 44030 тыс. рублей (57,4 процента), в том числе:

в 2011 году - 13000 тыс. рублей,

в 2012 году - 15480 тыс. рублей,

в 2013 году - 15550 тыс. рублей;

средства  местных  бюджетов  - 32740 тыс.  рублей  (42,6

процента), в том числе:

в 2011 году - 8200 тыс. рублей;

в 2012 году - 12885 тыс. рублей;

в 2013 году - 11655 тыс. рублей

(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 13.09.2012 N 392)

Ожидаемые        - последовательная  реализация   программных   мероприятий

конечные           позволит:

результаты         обеспечить  снижение  издержек  граждан  и  бизнеса   на

реализации         преодоление административных барьеров;

Программы          уменьшить    коррупционные     возможности,     повысить

и показатели       ответственность    и    подотчетность    государственных

социальной         гражданских   служащих   Чувашской   Республики    перед

эффективности      государством и обществом;

оптимизировать   порядок   предоставления   (исполнения)

государственных   и   муниципальных   услуг   (функций),

повысить  качество  и  доступность   государственных   и

муниципальных услуг на территории Чувашской Республики;

обеспечить совершенствование нормативной  правовой  базы

Чувашской   Республики,    регламентирующей    процедуры

предоставления государственных и муниципальных услуг;

расширить возможности  получения  населением  республики

государственных  и  муниципальных  услуг   по   принципу

"одного окна";

обеспечить развитие соответствующей  инфраструктуры  для

совершенствования системы  информирования  потенциальных

потребителей о государственных и муниципальных услугах и

их предоставлении;

создать   систему   контроля   качества   предоставления

(исполнения)  государственных  и   муниципальных   услуг

(функций) на территории Чувашской Республики

социальный эффект от  реализации  мероприятий  Программы

будет выражаться в:

повышении     качества     предоставляемых     населению

государственных и муниципальных услуг;

открытости   и   прозрачности    деятельности    органов

исполнительной власти  Чувашской  Республики  и  органов

местного самоуправления;

сокращении административных барьеров для бизнеса

Система          - контроль за ходом  выполнения  Программы  осуществляется

организации        Министерством экономического развития, промышленности  и

контроля           торговли Чувашской Республики.

Исполнители    мероприятий    Программы     представляют

информацию  о  ходе   их   реализации   в   Министерство

экономического  развития,  промышленности   и   торговли

Чувашской Республики ежегодно к 15 февраля до 2014 года.

Министерство экономического развития,  промышленности  и

торговли Чувашской Республики ежегодно к 1 марта до 2014

года  представляет  в  Министерство  финансов  Чувашской

Республики доклад о ходе работ по реализации Программы и

эффективности    использования    финансовых    средств.

Министерство экономического развития,  промышленности  и

торговли Чувашской Республики ежегодно  к  1  апреля  до

2014 года представляет  в  Кабинет  Министров  Чувашской

Республики информацию о реализации Программы  в  составе

доклада о  реализации  республиканских  и  ведомственных

целевых   программ   за   отчетный   год.   Министерство

экономического  развития,  промышленности   и   торговли

Чувашской Республики  готовит  до  1  марта  2014  г.  и

представляет в Кабинет  Министров  Чувашской  Республики

доклад    о    выполнении    Программы,    эффективности

использования  финансовых  средств  за  весь  период  ее

реализации,  согласованный  с   Министерством   финансов

Чувашской Республики.

- Введение

- I. Необходимость и условия реализации Программы

- 1.1. Анализ ситуации

В 2010 году истек срок реализации Концепции административной реформы в Российской Федерации в 2006 - 2010 годах, одобренной распоряжением Правительства Российской Федерации от 25 октября 2005 г. N 1789-р (далее - Концепция). В Чувашии в развитие направлений Концепции реализовывались мероприятия республиканской целевой программы "Проведение административной реформы в Чувашской Республике в 2006 - 2013 годах", утвержденной постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 14 апреля 2006 г. N 98.

За 2006 - 2010 годы была сформирована нормативно-правовая и методическая база по вопросам повышения качества исполнения государственных функций и предоставления государственных услуг, сформированы механизмы управления административной реформой.

В соответствии с Концепцией работа велась по следующим направлениям.

- Внедрение управления по результатам

В качестве ключевого направления расширения сферы применения программно-целевых методов бюджетного планирования для обоснования расходов республиканского бюджета Чувашской Республики с 2006 года ежегодно разрабатываются доклады о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования (ДРОНДы). На конференции на тему "Административная реформа в Российской Федерации: результаты и перспективы", организованной Министерством экономического развития Российской Федерации при поддержке Всемирного банка и Центра экономической и фискальной политики в марте 2007 года, при обсуждении итогов реализации мероприятий административной практики Чувашская Республика была названа в числе регионов-лидеров в сфере качества нормативных правовых актов, разработанных по вопросам, связанным с подготовкой ДРОНДов. При этом отмечены комплексный подход, применяемый Чувашией, и взаимоувязка различных инструментов управления по результатам.

Распоряжением Кабинета Министров Чувашской Республики от 13 января 2011 г. N 3-р утвержден Сводный доклад о результатах и основных направлениях деятельности Кабинета Министров Чувашской Республики на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов.

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 28 июня 2007 г. N 825 "Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации" начиная с 2007 года в республике ежегодно проводится оценка деятельности органов исполнительной власти Чувашской Республики с учетом выполнения показателей, установленных для оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации.

В рамках Указа Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 г. N 607 "Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов" ежегодно проводится оценка эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Чувашской Республики. Итоги оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления доводятся до глав администраций муниципальных образований для принятия управленческих решений, направленных на повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления, а также размещаются на Портале органов власти Чувашской Республики в сети Интернет.

В 2010 году была разработана нормативная правовая база Чувашской Республики по формированию системы государственного задания в отношении услуг, оказываемых государственными учреждениями Чувашской Республики, в рамках реализации Плана мероприятий органов исполнительной власти Чувашской Республики по совершенствованию правового положения государственных учреждений Чувашской Республики, утвержденного распоряжением Кабинета Министров Чувашской Республики от 20 мая 2010 г. N 149-р, в целях реализации Федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений".

- Регламентация и стандартизация государственных и муниципальных услуг (функций)

Разработка административных регламентов предоставления (исполнения) государственных и муниципальных услуг (функций), которая осуществляется в соответствии с ежегодно утверждаемыми Комиссией по проведению административной реформы планами-графиками разработки и представления органами исполнительной власти Чувашской Республики, органами местного самоуправления административных регламентов, позволила систематизировать полномочия органов исполнительной власти Чувашской Республики и органов местного самоуправления, упорядочить их деятельность.

К началу 2011 года разработано 277 административных регламентов исполнения государственных (муниципальных) функций (услуг), в том числе:

органами исполнительной власти Чувашской Республики - 108;

органами местного самоуправления - 169.

В 2010 году распоряжением Кабинета Министров Чувашской Республики от 28 мая 2010 г. N 155-р утверждены Сводный реестр государственных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) органами исполнительной власти Чувашской Республики, и Сводный реестр муниципальных услуг (функций).

В целях приведения нормативных правовых актов Чувашской Республики в соответствие с Федеральным законом "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" принято постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 29 апреля 2011 г. N 166 "О порядке разработки и утверждения административных регламентов исполнения государственных функций и предоставления государственных услуг".

Открытый 23 июня 2010 г. многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг г. Чебоксары (далее - МФЦ г. Чебоксары) позволил охватить 36,8 процента населения республики предоставлением государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна". Если на момент открытия в МФЦ г. Чебоксары предоставлялась 101 государственная и муниципальная услуга, то на сегодняшний день перечень расширен до 182 услуг. Кроме того, оказывается более 30 видов сопутствующих услуг. С момента открытия в МФЦ г. Чебоксары за получением государственных и муниципальных услуг обратилось более 75 тыс. человек.

В 2011 году предусматривается открытие многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в г. Новочебоксарске - втором крупном городском округе Чувашской Республики, в котором проживает 124,2 тыс. населения (9,9 процента от общей численности населения Чувашии), а также в г. Алатыре.

- Модернизация системы информационного обеспечения органов исполнительной власти Чувашской Республики и органов местного самоуправления

Информационное взаимодействие между органами власти осуществляется посредством системы электронного документооборота. Заключено соглашение об информационном взаимодействии при эксплуатации системы электронного документооборота органов исполнительной власти Чувашской Республики с  17 территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, а также органами местного самоуправления муниципальных районов и городских округов. Проведена работа по внедрению во всех органах исполнительной власти Чувашской Республики, органах местного самоуправления муниципальных районов, городских округов и части сельских поселений сквозной системы электронного документооборота с использованием электронной цифровой подписи. Во всех сельских поселениях республики внедрена система "Сельское административное образование", позволяющая автоматизировать учет основных функций сельских поселений, создана система мониторинга жилищно-коммунального хозяйства "Автоматизированная информационная система "ЖКХ", используется региональный сегмент государственной аналитической системы "Управление".

В рейтинге готовности регионов России к информационному обществу Совета при Президенте Российской Федерации по развитию информационного общества в Российской Федерации по итогам 2009 года Чувашия занимала 8 место в Российской Федерации и 1 место в Приволжском федеральном округе.

Чувашская Республика стала лауреатом Всероссийского конкурса "Лучший регион в сфере ИКТ в 2010 году" в номинации "Управление развитием и использованием ИКТ", проведенного Советом при Президенте Российской Федерации по развитию информационного общества в Российской Федерации.

В целях совершенствования системы информирования потенциальных потребителей о государственных и муниципальных услугах, формах их предоставления в соответствии с постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 28 декабря 2009 г. N 440 "О Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Чувашской Республики" в республике создан единый Портал государственных и муниципальных услуг с единой точкой входа, на котором размещены сведения о 3864 государственных, муниципальных и бюджетных услугах.

В целях модернизации системы технико-информационного обеспечения деятельности органов исполнительной власти Чувашской Республики в их административных зданиях размещено 3 инфомата, создан Ситуационный центр Республиканской информационно-аналитической системы Чувашской Республики (РИАС), позволяющий в любое время организовать видеоконференции с дистанционным участием представителей всех муниципальных районов и городских округов, провести обучение специалистов работе на любой из действующих в РИАС информационных систем с реальным погружением в рабочее место конкретного специалиста и т.д.

- 1.2. Проблемы и необходимость их решения с использованием программно-целевых методов

Результаты реализации Концепции показывают актуальность большинства определенных ею направлений совершенствования государственного управления. Кроме того, учитывая масштабность задач, решение которых заявлено в Концепции, представляется необходимым выделить отдельные самостоятельные направления, способствующие совершенствованию системы государственного управления на среднесрочный период. Это позволит сконцентрировать имеющиеся материальные, финансовые и трудовые ресурсы на решении следующих проблем:

многоуровневая структура, а также размытость задач, стоящих перед государственными и муниципальными органами, сохраняющие неупорядоченность в вопросах ответственности и подотчетности;

отсутствие четких критериев, позволяющих оценить качество предоставляемых государственных и муниципальных услуг;

оптимизация функционирования органов исполнительной власти Чувашской Республики и органов местного самоуправления;

направление усилий на реагирование на отдельные факты наличия административных барьеров, а не на системную работу по устранению причин и условий, препятствующих развитию бизнеса, что не способствует повышению репутации деятельности органов государственной власти и органов местного самоуправления;

необходимость повышения эффективности взаимодействия органов исполнительной власти Чувашской Республики, органов местного самоуправления и гражданского общества, прозрачности их деятельности;

отсутствие комплексной информационно-справочной поддержки системы предоставления государственных и муниципальных услуг.

Применение программно-целевого метода позволит обеспечить:

снижение издержек граждан и организаций на преодоление административных барьеров;

взаимодействие органов власти всех уровней;

повышение качества и эффективности исполнения принимаемых решений;

повышение уровня удовлетворенности граждан и организаций качеством и доступностью государственных и муниципальных услуг;

единообразную правовую регламентацию действий и процедур по исполнению государственных и муниципальных функций, процедур внутренней деятельности органов власти и их взаимодействия между собой;

оптимизацию показателей исполнения государственной (муниципальной) функции, в том числе в интересах граждан и организаций, реализация прав и обязанностей которых обеспечивается исполнением государственной (муниципальной) функции;

доступность для граждан и организаций информации о порядке и ходе исполнения государственной (муниципальной) функции на каждой стадии;

контроль исполнения государственных и муниципальных функций.

При разработке административных регламентов предусматривается оптимизация (повышение качества) предоставления (исполнения) государственных и муниципальных услуг (функций), в том числе:

а) упорядочение административных процедур и административных действий;

б) устранение избыточных административных процедур и действий;

в) сокращение количества документов, представляемых заявителями для исполнения функции (предоставления услуги), применение новых форм документов, позволяющих устранить необходимость неоднократного предоставления идентичной информации, снижение количества взаимодействий заявителей с должностными лицами, в том числе по принципу "одного окна", использование межведомственных согласований при исполнении функции (предоставлении услуги) без участия заявителя, включая использование информационно-коммуникационных технологий;

г) сокращение срока выполнения функции (предоставления услуги) и отдельных административных процедур и действий в рамках исполнения функции (предоставления услуги);

д) указание об ответственности должностных лиц за соблюдение ими требований административных регламентов при выполнении административных процедур или административных действий.

- 1.3. Угрозы

Основными внешними рисками, влияющими на достижение поставленных целей, являются:

сохранение практики проведения частых структурных преобразований, что может привести к ослаблению межведомственного взаимодействия, низкому уровню интеграции, контроля и координации внутри государственного аппарата;

скрытое сопротивление со стороны отдельных чиновников, не готовых работать в новых условиях, что ведет к медленной адаптации деятельности государственного аппарата, использованию неэффективных механизмов принятия решений;

нарушение плановых сроков реализации мероприятий Программы из-за невыполнения исполнителями установленных обязательств;

нерегламентированные затруднения и сбои при реализации мероприятий государственными гражданскими служащими Чувашской Республики и муниципальными служащими.

Для минимизации указанных рисков предполагаются:

назначить должностных лиц, ответственных за реализацию мероприятий Программы;

регулярный мониторинг выполнения мероприятий Программы и публичное обсуждение достигнутых результатов;

обучение специалистов, осуществляющих предоставление государственных и муниципальных услуг;

изменение системы премирования государственных гражданских служащих Чувашской Республики и муниципальных служащих в зависимости от результатов исполнения требований к предоставлению государственных и муниципальных услуг.

- 1.4. Взаимосвязь Программы с другими направлениями развития и реформирования государственного управления

Настоящая Программа охватывает существенную часть государственного и муниципального управления, что позволяет комплексно подойти к оптимизации отдельных направлений. При этом неизбежно затрагиваются иные существенные реформы государственного сектора, успешность мероприятий которых критична для достижения целей настоящей Программы.

В целях оптимизации предоставления государственных услуг в области градостроительной деятельности и создания условий для улучшения инвестиционного климата во исполнение распоряжения Правительства Российской Федерации от 15 июня 2010 г. N 982-р постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 9 февраля 2011 г. N 28 "О Республиканской комплексной программе государственной поддержки строительства жилья в Чувашской Республике на 2011 - 2015 годы" принята подпрограмма "Снятие административных барьеров в строительстве на 2011 - 2015 годы" Республиканской комплексной программы государственной поддержки строительства жилья в Чувашской Республике на 2011 - 2015 годы. В рамках указанной подпрограммы предполагается решение таких задач, как снятие избыточных административных барьеров при формировании и предоставлении земельных участков для строительства, при подключении (техническом присоединении) объектов капитального строительства к системам инженерно-технического обеспечения, при согласовании и экспертизе проектной документации, при выдаче разрешений на строительство и разрешений на ввод объектов в эксплуатацию.

Однако цели и задачи указанной подпрограммы не могут быть реализованы без решения предусмотренной в настоящей Программе задачи по оптимизации механизмов реализации государственных и муниципальных услуг (функций), а также без совершенствования разрешительной и контрольно-надзорной деятельности.

В целях дальнейшей модернизации системы управления общественными финансами Чувашской Республики, направленной на обеспечение долгосрочной сбалансированности и укрепление устойчивости бюджетной системы Чувашской Республики, принято постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 18 января 2011 г. N 1 "Об утверждении Программы повышения эффективности бюджетных расходов Чувашской Республики на 2011 и 2012 годы". Для обеспечения выполнения задач Программы повышения эффективности бюджетных расходов Чувашской Республики на 2011 и 2012 годы предлагается принять среди прочих решения по повышению эффективности оказания государственных и муниципальных услуг путем совершенствования системы государственных и муниципальных заданий и реструктуризации бюджетной сети с учетом новых требований действующего законодательства. Этому в полной мере будет способствовать реализация мероприятий Программы, направленных на формирование оптимальной структуры органов исполнительной власти Чувашской Республики и органов местного самоуправления.

Мероприятия разрабатываемой республиканской целевой программы "Информационное общество Чувашии (2011 - 2020 годы)", направленные на развитие информационного общества и формирование электронного правительства в Чувашской Республике, тесно увязаны с мероприятиями Программы по обеспечению открытости и доступности информации о деятельности органов государственной власти Чувашской Республики и органов местного самоуправления и формируемых ими информационных ресурсов.

Достижение целей Республиканской целевой программы по противодействию коррупции в Чувашской Республике на 2007 - 2020 годы, принятой постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 24 апреля 2007 г. N 82, по созданию эффективных условий для недопущения коррупции в Чувашской Республике может быть достигнуто в рамках мероприятий Программы по организации предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна", поскольку их реализация существенно ограничит непосредственное взаимодействие чиновников и заявителей.

(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 13.09.2012 N 392)

Реализации целей республиканской целевой программы "Развитие государственной гражданской службы Чувашской Республики и муниципальной службы в Чувашской Республике на 2011 - 2013 годы", утвержденной постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 18 марта 2011 г. N 90, по повышению эффективности государственной гражданской службы и муниципальной службы в значительной мере будут способствовать мероприятия Программы, направленные на оптимизацию государственных и муниципальных услуг (функций) и повышение открытости информации о деятельности органов государственной власти Чувашской Республики и органов местного самоуправления в Чувашской Республике.

- II. Цели и задачи Программы

2.1. Целями Программы являются:

снижение административных барьеров в сферах деятельности органов исполнительной власти Чувашской Республики и органов местного самоуправления;

оптимизация и повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг в Чувашской Республике.

2.2. Для достижения этих целей Программа предусматривает решение следующих задач:

ограничение вмешательства органов исполнительной власти Чувашской Республики и органов местного самоуправления в экономическую деятельность субъектов предпринимательства, в том числе дальнейшая работа по прекращению избыточного государственного регулирования;

оптимизация механизмов реализации государственных и муниципальных услуг (функций);

совершенствование разрешительной и контрольно-надзорной деятельности;

внедрение новых форм оказания и финансового обеспечения государственных и муниципальных услуг, в том числе через создание на территории Чувашской Республики сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг;

повышение открытости информации о деятельности органов государственной власти Чувашской Республики и органов местного самоуправления.

- III. Система программных мероприятий

Для реализации целей и задач Программы предполагается осуществить комплекс мероприятий, предусматривающий:

1) внедрение системы оценки регулирующего воздействия и совершенствование системы государственного (муниципального) контроля и надзора, включая:

внедрение практики проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Российской Федерации, направляемых Министерством экономического развития Российской Федерации для изучения мнения субъектов Российской Федерации;

(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 13.09.2012 N 392)

разработка и внедрение механизма мониторинга индикаторов достижения целей регулирования, заявленных разработчиком нормативного правового акта Чувашской Республики при его первоначальной оценке;

экспертиза проектов нормативных правовых актов Чувашской Республики и нормативных правовых актов органов исполнительной власти Чувашской Республики в установленных сферах государственного контроля (надзора);

приведение муниципальных правовых актов, наделяющих муниципальные учреждения (муниципальные унитарные предприятия) полномочиями по осуществлению муниципального контроля, в соответствие с Федеральным законом "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля";

завершение разработки и принятия административных регламентов осуществления контрольно-надзорных и разрешительных функций;

формирование системы регулярного мониторинга размещения в открытом доступе в сети Интернет юридически значимых сведений для проведения мероприятий по контролю, а также о результатах плановых и внеплановых проверок;

проведение совещаний и семинаров с представителями органов исполнительной власти Чувашской Республики и органов местного самоуправления по вопросам оптимизации процедур проведения мероприятий по контролю;

регулярный мониторинг и оценка эффективности мер, принимаемых по оптимизации контрольно-надзорной и разрешительной деятельности органов исполнительной власти Чувашской Республики и органов местного самоуправления;

нормативно-правовое закрепление практики проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Чувашской Республики и нормативных правовых актов органов исполнительной власти Чувашской Республики, регулирующих правоотношения, участниками которых являются либо могут являться субъекты предпринимательской и инвестиционной деятельности (далее - проекты актов);

(абзац введен Постановлением Кабинета Министров ЧР от 13.09.2012 N 392)

разработка соглашений между органом исполнительной власти Чувашской Республики, региональными объединениями предпринимателей, научно-экспертными организациями о взаимодействии при проведении оценки регулирующего воздействия проектов актов;

(абзац введен Постановлением Кабинета Министров ЧР от 13.09.2012 N 392)

создание рабочей группы по вопросам оценки регулирующего воздействия при Министерстве экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики;

(абзац введен Постановлением Кабинета Министров ЧР от 13.09.2012 N 392)

проведение оценки регулирующего воздействия проектов актов и подготовка заключений в пилотном режиме;

(абзац введен Постановлением Кабинета Министров ЧР от 13.09.2012 N 392)

привлечение независимых экспертов для подготовки заключений об оценке регулирующего воздействия проектов актов и проведения обучающих семинаров, участие в выездных обучающих семинарах по вопросам оценки регулирующего воздействия;

(абзац введен Постановлением Кабинета Министров ЧР от 13.09.2012 N 392)

создание единого ресурса в информационно-телекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о разработке органами исполнительной власти Чувашской Республики проектов актов, ходе и результатах их общественного обсуждения, аналитических материалов и иной информации по оценке регулирующего воздействия;

(абзац введен Постановлением Кабинета Министров ЧР от 13.09.2012 N 392)

2) формирование оптимальной структуры органов исполнительной власти Чувашской Республики и органов местного самоуправления через:

улучшение качества и регламентацию оказания государственных и муниципальных услуг, включая определение в административных регламентах перечней документов, получаемых в рамках межведомственного и межуровневого взаимодействия;

анализ нормативных правовых актов Чувашской Республики, регламентирующих разрешительную деятельность органов исполнительной власти Чувашской Республики и органов местного самоуправления, и внесение в них изменений в части оптимизации процедур, сроков и числа лиц, принимающих участие в рассмотрении и согласовании обращений заявителей;

переход от оптимизации и регламентации отдельных государственных и муниципальных услуг к оптимизации и регламентации комплексных сервисов "по жизненным ситуациям";

реализацию ведомственных и муниципальных планов по переводу в электронный вид государственных и муниципальных услуг;

обучение государственных гражданских служащих Чувашской Республики и муниципальных служащих работе по оптимизации функций, административно-управленческих процедур, разработке административных регламентов;

формирование и актуализацию данных Реестра государственных и муниципальных услуг (функций) Чувашской Республики;

завершение разработки и принятия административных регламентов предоставления (исполнения) государственных и муниципальных услуг (функций);

утверждение перечней услуг, методик определения размера платы за оказание услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления органами местного самоуправления;

реализацию плана по методическому и правовому обеспечению перехода на межведомственное и межуровневое взаимодействие при предоставлении государственных и муниципальных услуг;

формирование системы регулярного мониторинга качества и доступности государственных и муниципальных услуг (Программа проведения мониторинга качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Чувашской Республике в 2011 году приведена в приложении N 3 к Программе);

ежегодное формирование перечней государственных и муниципальных услуг, подлежащих оптимизации, на основе оценки их массовости, значимости для граждан и бизнеса, наличия проблем;

3) организация предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна", включая:

формирование и утверждение перечней государственных и муниципальных услуг, предоставляемых через многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг (далее - МФЦ) и их пункты;

организацию выездных (мобильных) групп МФЦ, осуществляющих выездной прием документов от заявителей и выдачу им результатов предоставления государственной или муниципальной услуги;

организацию "пилотного" предоставления государственных и муниципальных услуг с использованием инфраструктуры Управления федеральной почтовой связи Чувашской Республики - филиала ФГУП "Почта России";

создание МФЦ и их пунктов в муниципальных районах и городских округах Чувашской Республики;

организацию обучения специалистов МФЦ и их пунктов;

регулярный мониторинг деятельности МФЦ и их пунктов на предмет соответствия установленным требованиям, а также качества оказываемых в них государственных и муниципальных услуг;

возмещение органам местного самоуправления затрат по предоставлению государственных услуг Чувашской Республики, оказываемых через МФЦ и их пункты;

4) обеспечение открытости и доступности информации о деятельности органов государственной власти Чувашской Республики и органов местного самоуправления и формируемых ими информационных ресурсов, включая:

повышение открытости деятельности учреждений, оказывающих государственные и муниципальные услуги, для потребителей этих услуг;

установление специального порядка рассмотрения жалоб (претензий) и принятия по ним решений в развитие механизмов досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) органов государственной власти Чувашской Республики и органов местного самоуправления;

регулярный мониторинг исполнения органами исполнительной власти Чувашской Республики и органами местного самоуправления в полном объеме положений Федерального закона "Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления";

обеспечение свободного доступа к содержимому основных информационных ресурсов органов государственной власти Чувашской Республики и органов местного самоуправления через размещение информации на официальных интернет-сайтах;

создание единого центра телефонного обслуживания по вопросам предоставления государственных и муниципальных услуг;

выявление и распространение лучшей практики организации предоставления (исполнения) государственных и муниципальных услуг (функций) путем включения таких примеров в учебные курсы повышения квалификации для государственных гражданских служащих Чувашской Республики и муниципальных служащих и публикацию соответствующих материалов в средствах массовой информации.

Основные мероприятия Программы приведены в приложении N 1 к настоящей Программе.

- IV. Ресурсное обеспечение Программы

Объем финансирования Программы составляет 76770 тыс. рублей, в том числе:

(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 13.09.2012 N 392)

в 2011 году - 21200 тыс. рублей;

(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 13.09.2012 N 392)

в 2012 году - 28365 тыс. рублей;

(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 13.09.2012 N 392)

в 2013 году - 27205 тыс. рублей.

(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 13.09.2012 N 392)

Затраты республиканского бюджета Чувашской Республики составят 44030 тыс. рублей (57,4 процента), из них:

(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 13.09.2012 N 392)

в 2011 году - 13000 тыс. рублей;

(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 13.09.2012 N 392)

в 2012 году - 15480 тыс. рублей;

(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 13.09.2012 N 392)

в 2013 году - 15550 тыс. рублей.

(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 13.09.2012 N 392)

Затраты местных бюджетов составят 32740 тыс. рублей (42,6 процента), из них:

(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 13.09.2012 N 392)

в 2011 году - 8200 тыс. рублей;

(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 13.09.2012 N 392)

в 2012 году - 12885 тыс. рублей;

(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 13.09.2012 N 392)

в 2013 году - 11655 тыс. рублей.

(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 13.09.2012 N 392)

Объемы финансирования мероприятий Программы подлежат ежегодному уточнению исходя из результатов выполнения мероприятий Программы, реальных возможностей республиканского бюджета Чувашской Республики, местных бюджетов и конкретной суммы средств, выделяемой из федерального бюджета по итогам участия Чувашской Республики в конкурсе на получение средств федерального бюджета на финансирование мероприятий административной реформы в субъектах Российской Федерации.

Предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований на софинансирование мероприятий по созданию МФЦ и их пунктов в муниципальных районах и городских округах, а также на софинансирование затрат по предоставлению государственных услуг, оказываемых через МФЦ, осуществляется в соответствии с порядком, утверждаемым постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики.

- V. Механизм реализации Программы

Реализация Программы предусматривает тесное взаимодействие и сотрудничество различных ветвей и уровней власти, в том числе в рамках Комиссии по проведению административной реформы, образованной распоряжением Президента Чувашской Республики от 1 марта 2006 г. N 15-рп, а также межведомственной рабочей группы, созданной решением Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики (далее - Минэкономразвития Чувашии). Основные исполнители Программы ежегодно разрабатывают и утверждают план реализации мероприятий, предусмотренных Программой (далее - план), назначают ответственных за их исполнение, организуют, контролируют и обеспечивают его выполнение в полном объеме. Выполнение планов ежегодно рассматривается на заседаниях Комиссии по проведению административной реформы.

Координатором реализации мероприятий Программы является Минэкономразвития Чувашии.

Исполнители мероприятий Программы представляют информацию о ходе их реализации в Минэкономразвития Чувашии ежегодно к 15 февраля до  2014 года. Минэкономразвития Чувашии ежегодно к 1 марта до 2014 года представляет в Министерство финансов Чувашской Республики доклад о ходе работ по реализации Программы и эффективности использования финансовых средств. Минэкономразвития Чувашии ежегодно к 1 апреля до 2014 года представляет в Кабинет Министров Чувашской Республики информацию о реализации Программы в составе доклада о реализации республиканских и ведомственных целевых программ за отчетный год. Минэкономразвития Чувашии готовит до 1 марта 2014 г. и представляет в Кабинет Министров Чувашской Республики доклад о выполнении Программы, эффективности использования финансовых средств за весь период ее реализации, согласованный с Министерством финансов Чувашской Республики.

- VI. Результаты реализации Программы

Реализация программных мероприятий позволит:

обеспечить снижение издержек граждан и бизнеса на преодоление административных барьеров;

уменьшить коррупционные возможности, повысить ответственность и подотчетность государственных гражданских служащих Чувашской Республики перед государством и обществом;

оптимизировать порядок предоставления (исполнения) государственных и муниципальных услуг (функций), повысить качество и доступность государственных и муниципальных услуг на территории Чувашской Республики;

обеспечить совершенствование нормативной правовой базы Чувашской Республики, регламентирующей процедуры предоставления государственных и муниципальных услуг;

расширить возможности населения республики по получению государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна";

обеспечить развитие соответствующей инфраструктуры для совершенствования системы информирования потенциальных потребителей о государственных и муниципальных услугах и их предоставлении;

создать систему контроля качества предоставления (исполнения) государственных и муниципальных услуг (функций) на территории Чувашской Республики.

Социальный эффект от реализации мероприятий Программы будет выражаться в повышении качества предоставляемых населению государственных и муниципальных услуг, открытости и прозрачности деятельности органов исполнительной власти Чувашской Республики и органов местного самоуправления, сокращении административных барьеров для бизнеса.

- Индикаторы ожидаемой эффективности реализации

мероприятий Программы

┌───┬──────────────────────────────────────────┬────────┬────────┬────────┐

│ N │                Индикаторы                │2011 год│2012 год│2013 год│

│п/п│                                          │        │        │        │

├───┼──────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┤

│ 1 │                    2                     │    3   │    4   │    5   │

├───┼──────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┤

│ 1.│Степень     удовлетворенности      граждан│   30   │   45   │   60   │

│   │качеством и доступностью государственных и│        │        │        │

│   │муниципальных    услуг,    предоставляемых│        │        │        │

│   │органами исполнительной  власти  Чувашской│        │        │        │

│   │Республики     и     органами     местного│        │        │        │

│   │самоуправления, процентов от общего  числа│        │        │        │

│   │опрошенных                                │        │        │        │

├───┼──────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┤

│ 2.│Наличие  случаев   нарушения   нормативных│  есть  │   нет  │   нет  │

│   │сроков   предоставления    государственных│        │        │        │

│   │услуг, единиц                             │        │        │        │

├───┼──────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┤

│ 3.│Наличие  случаев   нарушения   нормативных│  есть  │  есть  │   нет  │

│   │сроков предоставления муниципальных услуг,│        │        │        │

│   │единиц                                    │        │        │        │

├───┼──────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┤

│ 4.│Среднее число обращений гражданина в:     │        │        │        │

│   ├──────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┤

│   │орган  исполнительной   власти   Чувашской│    2   │    1   │    1   │

│   │Республики                                │        │        │        │

│   ├──────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┤

│   │орган местного самоуправления             │    4   │    3   │    1   │

├───┼──────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┤

│ 5.│Среднее  число   обращений   представителя│        │        │        │

│   │бизнеса  для   получения   одной   услуги,│        │        │        │

│   │связанной  со  сферой  предпринимательской│        │        │        │

│   │деятельности, в:                          │        │        │        │

│   ├──────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┤

│   │орган  исполнительной   власти   Чувашской│    6   │    3   │    2   │

│   │Республики                                │        │        │        │

│   ├──────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┤

│   │орган местного самоуправления             │    8   │    5   │    2   │

├───┼──────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┤

│ 6.│Степень     удовлетворенности      граждан│   90   │   93   │   95   │

│   │качеством и доступностью государственных и│        │        │        │

│   │муниципальных услуг, предоставляемых через│        │        │        │

│   │МФЦ, процентов от общего числа опрошенных │        │        │        │

├───┼──────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┤

│ 7.│Место  Чувашской  Республики  в  рейтингах│в первой│в первой│в первой│

│   │показателей   качества    государственного│ десятке│ десятке│ десятке│

│   │управления субъектов Российской Федерации │        │        │        │

├───┼──────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┤

│ 8.│Обеспечение населения Чувашии возможностью│   46,7 │   56   │   90   │

│   │получения государственных и  муниципальных│        │        │        │

│   │услуг по принципу "одного окна"           │        │        │        │

├───┼──────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┤

│ 9.│Количество    заключений     об     оценке│    -   │    3   │   10 - │

│   │регулирующего воздействия проектов  актов,│        │        │   40   │

│   │единиц                                    │        │        │        │

│(п. 9 введен Постановлением Кабинета Министров ЧР от 13.09.2012 N 392)   │

└───┴──────────────────────────────────────────┴────────┴────────┴────────┘

Методика оценки эффективности Программы приведена в приложении N 2 к настоящей Программе.

- Приложение N 1

к республиканской целевой программе

"Снижение административных барьеров,

оптимизация и повышение качества

предоставления государственных

и муниципальных услуг

в Чувашской Республике

в 2011 - 2013 годах"

Основные мероприятия

республиканской целевой программы

"Снижение административных барьеров, оптимизация

и повышение качества предоставления государственных

и муниципальных услуг в Чувашской Республике

в 2011 - 2013 годах"

(в ред. Постановлений Кабинета Министров ЧР

от 08.02.2012 N 33, от 13.09.2012 N 392)

┌──────┬────────────────────────────────────┬─────────────────────┬──────┬──────────────────────────────────┐

│   N  │      Наименование мероприятий      │     Исполнители     │Срок  │Источники и объемы финансирования,│

│  п/п │                                    │                     │испол-│          тыс. рублей             │

│      │                                    │                     │нения,├───────────────┬─────────┬────────┤

│      │                                    │                     │годы  │республиканский│ местный │  всего │

│      │                                    │                     │      │     бюджет    │ бюджет  │        │

│      │                                    │                     │      │   Чувашской   │         │        │

│      │                                    │                     │      │   Республики  │         │        │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────────────┼──────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│   1  │                 2                  │          3          │  4   │       5       │    6    │    7   │

├──────┴────────────────────────────────────┴─────────────────────┴──────┴───────────────┴─────────┴────────┤

│                I. Внедрение системы оценки регулирующего воздействия и совершенствование                  │

│                       системы государственного (муниципального) контроля и надзора                        │

├──────┬────────────────────────────────────┬─────────────────────┬──────┬───────────────┬─────────┬────────┤

│  1.1.│Внедрение практики проведения оценки│Минэкономразвития    │2011  │  в пределах   │      -  │     -  │

│      │регулирующего  воздействия  (далее -│Чувашии, органы      │      │   бюджетных   │         │        │

│      │ОРВ)  проектов  нормативных правовых│исполнительной власти│      │ ассигнований, │         │        │

│      │актов      Российской     Федерации,│Чувашской Республики │      │предусмотренных│         │        │

│      │направляемых       Минэкономразвития│(далее также - орган │      │  на основную  │         │        │

│      │России для изучения мнения субъектов│исполнительной       │      │ деятельность  │         │        │

│      │Российской Федерации                │власти)              │      │               │         │        │

│(п. 1.1 в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 13.09.2012 N 392)                                    │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────────────┼──────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│  1.2.│Разработка  и  внедрение   механизма│Минэкономразвития    │2011  │в пределах     │      -  │     -  │

│      │мониторинга  индикаторов  достижения│Чувашии, Минюст      │      │бюджетных      │         │        │

│      │целей   регулирования,    заявленных│Чувашии,             │      │ассигнований,  │         │        │

│      │разработчиком нормативного правового│заинтересованные     │      │предусмотренных│         │        │

│      │акта Чувашской  Республики  при  его│органы исполнительной│      │на основную    │         │        │

│      │первоначальной оценке               │власти               │      │деятельность   │         │        │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────────────┼──────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│  1.3.│Экспертиза   проектов    нормативных│Минюст Чувашии,      │2011 -│в пределах     │      -  │     -  │

│      │правовых актов Чувашской  Республики│органы исполнительной│2013  │бюджетных      │         │        │

│      │и нормативных правовых актов органов│власти, администрации│      │ассигнований,  │         │        │

│      │исполнительной   власти    Чувашской│муниципальных        │      │предусмотренных│         │        │

│      │Республики  в  установленных  сферах│районов и городских  │      │на основную    │         │        │

│      │государственного контроля (надзора) │округов <*> (далее - │      │деятельность   │         │        │

│      │                                    │администрации        │      │               │         │        │

│      │                                    │муниципальных        │      │               │         │        │

│      │                                    │образований)         │      │               │         │        │

│(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 13.09.2012 N 392)                                           │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────────────┼──────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│  1.4.│Приведение  муниципальных   правовых│администрации        │2011  │в пределах     │      -  │     -  │

│      │актов,   наделяющих    муниципальные│муниципальных        │      │бюджетных      │         │        │

│      │учреждения (муниципальные  унитарные│образований          │      │ассигнований,  │         │        │

│      │предприятия)     полномочиями     по│                     │      │предусмотренных│         │        │

│      │осуществлению         муниципального│                     │      │на основную    │         │        │

│      │контроля,    в    соответствие     с│                     │      │деятельность   │         │        │

│      │Федеральным законом  "О защите  прав│                     │      │               │         │        │

│      │юридических  лиц   и  индивидуальных│                     │      │               │         │        │

│      │предпринимателей  при  осуществлении│                     │      │               │         │        │

│      │государственного контроля  (надзора)│                     │      │               │         │        │

│      │и муниципального контроля"          │                     │      │               │         │        │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────────────┼──────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│  1.5.│Завершение  разработки  и   принятия│заинтересованные     │2011  │в пределах     │      -  │     -  │

│      │административных         регламентов│органы исполнительной│      │бюджетных      │         │        │

│      │осуществления контрольно-надзорных и│власти, администрации│      │ассигнований,  │         │        │

│      │разрешительных функций              │муниципальных        │      │предусмотренных│         │        │

│      │                                    │образований          │      │на основную    │         │        │

│      │                                    │                     │      │деятельность   │         │        │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────────────┼──────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│  1.6.│Формирование   системы   регулярного│Минэкономразвития    │2011 -│в пределах     │      -  │     -  │

│      │мониторинга  размещения  в  открытом│Чувашии,             │2013  │бюджетных      │         │        │

│      │доступе в сети  Интернет  юридически│Администрация        │      │ассигнований,  │         │        │

│      │значимых  сведений  для   проведения│Главы Чувашской      │      │предусмотренных│         │        │

│      │мероприятий по контролю, а  также  о│Республики           │      │на основную    │         │        │

│      │результатах плановых  и  внеплановых│                     │      │деятельность   │         │        │

│      │проверок                            │                     │      │               │         │        │

│(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 08.02.2012 N 33)                                            │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────────────┼──────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│  1.7.│Проведение совещаний и  семинаров  с│Минэкономразвития    │2011 -│в пределах     │      -  │     -  │

│      │представителями              органов│Чувашии              │2013  │бюджетных      │         │        │

│      │исполнительной   власти    Чувашской│                     │      │ассигнований,  │         │        │

│      │Республики   и   органов    местного│                     │      │предусмотренных│         │        │

│      │самоуправления      по      вопросам│                     │      │на основную    │         │        │

│      │оптимизации   процедур    проведения│                     │      │деятельность   │         │        │

│      │мероприятий по контролю             │                     │      │               │         │        │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────────────┼──────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│  1.8.│Регулярный   мониторинг   и   оценка│Минэкономразвития    │2011 -│в пределах     │      -  │     -  │

│      │эффективности  мер,  принимаемых  по│Чувашии              │2013  │бюджетных      │         │        │

│      │оптимизации  контрольно-надзорной  и│                     │      │ассигнований,  │         │        │

│      │разрешительной деятельности  органов│                     │      │предусмотренных│         │        │

│      │исполнительной   власти    Чувашской│                     │      │на основную    │         │        │

│      │Республики   и   органов    местного│                     │      │деятельность   │         │        │

│      │самоуправления                      │                     │      │               │         │        │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────────────┼──────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│  1.9.│Нормативно-правовое      закрепление│                     │      │               │         │        │

│      │практики  проведения  ОРВ   проектов│                     │      │               │         │        │

│      │нормативных правовых актов Чувашской│                     │      │               │         │        │

│      │Республики  и  нормативных  правовых│                     │      │               │         │        │

│      │актов органов исполнительной власти,│                     │      │               │         │        │

│      │регулирующих         правоотношения,│                     │      │               │         │        │

│      │участниками  которых  являются  либо│                     │      │               │         │        │

│      │могут        являться       субъекты│                     │      │               │         │        │

│      │предпринимательской и инвестиционной│                     │      │               │         │        │

│      │деятельности    (далее   -   проекты│                     │      │               │         │        │

│      │актов), в том числе:                │                     │      │               │         │        │

│(п. 1.9 введен Постановлением Кабинета Министров ЧР от 13.09.2012 N 392)                                   │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────────────┼──────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│1.9.1.│определение  уполномоченного  органа│Минэкономразвития    │2012  │  в пределах   │      -  │      - │

│      │исполнительной               власти,│Чувашии              │      │   бюджетных   │         │        │

│      │ответственного  за организационное и│                     │      │ ассигнований, │         │        │

│      │методическое     обеспечение     ОРВ│                     │      │предусмотренных│         │        │

│      │проектов     актов    в    Чувашской│                     │      │  на основную  │         │        │

│      │Республике                          │                     │      │ деятельность  │         │        │

│(п. 1.9.1 введен Постановлением Кабинета Министров ЧР от 13.09.2012 N 392)                                 │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────────────┼──────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│1.9.2.│разработка  порядка  проведения  ОРВ│Минэкономразвития    │2012  │  в пределах   │      -  │      - │

│      │проектов   актов,   включая  порядок│Чувашии              │      │   бюджетных   │         │        │

│      │подготовки заключений об ОРВ        │                     │      │ ассигнований, │         │        │

│      │                                    │                     │      │предусмотренных│         │        │

│      │                                    │                     │      │  на основную  │         │        │

│      │                                    │                     │      │ деятельность  │         │        │

│(п. 1.9.2 введен Постановлением Кабинета Министров ЧР от 13.09.2012 N 392)                                 │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────────────┼──────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│1.9.3.│разработка    порядка    (стандарта)│Минэкономразвития    │2012  │  в пределах   │      -  │      - │

│      │проведения   органом  исполнительной│Чувашии              │      │   бюджетных   │         │        │

│      │власти   публичных   консультаций  с│                     │      │ ассигнований, │         │        │

│      │региональными          объединениями│                     │      │предусмотренных│         │        │

│      │предпринимателей и иными социальными│                     │      │  на основную  │         │        │

│      │группами                            │                     │      │ деятельность  │         │        │

│(п. 1.9.3 введен Постановлением Кабинета Министров ЧР от 13.09.2012 N 392)                                 │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────────────┼──────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│ 1.10.│Разработка  соглашений между органом│Минэкономразвития    │2012  │  в пределах   │      -  │      - │

│      │исполнительной власти, региональными│Чувашии              │      │   бюджетных   │         │        │

│      │объединениями      предпринимателей,│                     │      │ ассигнований, │         │        │

│      │научно-экспертными  организациями  о│                     │      │предусмотренных│         │        │

│      │взаимодействии  при  проведении  ОРВ│                     │      │  на основную  │         │        │

│      │проектов актов                      │                     │      │ деятельность  │         │        │

│(п. 1.10 введен Постановлением Кабинета Министров ЧР от 13.09.2012 N 392)                                  │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────────────┼──────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│ 1.11.│Создание рабочей группы  по вопросам│Минэкономразвития    │2012  │  в пределах   │      -  │      - │

│      │ОРВ при Минэкономразвития Чувашии   │Чувашии              │      │   бюджетных   │         │        │

│      │                                    │                     │      │ ассигнований, │         │        │

│      │                                    │                     │      │предусмотренных│         │        │

│      │                                    │                     │      │  на основную  │         │        │

│      │                                    │                     │      │ деятельность  │         │        │

│(п. 1.11 введен Постановлением Кабинета Министров ЧР от 13.09.2012 N 392)                                  │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────────────┼──────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│ 1.12.│Проведение   ОРВ  проектов  актов  и│Минэкономразвития    │2012, │  в пределах   │      -  │      - │

│      │подготовка   заключений  в  пилотном│Чувашии, органы      │2013  │   бюджетных   │         │        │

│      │режиме                              │исполнительной       │      │ ассигнований, │         │        │

│      │                                    │власти               │      │предусмотренных│         │        │

│      │                                    │                     │      │  на основную  │         │        │

│      │                                    │                     │      │ деятельность  │         │        │

│(п. 1.12 введен Постановлением Кабинета Министров ЧР от 13.09.2012 N 392)                                  │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────────────┼──────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│ 1.13.│Привлечение   независимых  экспертов│Минэкономразвития    │2012, │         300,0 │         │   300,0│

│      │для  подготовки  заключений  об  ОРВ│Чувашии, органы      │2013  │        1000,0 │         │  1000,0│

│      │проектов    актов    и    проведения│исполнительной       │      │               │         │        │

│      │обучающих   семинаров,   участие   в│власти               │      │               │         │        │

│      │выездных   обучающих   семинарах  по│                     │      │               │         │        │

│      │вопросам ОРВ                        │                     │      │               │         │        │

│(п. 1.13 введен Постановлением Кабинета Министров ЧР от 13.09.2012 N 392)                                  │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────────────┼──────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│ 1.14.│Создание     единого    ресурса    в│Минэкономразвития    │2013  │  в пределах   │      -  │     -  │

│      │информационно-телекоммуникационной  │Чувашии              │      │   бюджетных   │         │        │

│      │сети    Интернет    для   размещения│                     │      │ ассигнований, │         │        │

│      │информации   о  разработке  органами│                     │      │предусмотренных│         │        │

│      │исполнительной    власти    проектов│                     │      │  на основную  │         │        │

│      │актов,   ходе   и   результатах   их│                     │      │ деятельность  │         │        │

│      │общественного            обсуждения,│                     │      │               │         │        │

│      │аналитических   материалов   и  иной│                     │      │               │         │        │

│      │информации по ОРВ                   │                     │      │               │         │        │

│(п. 1.14 введен Постановлением Кабинета Министров ЧР от 13.09.2012 N 392)                                  │

├──────┴────────────────────────────────────┴─────────────────────┴──────┴───────────────┴─────────┴────────┤

│        II. Формирование оптимальной структуры органов исполнительной власти Чувашской Республики          │

│                                    и органов местного самоуправления                                      │

├──────┬────────────────────────────────────┬─────────────────────┬──────┬───────────────┬─────────┬────────┤

│  2.1.│Улучшение качества  и  регламентация│Минэкономразвития    │2011 -│в пределах     │      -  │     -  │

│      │оказания      государственных      и│Чувашии, органы      │2013  │бюджетных      │         │        │

│      │муниципальных     услуг,     включая│исполнительной       │      │ассигнований,  │         │        │

│      │определение    в    административных│власти, администрации│      │предусмотренных│         │        │

│      │регламентах   перечней   документов,│муниципальных        │      │на основную    │         │        │

│      │получаемых         в          рамках│образований          │      │деятельность   │         │        │

│      │межведомственного  и   межуровневого│                     │      │               │         │        │

│      │взаимодействия                      │                     │      │               │         │        │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────────────┼──────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│  2.2.│Анализ  нормативных  правовых  актов│органы исполнительной│2011 -│в пределах     │      -  │     -  │

│      │Чувашской                Республики,│власти, администрации│2013  │бюджетных      │         │        │

│      │регламентирующих      разрешительную│муниципальных        │      │ассигнований,  │         │        │

│      │деятельность органов  исполнительной│образований          │      │предусмотренных│         │        │

│      │власти   Чувашской   Республики    и│                     │      │на основную    │         │        │

│      │органов местного  самоуправления,  и│                     │      │деятельность   │         │        │

│      │внесение в  них  изменений  в  части│                     │      │               │         │        │

│      │оптимизации процедур, сроков и числа│                     │      │               │         │        │

│      │лиц,    принимающих    участие     в│                     │      │               │         │        │

│      │рассмотрении     и      согласовании│                     │      │               │         │        │

│      │обращений заявителей                │                     │      │               │         │        │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────────────┼──────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│  2.3.│Переход     от     оптимизации     и│Минэкономразвития    │2011 -│в пределах     │      -  │     -  │

│      │регламентации              отдельных│Чувашии,             │2013  │бюджетных      │         │        │

│      │государственных   и    муниципальных│Мининформполитики    │      │ассигнований,  │         │        │

│      │услуг к оптимизации и  регламентации│Чувашии,             │      │предусмотренных│         │        │

│      │комплексных сервисов  "по  жизненным│заинтересованные     │      │на основную    │         │        │

│      │ситуациям"                          │органы исполнительной│      │деятельность   │         │        │

│      │                                    │власти, администрации│      │               │         │        │

│      │                                    │муниципальных        │      │               │         │        │

│      │                                    │образований          │      │               │         │        │

│(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 13.09.2012 N 392)                                           │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────────────┼──────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│  2.4.│Реализация      ведомственных      и│заинтересованные     │2011 -│в пределах     │      -  │     -  │

│      │муниципальных планов по  переводу  в│органы исполнительной│2013  │бюджетных      │         │        │

│      │электронный  вид  государственных  и│власти, администрации│      │ассигнований,  │         │        │

│      │муниципальных услуг                 │муниципальных        │      │предусмотренных│         │        │

│      │                                    │образований          │      │на основную    │         │        │

│      │                                    │                     │      │деятельность   │         │        │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────────────┼──────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│  2.5.│Обучение государственных гражданских│Минэкономразвития    │2011- │в пределах     │      -  │     -  │

│      │служащих  Чувашской   Республики   и│Чувашии, органы      │2013  │бюджетных      │         │        │

│      │муниципальных  служащих  работе   по│исполнительной       │      │ассигнований,  │         │        │

│      │оптимизации                 функций,│власти, администрации│      │предусмотренных│         │        │

│      │административно-управленческих      │муниципальных        │      │на основную    │         │        │

│      │процедур,                 разработке│образований          │      │деятельность   │         │        │

│      │административных регламентов        │                     │      │               │         │        │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────────────┼──────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│  2.6.│Формирование и  актуализация  данных│органы исполнительной│2011 -│в пределах     │      -  │     -  │

│      │Реестра      государственных       и│власти, администрации│2013  │бюджетных      │         │        │

│      │муниципальных    услуг     (функций)│муниципальных        │      │ассигнований,  │         │        │

│      │Чувашской Республики                │образований          │      │предусмотренных│         │        │

│      │                                    │                     │      │на основную    │         │        │

│      │                                    │                     │      │деятельность   │         │        │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────────────┼──────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│  2.7.│Завершение  разработки  и   принятия│органы исполнительной│2011 -│в пределах     │      -  │     -  │

│      │административных         регламентов│власти, администрации│2013  │бюджетных      │         │        │

│      │предоставления          (исполнения)│муниципальных        │      │ассигнований,  │         │        │

│      │государственных   и    муниципальных│образований          │      │предусмотренных│         │        │

│      │услуг (функций)                     │                     │      │на основную    │         │        │

│      │                                    │                     │      │деятельность   │         │        │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────────────┼──────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│  2.8.│Утверждение перечней услуг, методики│Минэкономразвития    │2011  │в пределах     │      -  │     -  │

│      │определения   размера    платы    за│Чувашии, органы      │      │бюджетных      │         │        │

│      │оказание  услуг,  которые   являются│исполнительной власти│      │ассигнований,  │         │        │

│      │необходимыми  и  обязательными   для│                     │      │предусмотренных│         │        │

│      │предоставления              органами│                     │      │на основную    │         │        │

│      │исполнительной   власти    Чувашской│                     │      │деятельность   │         │        │

│      │Республики                          │                     │      │               │         │        │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────────────┼──────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│  2.9.│Утверждение перечней услуг,  методик│администрации        │2011  │в пределах     │      -  │     -  │

│      │определения   размера    платы    за│муниципальных        │      │бюджетных      │         │        │

│      │оказание  услуг,  которые   являются│образований          │      │ассигнований,  │         │        │

│      │необходимыми  и  обязательными   для│                     │      │предусмотренных│         │        │

│      │предоставления   органами   местного│                     │      │на основную    │         │        │

│      │самоуправления                      │                     │      │деятельность   │         │        │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────────────┼──────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│ 2.10.│Реализация плана по методическому  и│Минэкономразвития    │2011- │в пределах     │      -  │     -  │

│      │правовому  обеспечению  перехода  на│Чувашии, органы      │2013  │бюджетных      │         │        │

│      │межведомственное   и    межуровневое│исполнительной       │      │ассигнований,  │         │        │

│      │взаимодействие  при   предоставлении│власти, администрации│      │предусмотренных│         │        │

│      │государственных   и    муниципальных│муниципальных        │      │на основную    │         │        │

│      │услуг                               │образований          │      │деятельность   │         │        │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────────────┼──────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│ 2.11.│Формирование   системы   регулярного│Минэкономразвития    │2011  │          200  │      -  │   200  │

│      │мониторинга качества  и  доступности│Чувашии              │2012  │          250  │         │   250  │

│      │государственных   и    муниципальных│                     │2013  │          250  │         │   250  │

│      │услуг                               │                     │      │               │         │        │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────────────┼──────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│ 2.12.│Ежегодное   формирование    перечней│Минэкономразвития    │2011 -│в пределах     │      -  │     -  │

│      │государственных   и    муниципальных│Чувашии, органы      │2013  │бюджетных      │         │        │

│      │услуг,  подлежащих  оптимизации,  на│исполнительной       │      │ассигнований,  │         │        │

│      │основе   оценки    их    массовости,│власти, администрации│      │предусмотренных│         │        │

│      │значимости для  граждан  и  бизнеса,│муниципальных        │      │на основную    │         │        │

│      │наличия проблем                     │образований          │      │деятельность   │         │        │

├──────┴────────────────────────────────────┴─────────────────────┴──────┴───────────────┴─────────┴────────┤

│     III. Организация предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна"       │

├──────┬────────────────────────────────────┬─────────────────────┬──────┬───────────────┬─────────┬────────┤

│  3.1.│Формирование и утверждение  перечней│Минэкономразвития    │2011  │в пределах     │      -  │     -  │

│      │государственных   и    муниципальных│Чувашии, органы      │      │бюджетных      │         │        │

│      │услуг,     предоставляемых     через│исполнительной       │      │ассигнований,  │         │        │

│      │многофункциональные           центры│власти, администрации│      │предусмотренных│         │        │

│      │предоставления   государственных   и│муниципальных        │      │на основную    │         │        │

│      │муниципальных услуг (далее - МФЦ)  и│образований,         │      │деятельность   │         │        │

│      │их пункты                           │территориальные      │      │               │         │        │

│      │                                    │органы федеральных   │      │               │         │        │

│      │                                    │органов              │      │               │         │        │

│      │                                    │исполнительной власти│      │               │         │        │

│      │                                    │<*>                  │      │               │         │        │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────────────┼──────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│  3.2.│Организация   выездных   (мобильных)│администрации        │2012, │в пределах     │      -  │     -  │

│      │групп МФЦ,  осуществляющих  выездной│муниципальных        │2013  │бюджетных      │         │        │

│      │прием  документов  от  заявителей  и│образований          │      │ассигнований,  │         │        │

│      │выдачу им результатов предоставления│                     │      │предусмотренных│         │        │

│      │государственной  или   муниципальной│                     │      │на основную    │         │        │

│      │услуги                              │                     │      │деятельность   │         │        │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────────────┼──────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│  3.3.│Организация              "пилотного"│Минэкономразвития    │2011  │            100│      -  │   100  │

│      │предоставления   государственных   и│Чувашии,             │2012  │            200│         │   200  │

│      │муниципальных услуг с использованием│заинтересованные     │2013  │            300│         │   300  │

│      │инфраструктуры            Управления│администрации        │      │               │         │        │

│      │федеральной почтовой связи Чувашской│муниципальных        │      │               │         │        │

│      │Республики  -  филиала  ФГУП  "Почта│образований,         │      │               │         │        │

│      │России"                             │Управление           │      │               │         │        │

│      │                                    │федеральной почтовой │      │               │         │        │

│      │                                    │связи Чувашской      │      │               │         │        │

│      │                                    │Республики - филиал  │      │               │         │        │

│      │                                    │ФГУП "Почта России"  │      │               │         │        │

│      │                                    │<*>                  │      │               │         │        │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────────────┼──────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│  3.4.│Создание  МФЦ   и   их   пунктов   в│Минэкономразвития    │      │               │         │        │

│      │муниципальных  районах  и  городских│Чувашии,             │      │               │         │        │

│      │округах Чувашской Республики:       │заинтересованные     │      │               │         │        │

│      ├────────────────────────────────────┤органы исполнительной├──────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│      │гг. Алатыре и Новочебоксарске       │власти, администрации│2011  │         9200  │   1700  │ 10900  │

│      ├────────────────────────────────────┤муниципальных        ├──────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│      │гг. Канаше  и  Шумерле,  Алатырском,│образований          │2012  │        14730  │   5305  │ 20035  │

│      │Аликовском,               Канашском,│                     │      │               │         │        │

│      │Красноармейском,    Красночетайском,│                     │      │               │         │        │

│      │Моргаушском,  Порецком,  Цивильском,│                     │      │               │         │        │

│      │Чебоксарском, Ядринском, Яльчикском,│                     │      │               │         │        │

│      │Янтиковском районах                 │                     │      │               │         │        │

│      ├────────────────────────────────────┤                     ├──────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│      │Батыревском,             Вурнарском,│                     │2013  │         9000  │   1175  │ 10175  │

│      │Ибресинском,             Козловском,│                     │      │               │         │        │

│      │Комсомольском,  Мариинско-Посадском,│                     │      │               │         │        │

│      │Урмарском,             Шемуршинском,│                     │      │               │         │        │

│      │Шумерлинском районах                │                     │      │               │         │        │

│(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 13.09.2012 N 392)                                           │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────────────┼──────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│  3.5.│Организация  обучения   специалистов│Минэкономразвития    │2011 -│в пределах     │      -  │     -  │

│      │МФЦ и их пунктов                    │Чувашии,             │2013  │бюджетных      │         │        │

│      │                                    │заинтересованные     │      │ассигнований,  │         │        │

│      │                                    │органы исполнительной│      │предусмотренных│         │        │

│      │                                    │власти, администрации│      │на основную    │         │        │

│      │                                    │муниципальных        │      │деятельность   │         │        │

│      │                                    │образований          │      │               │         │        │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────────────┼──────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│  3.6.│Регулярный  мониторинг  деятельности│Минэкономразвития    │2011 -│в пределах     │      -  │     -  │

│      │МФЦ  и   их   пунктов   на   предмет│Чувашии,             │2013  │бюджетных      │         │        │

│      │соответствия           установленным│администрации        │      │ассигнований,  │         │        │

│      │требованиям,   а   также    качества│муниципальных        │      │предусмотренных│         │        │

│      │оказываемых в них государственных  и│образований          │      │на основную    │         │        │

│      │муниципальных услуг                 │                     │      │деятельность   │         │        │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────────────┼──────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│  3.7.│Возмещение      органам     местного│Минэкономразвития    │2011  │         3500  │   6500  │ 10000  │

│      │самоуправления       затрат       по│Чувашии,             │2012  │             - │   7580  │  7580  │

│      │предоставлению государственных услуг│Минфин Чувашии,      │2013  │         5000  │  10480  │ 15480  │

│      │Чувашской   Республики,  оказываемых│заинтересованные     │      │               │         │        │

│      │через МФЦ и их пункты               │администрации        │      │               │         │        │

│      │                                    │муниципальных        │      │               │         │        │

│      │                                    │образований          │      │               │         │        │

│(п. 3.7 в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 13.09.2012 N 392)                                    │

├──────┴────────────────────────────────────┴─────────────────────┴──────┴───────────────┴─────────┴────────┤

│    IV. Обеспечение открытости и доступности информации о деятельности органов государственной власти      │

│     Чувашской Республики и органов местного самоуправления и формируемых ими информационных ресурсов      │

├──────┬────────────────────────────────────┬─────────────────────┬──────┬───────────────┬─────────┬────────┤

│  4.1.│Повышение  открытости   деятельности│органы исполнительной│2011 -│в пределах     │      -  │     -  │

│      │учреждений,              оказывающих│власти, администрации│2013  │бюджетных      │         │        │

│      │государственные   и    муниципальные│муниципальных        │      │ассигнований,  │         │        │

│      │услуги, для потребителей этих услуг │образований          │      │предусмотренных│         │        │

│      │                                    │                     │      │на основную    │         │        │

│      │                                    │                     │      │деятельность   │         │        │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────────────┼──────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│  4.2.│Установление  специального   порядка│органы исполнительной│2012, │в пределах     │      -  │     -  │

│      │рассмотрения  жалоб  (претензий)   и│власти, администрации│2013  │бюджетных      │         │        │

│      │принятия по ним решений  в  развитие│муниципальных        │      │ассигнований,  │         │        │

│      │механизмов               досудебного│образований          │      │предусмотренных│         │        │

│      │(внесудебного) обжалования решений и│                     │      │на основную    │         │        │

│      │действий    (бездействия)    органов│                     │      │деятельность   │         │        │

│      │государственной   власти   Чувашской│                     │      │               │         │        │

│      │Республики   и   органов    местного│                     │      │               │         │        │

│      │самоуправления                      │                     │      │               │         │        │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────────────┼──────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│  4.3.│Регулярный   мониторинг   исполнения│Администрация        │2011 -│в пределах     │      -  │     -  │

│      │органами    исполнительной    власти│Главы Чувашской      │2013  │бюджетных      │         │        │

│      │Чувашской  Республики   и   органами│Республики           │      │ассигнований,  │         │        │

│      │местного  самоуправления  в   полном│                     │      │предусмотренных│         │        │

│      │объеме положений Федерального закона│                     │      │на основную    │         │        │

│      │"Об обеспечении доступа к информации│                     │      │деятельность   │         │        │

│      │о    деятельности    государственных│                     │      │               │         │        │

│      │органов    и    органов     местного│                     │      │               │         │        │

│      │самоуправления"                     │                     │      │               │         │        │

│(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 08.02.2012 N 33)                                            │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────────────┼──────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│  4.4.│Обеспечение  свободного  доступа   к│органы исполнительной│2011 -│в пределах     │      -  │     -  │

│      │содержимому основных  информационных│власти, администрации│2013  │бюджетных      │         │        │

│      │ресурсов   органов   государственной│муниципальных        │      │ассигнований,  │         │        │

│      │власти   Чувашской   Республики    и│образований          │      │предусмотренных│         │        │

│      │органов   местного    самоуправления│                     │      │на основную    │         │        │

│      │через   размещение   информации   на│                     │      │деятельность   │         │        │

│      │официальных интернет-сайтах         │                     │      │               │         │        │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────────────┼──────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│  4.5.│Создание единого центра  телефонного│Мининформполитики    │2011  │в пределах     │      -  │     -  │

│      │обслуживания       по       вопросам│Чувашии, МАУ "МФЦ г. │      │бюджетных      │         │        │

│      │предоставления   государственных   и│Чебоксары" <*>       │      │ассигнований,  │         │        │

│      │муниципальных услуг                 │                     │      │предусмотренных│         │        │

│      │                                    │                     │      │на основную    │         │        │

│      │                                    │                     │      │деятельность   │         │        │

│(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 13.09.2012 N 392)                                           │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────────────┼──────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│  4.6.│Выявление и  распространение  лучшей│Администрация        │2011 -│в пределах     │      -  │     -  │

│      │практики организации  предоставления│Главы Чувашской      │2013  │бюджетных      │         │        │

│      │(исполнения)    государственных    и│Республики           │      │ассигнований,  │         │        │

│      │муниципальных услуг (функций)  путем│                     │      │предусмотренных│         │        │

│      │включения примеров в  учебные  курсы│                     │      │на организацию │         │        │

│      │повышения      квалификации      для│                     │      │обучения       │         │        │

│      │государственных гражданских служащих│                     │      │государственных│         │        │

│      │Чувашской Республики и муниципальных│                     │      │гражданских    │         │        │

│      │служащих, публикация соответствующих│                     │      │служащих       │         │        │

│      │материалов  в   средствах   массовой│                     │      │Чувашской      │         │        │

│      │информации                          │                     │      │Республики и   │         │        │

│      │                                    │                     │      │муниципальных  │         │        │

│      │                                    │                     │      │служащих       │         │        │

│(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 08.02.2012 N 33)                                            │

├──────┼────────────────────────────────────┴─────────────────────┼──────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│      │Всего по Программе                  │                     │2011  │        13000  │   8200  │ 21200  │

│      │                                    │                     │2012  │        15480  │  12885  │ 28365  │

│      │                                    │                     │2013  │        15550  │  11655  │ 27205  │

│      │                                    │                     │Итого │        44030  │  32740  │ 76770  │

│(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 13.09.2012 N 392)                                           │

└──────┴──────────────────────────────────────────────────────────┴──────┴───────────────┴─────────┴────────┘

--------------------------------

<*> Мероприятия, предусмотренные Программой, осуществляются по согласованию с исполнителем.

- Приложение N 2

к республиканской целевой программе

"Снижение административных барьеров,

оптимизация и повышение качества

предоставления государственных

и муниципальных услуг

в Чувашской Республике

в 2011 - 2013 годах"

Методика

оценки эффективности реализации республиканской

целевой программы "Снижение административных барьеров,

оптимизация и повышение качества предоставления

государственных и муниципальных услуг

в Чувашской Республике в 2011 - 2013 годах"

(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 13.09.2012 N 392)

Реализация предусмотренных республиканской целевой программой "Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Чувашской Республике в 2011 - 2013 годах" (далее - Программа) мероприятий при выделении средств из республиканского бюджета Чувашской Республики, использовании средств местных бюджетов и других источников будет оцениваться по следующим показателям.

Степень удовлетворенности граждан качеством и доступностью государственных и муниципальных услуг, предоставляемых органами исполнительной власти Чувашской Республики и органами местного самоуправления, определяется как отношение числа граждан, удовлетворенных качеством и доступностью предоставляемых государственных и муниципальных услуг, к общему числу опрошенных в ходе интерактивных опросов, а также опросов, проводимых специализированными организациями (в процентах от общего числа опрошенных). Источником информации являются данные интерактивных опросов, а также опросов, проводимых специализированными организациями.

Случаи нарушения нормативных сроков предоставления государственных и муниципальных услуг устанавливаются на основании жалоб, поступивших в орган исполнительной власти Чувашской Республики, органы местного самоуправления и органы прокуратуры в отчетном периоде. Источником информации являются данные органов исполнительной власти Чувашской Республики, органов местного самоуправления и органов прокуратуры.

Среднее число обращений гражданина для получения одной услуги и среднее число обращений представителя бизнеса для получения одной услуги, связанной со сферой предпринимательской деятельности, в орган исполнительной власти Чувашской Республики либо орган местного самоуправления - источником информации являются данные органов исполнительной власти Чувашской Республики и органов местного самоуправления.

Степень удовлетворенности граждан качеством и доступностью государственных и муниципальных услуг, предоставляемых через многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг (далее - МФЦ), за отчетный период (в процентах от общего числа опрошенных) - источником информации являются результаты анкетирования посетителей МФЦ.

Место Чувашской Республики в рейтингах показателей качества государственного управления субъектов Российской Федерации - источником информации являются публикации в средствах массовой информации, а также материалы по итогам ежегодной оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, размещаемые на официальном сайте Министерства регионального развития Российской Федерации в сети Интернет.

Охват населения Чувашии возможностью получения государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна" определяется отношением численности населения, проживающего в населенных пунктах, в которых создана возможность получения услуги через МФЦ либо их пункты, организована возможность получения услуг через инфраструктуру ФГУП "Почта России" либо организован прием и выдача документов через выездные (мобильные) группы МФЦ, к общей численности населения, проживающего в Чувашии. Источник информации - данные Минэкономразвития Чувашии.

Количество заключений об оценке регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Чувашской Республики и нормативных правовых актов органов исполнительной власти Чувашской Республики, регулирующих правоотношения, участниками которых являются либо могут являться субъекты предпринимательской и инвестиционной деятельности, единиц - источником информации являются данные органов исполнительной власти Чувашской Республики.

(абзац введен Постановлением Кабинета Министров ЧР от 13.09.2012 N 392)

Эффективность Программы определяется по результатам выполнения предусмотренных задач и реализации в полном объеме предусмотренных мероприятий.

- Приложение N 3

к республиканской целевой программе

"Снижение административных барьеров,

оптимизация и повышение качества

предоставления государственных

и муниципальных услуг

в Чувашской Республике

в 2011 - 2013 годах"

Программа

проведения мониторинга качества предоставления

государственных и муниципальных услуг

в Чувашской Республике в 2011 году

| N п/п | Наименование мероприятий | Срок выполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Этап I "Организационный" |  |  |
| 1. | Выбор подлежащих мониторингу государственных и муниципальных услуг | июнь | Минэкономразвития Чувашии совместно с органами исполнительной власти Чувашской Республики, органами местного самоуправления <*> |
| 2. | Утверждение технического задания на проведение мониторинга | июнь | Минэкономразвития Чувашии |
| 3. | Проведение открытого конкурса по отбору специализированной организации для проведения мониторинга | июнь - июль | Минэкономразвития Чувашии |
|  | Этап II "Подготовительный" |  |  |
| 4. | Выбор обязательных методов сбора первичной информации и уточнение требований к методикам их применения | август | специализированная организация, отобранная по результатам открытого конкурса (далее - специализированная организация) |
| 5. | Предварительный анализ нормативной правовой базы, мнения экспертов, представителей получателей государственных и муниципальных услуг с целью составления предварительного перечня проблем для изучения | август | специализированная организация |
| 6. | Определение, выбор и описание характеристик наиболее распространенного варианта получения государственной и муниципальной услуги, наиболее характерного объекта исследования | август | специализированная организация |
| 7. | Разработка методик и инструментария сбора первичной информации по каждой из исследуемых государственных и муниципальных услуг, в том числе анкет, рекомендаций интервьюерам, форм для регистрации первичной информации | август | специализированная организация |
| 8. | Формирование выборки для проведения опросов, в том числе отбор территорий для проведения исследования государственных и муниципальных услуг | август | специализированная организация |
| 9. | Определение способов обработки (анализа и оценки) первичной информации по каждой из исследуемых государственных и муниципальных услуг | август | специализированная организация |
| 10. | Подготовка интервьюеров к проведению опросов | август | специализированная организация |
|  | Этап III "Выявление нормативных и фактических значений рассматриваемых параметров качества и доступности исследуемых государственных и муниципальных услуг" |  |  |
| 11. | Проведение анализа нормативных правовых актов, регулирующих предоставление государственной и муниципальной услуги, с целью определения нормативно устанавливаемых значений рассматриваемых параметров исследуемой государственной и муниципальной услуги | сентябрь | специализированная организация |
| 12. | Проведение "полевого этапа" исследования - сбор первичных данных и их обработка | сентябрь | специализированная организация |
| 13. | Формирование итоговых массивов данных, заполнение отчетных форм представления информации | сентябрь | специализированная организация |
|  | Этап IV "Анализ и оценка выявленных нормативных и фактических значений рассматриваемых параметров качества и доступности исследуемых государственных и муниципальных услуг" |  |  |
| 14. | Систематизация выявленных проблем качества и доступности государственных и муниципальных услуг | октябрь | специализированная организация |
| 15. | Выявление территориальных и иных особенностей исследуемых параметров | октябрь | специализированная организация |
| 16. | Сопоставление выявленных значений исследуемых параметров рассматриваемых государственных и муниципальных услуг, соотношений их нормативных и фактических значений с данными предыдущего мониторинга государственных и муниципальных услуг | октябрь | специализированная организация |
| 17. | Сопоставление нормативно установленных значений исследуемых государственных и муниципальных услуг с выявленными проблемами ее получения и ожиданиями ее получателей | октябрь | специализированная организация |
|  | Этап V "Подготовка предложений по мерам по улучшению выявленных нормативно установленных и фактических значений исследованных параметров качества и доступности государственных и муниципальных услуг гражданам и организациям |  |  |
| 18. | Формирование массива данных по каждой исследованной государственной и муниципальной услуге | ноябрь | специализированная организация |
| 19. | Формирование выводов по итогам анализа и оценки первичной информации о качестве предоставления государственной и муниципальной услуги, а также результата сравнения с другими исследованными в рамках данного мониторинга государственными и муниципальными услугами | ноябрь | специализированная организация |
| 20. | Формирование отчета, содержащего сведения по каждой исследованной государственной и муниципальной услуге, с графиками и диаграммами | ноябрь | специализированная организация |
| 21. | Формирование доклада о мониторинге качества и доступности государственных и муниципальных услуг и представление его в Минэкономразвития России | ноябрь | Минэкономразвития Чувашии |

--------------------------------

<*> Мероприятия осуществляются по согласованию с исполнителем.