| Чăваш Республики Муркаш районĕн администрациĕ ЙЫШĂНУ _______ 2010 ç. №________ Муркаш сали |  | Чувашская Республика Администрация Моргаушского района ПОСТАНОВЛЕНИЕ 08.06.2010 г. № 447 с.Моргауши |
| --- | --- | --- |

О подготовке и проведении XLII финальных игр

юнармейского движения Чувашской Республики

«Зарница» и «Орлёнок» в Моргаушском районе

Во исполнение  постановления Кабинета Министров Чувашской Республики № 185 от 20.07.2005 года «О республиканской целевой программе «Молодёжь Чувашской Республики: 2006-2010 годы»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.     Провести  XLII  финальные игры юнармейского движения Чувашской Республики «Зарница» и «Орлёнок» в Моргаушском районе в период с 26 июня по 1 июля  2010 года.

2.   Утвердить организационный комитет по подготовке и проведению XLII финальных игр юнармейского движения Чувашской Республики «Зарница» и «Орлёнок» в Моргаушском районе (приложение №1).

3.  Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению XLII финальных игр юнармейского движения Чувашской Республики «Зарница» и «Орлёнок» в Моргаушском районе с 26 июня по 1 июля  2010 года (приложение №2).

4.  Членам оргкомитета рекомендовать обеспечить участие подведомственных учреждений, организаций и предприятий для организованного проведения XLII финальных игр юнармейского движения Чувашской Республики «Зарница» и «Орлёнок» в Моргаушском районе, руководствуясь республиканским положением  проведения XLII финальных игр юнармейского движения Чувашской Республики «Зарница» и «Орлёнок» в 2010 году.

5.      Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

6.   Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы-начальника отдела культуры и архивного дела А.Е.Андрееву.

Глава администрации

Моргаушского района                                                                             Ю.А.Иванов

Исп. Чернова Е.Г.

63-4-60

приложение №1

к постановлению  администрации

Моргаушского района

от 08.06.2010   г. № 447

Состав

организационного комитета по подготовке и проведению XLII  финальных игр юнармейского движения Чувашской Республики «Зарница» и «Орлёнок»

в Моргаушском районе.

| Иванов Ю.А. | - глава администрации Моргаушского района, председатель; |
| --- | --- |
| Андреева А.Е. | - заместитель главы администрации - начальник отдела культуры и архивного дела, заместитель; |
| Никитин В.Г. | - заместитель главы администрации–начальник УКС, архитектуры и ЖКХ, заместитель; |
| Чернова Е.Г. | - главный специалист-эксперт отдела образования, молодежной политики, физической культуры и спорта, секретарь; |
| Ананьева Р.И. | - начальник финансового отдела; |
| Андреев А.В. | - директор МОУДОД «Моргаушская станция юных техников»; |
| Андреев Б.В. | - председатель Совета Моргаушского райпо (по согласованию); |
| Андреев В.Е. | - начальник отдела военного комиссариата Чувашской Республики (по Моргаушскому и Аликовскому районам (по согласованию); |
| Варюхин Ю.Н. | - начальник Моргаушской ПЧ-37 ГПС КЧС ЧР (по согласованию); |
| Воробьёва Г.Г. | - главный специалист-эксперт ТО Управления Роспотребнадзора по ЧР-Чувашия в г.Новочебоксарск (по согласованию); |
| Дипломатова З.Ю. | - начальник отдела образования, молодежной политики, физической культуры и спорта; |
| Данилов В.Г. | - главный врач МУЗ «Моргаушская ЦРБ»; |
| Волков В.И. | - начальник отделения ГИБДД ОВД по Моргаушскому району (по согласованию); |
| Касьянов А.К. | - лесничий Ильинского и Малиновского лесничества (по согласованию); |
| Краснов А.В. | - управляющий делами администрации района; |
| Куликов А.Н. | - директор МУ ФСК «Сывлах»; |
| Лаврентьев В.Г. | - начальник отдела информационного обеспечения; |
| Милютин Н.П. | - заведующий сектором по делам ГО и ЧС; |
| Моисеев В.А. | - директор ООО «Энергосервис» (по согласованию); |
| Плечов Е.И. | - начальник ОВД по Моргаушскому району (по согласованию); |
| Петров В.В. | - главный специалист-эксперт отдела образования, молодежной политики, физической культуры и спорта; |
| Семёнов В.И. | - руководитель СХПК-ПЗ им.Е.Андреева (по согласованию) |
| Симакова Э.И. | - начальник отдела экономики; |
| Тарасова Л.Ю. | - начальник отдела организационно-кадрового, правового обеспечения и по работе с органами местного самоуправления; |
| Тихонов А.И. | - директор-главный редактор РГУ «Редакция Моргаушской районной газеты «+.нтер\ ялав.» Минкультуры Чувашии» (по согласованию); |
| Ялушкин В.В. | - директор МОУ «Моргаушская СОШ» |

приложение №2 к постановлению администрации Моргаушского района от 08.06.2010 г. № 447

План мероприятий

по подготовке и проведению XLII финальных игр юнармейского движения Чувашской Республики «Зарница» и «Орлёнок» в Моргаушском районе

с 26 июня по 1 июля 2010 года.

| № п\п | Наименование мероприятий | Сроки исполнения | Ответственные | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проведение заседаний районого оргкомитета по организации и проведению республиканских игр «Зарница» и «Орлёнок». | 03.06.10 г. 17.06.10 г. 25.06.10 г. | Иванов А.Ю. Дипломатова З.Ю. Чернова Е.Г. |  |
| 2. | Определение места проведения республиканских игр «Зарница» и «Орлёнок» на территории района. | к 03.06.10 г. | Дипломатова З.Ю. Милютин Н.П. |  |
| 3. | Подготовка постановления главы администрации Моргаушского района об организации оргкомитета по подготовке и проведению XLII финальных игр юнармейского движения Чувашской Республики «Зарница» и «Орлёнок» в Моргаушском районе, плана мероприятий. | к 03.06.10 г. | Дипломатова З.Ю. Чернова Е.Г. |  |
| 4. | Составление и утверждение сметы расходов по организации и проведению республиканских финальных игр юнармейского движения Чувашской Республики «Зарница» и «Орлёнок» | к 01.06.10 г. | Ананьева Р.И. Дипломатова З.Ю. |  |
| 5. | Организация и проведение прощального вечера «Костёр дружбы». | 30.06.10 г. | Куликов А.Н. Чернова Е.Г. Рожкова А.В. Варюхин Ю.Н. (по согласованию) Касьянов А.К. (по согласованию) |  |
| 6. | Информационное освещение хода проведения финальных игр (ежедневное двухразовое обновление информации на баннере и сайте администрации). | с 1 июня по 1 июля 2010 г. | Лаврентьев В.Г. Тихонов А.И. (по согласованию) Чернова Е.Г. |  |
| 7. | Разработка эскизов и изготовление баннеров для сцены, растяжек на поляне и на улице с. Моргауши. | к 01.06.10 г. | Дипломатова З.Ю. Чернова Е.Г. |  |
| 8. | Транспортное обеспечение участников игр. | в период проведения игр | Дипломатова З.Ю. Краснов А.В. |  |
| 9. | Обеспечение электрической энергией места проведения игр. Обеспечение бытовой дизельной миниэлектростанцией на случай отключения электричества. | в период проведения игр | Никитин В.Г. Моисеев В.А. (по согласованию) |  |
| 10. | Изготовление и установление на поляне: -щитов для объявлений (4 шт. 1,2 м x 1,5 м) -щитов с планом дислокации (2 шт. 1,2 м x 1,5 м) -указателей направления движения транспорта (8 шт. 0,7 м x 0,5 м) -туалетов (4 шт. по 4 ячейки) -колышек 100 шт. (1м.) -скамеек 10 шт. (0,3 x 6 м.) - сцены для торжественного открытия и закрытия игр; - 3 флагштоков для государственных флагов Российской Федерация, Чувашской Республики и флага юнармейского движения «Зарница» и «Орлёнок». - растяжек в с. Моргауши и на поляне. | к 25.06.10 г. | Никитин В.Г. Андреев А.В. |  |
| 11. | Оформление места размещения лагеря, участников финальных игр. Подготовка футбольного и волейбольного поля, установка перекладин для подтягивания. | к 25.06.10 г. | Милютин Н.П. Куликов А.Н. Петров В.В. |  |
| 12. | Обеспечение компьютерной техникой пресс-центра в дни проведения игр (процессор, монитор, принтер, проектор, экран). Подготовка 5 классов МОУ «Моргаушская СОШ» для проведения теоретических конкурсов. | к 25.06.10 г. | Дипломатова З.Ю. Ялушкин В.В. |  |
| 13. | Подготовка помещений МОУ «Моргаушская СОШ», МОУ «Орининская СОШ», МОУ «Моргаушский лицей», МОУ «Москакасинская СОШ», МОУ «Чуманкасинская СОШ» на случай эвакуации участников республиканских финальных игр с места дислокации. | к 25.06.09г. | Дипломатова З.Ю. Ялушкин В.В. Иванов В.Г. Смирнов Н.Е. Иванов И.А. Васильев В.М. |  |
| 14. | Подготовка полосы препятствий и тира МОУ «Моргаушская СОШ» для проведения соревнований. | к 25.06.10 г. | Ялушкин В.В. |  |
| 15. | Обеспечение лагеря питьевой и технической водой. Организация выездной круглосуточной торговли в период проведения финальных игр. | в период проведения игр | Симакова Э.И. Андреев Б.В. (по согласованию) |  |
| 16. | Организация питания судейской коллегии. Подготовка шестидневного меню. Обеспечение обслуживающего персонала единой формой. Установка палатки для питания судейской коллегии. | в период проведения игр | Симакова Э.И. Андреев Б.В. (по согласованию) |  |
| 17. | Обеспечение судейской коллегии палатками и постельными принадлежностями. | в период проведения игр | Дипломатова З.Ю. Краснов А.В. |  |
| 18. | Подготовка поляны для расположения лагеря и проведения военно-спортивных мероприятий. | 23.06.10г. | Семёнов В.И. (по согласованию) |  |
| 19. | Обработка поляны от насекомых. Проведение анализа тары для перевозки питьевой воды, ежедневного контроля качества питьевой воды. | 24.06.10 г. | Воробьева Г.Г. (по согласованию) |  |
| 20. | Проведение подготовительных мероприятий и обеспечение общественного порядка, безопасности дорожного движения, предупреждение антитеррористических действий во время проведения игр. Обследование близлежащих водоёмов и организация круглосуточного дежурства вокруг них. Установка знаков, запрещающих купаться. | к 25.06.2010г. | Милютин Н.П. Петров В.В. Плечов Е.И. (по согласованию) |  |
| 21. | Организация дежурства машин скорой помощи, пожарной части, Моргаушского ОВД и ГИБДД. | в период проведения игр | Данилов В.Г. Варюхин Ю.Н. (по согласованию) Плечов Е.И. (по согласованию) Волков В.И. (по согласованию) |  |
| 22. | Организация охраняемой стоянки для транспорта. | в период проведения игр | Никитин В.Г. Плечов Е.И. (по согласованию) Волков В.И. (по согласованию) |  |
| 23. | Организация работы судейской коллегии во время проведения республиканских игр. Обеспечение судейской коллегии штабными палатками (4 шт.), столами, стульями, канцтоварами. | в период проведения игр | Милютин Н.П. Петров В.В. Чернова Е.Г. Андреев В.Е. (по согласованию) Плечов Е.И. (по согласованию) |  |
| 24. | Подготовка памятных сувениров для участников и гостей республиканских игр. | к 25.06.10 г. | Тарасова Л.Ю. Симакова Э.И. |  |
| 25. | Изготовление гирлянды длиной 6 м. для возложения к памятнику ВОВ села Моргауши. | к 26.06.10 г. | Ялушкин В.В. |  |
| 26. | Подготовка грунтовой дороги для подъезда к поляне. | к 20.06.10 г. | Никитин В.Г. |  |
| 27. | Организация продажи дров для участников игр. Заготовка жердей (4 м. x 50 шт.) для организации прощального костра. | к 25.06.10 г. | Касьянов А.К. (по согласованию) |  |
| 28. | Организация ежедневной уборки территории дислокации подразделений и места проведения соревнований. Установка урн, обеспечение отделений разовыми мешками для мусора, ежедневный вывоз мусора из лагеря. | в период проведения игр | Никитин В.Г. Куликов А.Н. |  |
| 29. | Организация встречи и сопровождения гостей торжественного открытия и закрытия игр. | 26.06.2010 г. | Тарасова Л.Ю. Дипломатова З.Ю. |  |
| 30. | Общее руководство подготовкой и проведением республиканских финальных игр. | до 25 июня 2010 г. | Иванов Ю.А. |  |