| # Чёваш Республикинчи Муркаш район администраций.н в.рент\: =амрёксен политикин: физкультурёпа спорт пай. Администрация Моргаушского района Чувашской Республики Отдел образования, молодежной политики, физической культуры и спорта 429530 с.Моргауши, ул.Мира,д.6 от 2009 г. № на от | Министерство образования и молодёжной политики Чувашской Республики Эндюскиной А.Н |
| --- | --- |

Отчёт

о реализации комплексного проекта модернизации образования

в Моргаушском районе за 2008 год..

1. Анализ выполнения обязательств на основе осуществления контрольных действий и достижений плановых значений показателей по направлениям КПМО.

В целях успешной и эффективной реализации комплексного проекта модернизации образования в Моргаушском районе в 2008 году и во исполнение приказа Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики от 27.03.2008 г. № 372 «О мерах по реализации комплексного проекта модернизации образования в 2008 году»  разработан муниципальный план реализации комплексного проекта модернизации образования. Во исполнение распоряжения Кабинета Министров Чувашской Республики от 23.04.2007 г. № 118-р «Об основных направлениях реализации комплексного проекта модернизации образования» в Моргаушском районе проводилась определенная работа по пяти основным направлениям реализации КПМО:

1. Введение новой системы оплаты труда работников общего образования, направленной на повышение доходов учителей (НСОТ)

Новая система оплаты труда работников общего образования с 01 сентября 2007 года введена во всех общеобразовательных учреждениях Моргаушского района. В рамках данного направления сформирована необходимая нормативно-правовая база на муниципальном и школьном уровнях. В соответствии с планом реализации КПМО разработаны критерии и показатели результативности (эффективности) труда работников общеобразовательных учреждений. Постановлением главы администрации Моргаушского района от 28.09.2007 г. № 445 «О порядке формирования системы оплаты труда и стимулирования педагогических и руководящих работников общеобразовательных учреждений Моргаушского района Чувашской Республики» утверждён порядок формирования системы оплаты труда и стимулирования педагогических и руководящих работников.

Стимулирующая часть фонда оплаты труда распределяется на основании утверждаемых школой критериев и показателей результативности работы всех категорий работников  с участием управляющего совета школы. Стимулирующие выплаты директорам общеобразовательных учреждений распределяются с участием муниципального попечительского совета. В общеобразовательных учреждениях проведены совместные заседания администраций ОУ, управляющих советов по принятию изменений в критерии оценки профессиональной деятельности работников школы и принятие итоговых протоколов оценки деятельности.

Приказом отдела образования и молодежной политики администрации Моргаушского района утвержден порядок распределения стимулирующих выплат по результатам труда руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений Моргаушского  района Чувашской Республики.  На основании вышеназванных документов во всех школах изданы приказы о введении новой системы оплаты труда, о создании стимулирующего фонда оплаты труда и об утверждении Положения о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда работников общеобразовательных учреждений. Критерии и показатели для оценивания результативности деятельности руководителей муниципальных общеобразовательных учреждений и деятельности всех работников школы регулярно пересматриваются, вносятся необходимые изменения.

Рост абсолютного значения средней зарплаты учителей за счет введения НСОТ по отношению к уровню 2006 года составил 58 %. Размер фонда стимулирования за эффективность и качество работы в 2007 году составил 10 % от фонда оплаты труда работников школы, в 2008 году - 20 %.

Полная схема новой системы оплаты труда в экспериментальном режиме отрабатывалась в МОУ «Моргаушский лицей».

В 2008 году проведены совещания с директорами школ по вопросам введения новой системы оплаты труда работников общеобразовательных учреждений, участия органов государственно-общественного управления образовательных учреждений в распределении стимулирующей части фонда оплаты труда, реализации КПМО в районе.

Доля фонда оплаты труда учителей в общем фонде оплаты труда работников ОУ, на данный момент составляет 61%.

Доля фонда оплаты труда учителей в общем фонде оплаты труда работников образовательных учреждений не достигает взятых обязательств из-за того, что численность обслуживающего персонала в школах высокая. Предстоит сокращение обслуживающего персонала.

Доля учебных расходов в нормативе подушевого финансирования составляет 8%.

2. Переход на нормативное подушевое финансирование общеобразовательных учреждений района (НПФ)

С 2001 года осуществляется нормативное подушевое финансирование  общеобразовательных учреждений района на основе республиканского норматива бюджетного финансирования в расчете на одного обучающегося. Доля муниципальных образовательных учреждений, получающих бюджетные средства на основе принципов НПФ, составляет 100%.

## Относительное (в % к 2006 году) повышение величины нормативов подушевого финансирования образовательных учреждений по отношению к 2006 году составило 55%.

Все 100% школ района переведены на финансовую самостоятельность и самостоятельно осуществляют бухгалтерский и налоговый учет.

Нормативное финансирование стимулирует педагогические коллективы к достижению высоких образовательных результатов и увеличению контингента обучающихся в образовательном учреждении. Финансовая самостоятельность дает возможность эффективного использования бюджетных средств.

3. Развитие районной системы оценки качества образования (СОКО)

В районе на базе информационно-методического центра осуществляется мониторинг качества образования в школах района по различным направлениям.

В целях создания независимой оценки качества образования итоговая (государственная) аттестация выпускников 11-х классов проходит в форме ЕГЭ. Единый государственный экзамен расширил границы единого образовательного пространства и создал равные возможности всем выпускникам при поступлении в вуз. В 2008 году выпускникам предоставлялась возможность пройти государственную (итоговую) аттестацию в форме ЕГЭ по 12-ти предметам. Все 100% выпускников прошли аттестацию в форме ЕГЭ по русскому языку и математике. 59,9 % выпускников сдавали ЕГЭ по трём и более предметам. Средний балл  выпускников 2007-2008 учебного года по русскому языку  составляет 3,52 балла,  рейтинг -17 место; по математике – 3,76, рейтинг – 20 место; по физике – 3,32, рейтинг -19; по химии – 3,53, рейтинг – 19; по биологии – 3,64, рейтинг – 12; по географии – 3,60, рейтинг – 15;  по истории - 3,40, рейтинг – 23; по обществознанию – 4,05, рейтинг – 3; по английскому языку - 3,67,   рейтинг- 9; по информатике – 3,33, рейтинг – 12.  Рейтинг района с учетом результатов всех предметов – 18.

Выпускники девятых классов (100%)  сдавали экзамены  новой форме по русскому языку и математике, чувашскому языку. По желанию учеников  выпускники 9 классов  имели возможность сдавать экзамен в новой форме по биологии и физике. Итоговую государственную аттестацию  прошли  483 выпускника  9-х классов.

4. Развитие сети ОУ района: обеспечение условий для получения качественного общего образования независимо от места жительства

В системе образования Моргаушского района в 2008 году  насчитывалось 49 объектов образовательных учреждений. Из них 15 средних, в том числе 1 лицей, 12 основных, 4 начальные школы–детских сада, 15 дошкольных образовательных учреждений, 3 учреждения дополнительного образования. В общеобразовательных школах района на 1 сентября 2008 года обучалось 4073  учащихся. В соответствии с Районной целевой программой развития образования Моргаушского района на 2007 – 2010 годы  в целях оптимизации  имеющейся  сети образовательных учреждений  реструктуризации подверглась ряд общеобразовательных  школ. Так, Тиушская основная школа была переведена в статус  начальная  школа - детский сад, Сюрлатринский филиал Моргаушской средней школы  ликвидирован путем присоединения к  головной школе.

Достаточно актуальным в районе остается вопрос оптимизации сети общеобразовательных учреждений.  Наполняемость классов в районе составляет 14,6 учащихся. Численность обучающихся на старшей ступени в расчете на одно общеобразовательное учреждение, имеющее старшую ступень тоже низкая и составляет 39,56. На основании данных показателей разрабатывается план реструктуризации школ на 2009 - 2010 учебный год, в ходе реализации которого возможно улучшение данных показателей.

В целях обеспечения равного доступа учащихся к качественному образованию особое внимание уделяется организации профильного обучения. На 1 сентября 2008 года    физико-математическим профилем охвачено 61  ученик, химико-биологическим  – 87, социально-экономическим – 39, гуманитарным – 115, технолого-информационным -60, технолого-строительным – 42, оборонно-спортивным - 21,  естественно-научным - 66, педагогическим - 21. Профильным обучением охвачен 81 процент обучающихся.

В 2008 году продолжена работа по дальнейшему оснащению ресурсных центров и базовых школ района современным учебным оборудованием и учебными кабинетами. Согласно письму МО и МП ЧР от 05.08.2008 го № 07/13-3546 создана районная комиссия по проведению обследования оснащенности и благоустройства общеобразовательных учреждений.  Проведен анализ соответствия учреждений современным требованиям по условиям осуществления образовательного процесса. Значение показателя 4.1. «Доля школьников, обучающихся в общеобразовательных учреждениях, отвечающих современным требованиям к условиям образовательного процесса»  составил 86 %.

В ходе   подготовки   к   началу   2008/2009   учебного   года была проведена значительная работа по созданию стабильных  условий функционирования образовательных учреждений  района.

Отделом образования, молодежной политики, физической культуры и спорта, администрациями  образовательных учреждений велась целенаправленная работа по подготовке учреждений образования к новому учебному году. Для обеспечения нормального  функционирования образовательных учреждений района большое внимание  уделялось ремонтным работам. На проведение текущего ремонта Калайкасинской средней общеобразовательной школе с федерального бюджета выделено 2 млн.500 тыс. рублей. Выделенные средства направлены на текущий ремонт 10 классных помещений, актового и спортивного залов, школьной библиотеки, методического кабинета,  коридоров, замену дверных блоков, замену оконных блоков.

В рамках реализации комплексного проекта модернизации образования в общеобразовательные учреждения района поступила мебель для учащихся 1-х классов на сумму 821 тыс. 190 руб.: стулья ученические – 524 шт., столы ученические -293 шт., стол и стул преподавателя – 41 комплектов, доски аудиторные – 38шт.

19 школ получили 20 программно-аппаратных комплексов на  сумму -  1201545 рублей. Поступило 2 микроавтобуса и 1 автобус на сумму 1838000 рублей. Все школы получили учебно-методическую литературу на сумму 1817162,69 рублей.

5. Расширение общественного участия в управлении образованием

Активное привлечение представителей общественности к школьным делам – тоже одна из важных задач в сфере образования. Система образования района стала более открытой и прозрачной. Все школы района имеют органы государственно-общественного управления образованием. Они обладают в соответствии с зарегистрированными Уставами комплексом управленческих полномочий, в том числе и по распределению средств стимулирующей части фонда оплаты труда, обеспечивают демократический, государственно-общественный характер управления, активно влияют на организацию внутришкольной жизни и содержание образовательного процесса. С 2005 года функционирует муниципальный попечительский совет при отделе образования, молодежной политики, физической культуры и спорта администрации Моргаушского района.

По итогам 2007-2008 учебного года во всех школах района состоялись публичные отчеты директоров  перед общественностью об образовательной и финансовой деятельности школы. Все публичные доклады опубликованы на  сайтах школ. Все школы района имеют собственные сайты, которые регулярно обновляются.

В 2008 году в целях контроля за соблюдением процедуры проведения государственной (итоговой) аттестации в Моргаушском районе на экзаменах в форме ЕГЭ присутствовали общественные наблюдатели.

2. Анализ системных изменений, возникших в ходе реализации КПМО.

В результате реализации Комплексного проекта модернизации образования наблюдается ряд системных изменений:

1. Улучшилась материально-техническая база общеобразовательных школ, на это указывает и значительное улучшение значения показателя 4.1. «Доля школьников, обучающихся в общеобразовательных учреждениях, отвечающих современным требованиям к условиям образовательного процесса»  составил 86 %.

2. Активизировался процесс привлечения общественности к управлению образованием.

3.  НСОТ стимулирует педагогические коллективы стремиться к достижению высоких образовательных результатов.

Прогноз развития эффектов

1. Дальнейшее оснащение школ района современным учебным оборудованием и приведение общеобразовательных учреждений в соответствии с современными требованиями по условиям осуществления образовательного процесса (показатель 4.1. «Доля школьников, обучающихся в общеобразовательных учреждениях, отвечающих современным требованиям к условиям образовательного процесса»)

2.  Привлечение общественности к управлению образованием, проведению государственной (итоговой) аттестации выпускников общеобразовательных школ, аттестации педагогических и руководящих работников, процедурам лицензирования и аккредитации образовательных учреждений.

3. Обеспечение оптимального соотношения фонда оплаты труда учителей к фонду оплаты труда оплаты труда других категорий работников, сокращение доли расходов на административно-управленческий, учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал.

Планируемые действия по закреплению и развитию эффекта

Для выравнивания условий осуществления образовательного процесса в общеобразовательных учреждениях необходимо продолжить:

1)   оптимизацию сети образовательных учреждений и обеспечение оптимальной наполняемости классов;

2)   определение оптимального соотношения фонда оплаты труда учителей к фонду оплаты труда других категорий работников

Начальник  отдела образования,

молодежной политики,

физической культуры и спорта

администрации Моргаушского района				       З.Ю. Дипломатова

Исп. И.А.Ершова

2-10-75