Приложение №1

к приказу  отдела образования, молодежной политики, физической культуры и спорта  администрации Моргаушского района  от 25 июня 2007 г.  № 110 о/д

### Сетевой план-график реализации в Моргаушском районе Чувашской Республики

### комплексного проекта модернизации образования

| № | Мероприятие | Ответственные | Сроки | Контрольные показатели |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Формирование муниципальной команды по сопровождению реализации комплексного проекта с привлечением учителей – победителей и участников ПНПО | Отдел образования, молодежной политики, физической культуры и спорта администрации района (далее -РОО) | Июнь 2007 г. | Утвержден состав команды |
|  | Разработка и утверждение сетевого графика реализации в Моргаушском районе комплексного проекта модернизации образования на период 2007 – 2009 гг. | РОО | Май - июнь 2007 г. | Утвержден сетевой график |
|  | Разработка и принятие муниципальных нормативных правовых актов, обеспечивающих внедрение новой системы оплаты труда в Моргаушском районе | РОО | III квартал 2007 г. | Утверждены рекомендации |
|  | Введение новой системы оплаты труда в Моргаушком районе | РОО | III квартал 2007 г | Введена НСОТ |
|  | Формирование расходов на образование в местном бюджете Моргаушского района, общеобразовательном учреждении на основе принципов НПФ | РОО Общеобразовательные учреждения (далее -ОУ) | 2007 – 2009 гг. | Практически реализован принцип НПФ на районном и школьном уровнях |
|  | Исследование и анализ кадровой обеспеченности и востребованности кадров в системе образования. Подготовка предложений по трудоустройству высвобождаемых работников. | РОО, Служба занятости | Ежегодно | Выявление диспропорций кадровой ситуации. Пакет предложений по трудоустройству. |
|  | Обучение, переподготовка высвобождаемых кадров в соответствии с запросами рынка труда | РОО, Служба занятости | Регулярно | Отсутствие диспропорций на рынке труда в системе образования |
|  | Размещение на сайте РОО банка лучших управленческих и образовательных практик педагогических и руководящих работников, принимающих участие в оценочных процедурах и аттестации | РОО | В течение всего периода реализации проекта | Распространение опыта лучших управленческих и образовательных практик |
|  | Участие института внешних экспертов (управляющие и попечительские советы, ассоциации педагогов и руководителей и т.д.) в процедурах оценки персонала и аттестации педагогических и руководящих работников | РОО | 2007 – 2009 гг. | Обеспечено участие органов государственно-общественного управления в процедурах оценки и аттестации |
|  | Мониторинг внедрения новой системы оценки и аттестации персонала в отрасли | РОО | 2007 –2009 гг. Сентябрь - октябрь 2007 | Аналитический доклад |
|  | Проведение итоговой аттестации выпускников основной школы по новым формам государственной (итоговой) аттестации | РОО | 2007 г. | Формирование единой системы аттестации учащихся |
|  | Мониторинг качества образования на основе государственной (итоговой аттестации) выпускников 9, 11 классов | РОО | Ежегодно | Аналитические материалы |
|  | Создание банка данных об индивидуальных образовательных траекториях выпускников образовательных учреждений района | РОО | Ежегодно | Создана возможность анализа образовательных потребностей и соответствие их требованиям рынка труда |
|  | Создание портфолио учителя с учетом утвержденного реестра олимпиад, соревнований и конкурсов с обозначением их статуса для зачета при аттестации на квалификационные категории, оценки результативности образовательных программ и ОУ | РОО, ОУ | Апрель 2007 г. | Стандартизация портфолио и ранжирование республиканских олимпиад, конкурсов, соревнований |
|  | Создание портфолио достижений учащихся на основе проекта по внедрению новых способов исчисления образовательного рейтинга учащихся | РОО, ОУ | 2008 г. | Регламентирована система накопления и использования портфолио |
|  | Участие в апробации процедуры внешней оценки и сертификации неучебных достижений и компетенций учащихся (функциональная грамотность иностранного языка, компьютерная грамотность, лидерские, патриотические качества и коммуникативная компетентность) | РОО | I кв. 2008 г. Декабрь 2007 – январь 2008 | Оценка непредметных индивидуальных достижений |
|  | Реализация районной программы реструктуризации сети ОУ | РОО | 2007 – 2009 гг. | Утверждена программа |
|  | Участие на республиканских семинарах, конференциях. | РОО, ОУ | 2007-2009 г.г. | Обучены не менее 25 человек |
|  | Организация семинаров, конференций на темы: по интеграции ОУ с учреждениями дополнительного и профессионального образования всех уровней; реализация муниципальных программ реструктуризации; реализация приоритетных нацпроектов «Образование» и «Здравоохранение», их влияние на развитие системы образования в республике; обобщение опыта функционирования типовых моделей базовых школ; реализация вариативных моделей базовых школ и др.; создание и развитие школьной Интернет-сети, дистанционного обучения; новые технологии психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья | РОО, ОУ | 2007-2009 гг. | Количество участников 300 человек |
|  | Реализация программы сетевого взаимодействия образовательных учреждений и организаций | РОО | 2007 – 2009 гг. | Утверждена программа |
|  | Организация работы по обобщению опыта реализации и развитие моделей: школа-детский сад; многопрофильная сельская школа | РОО | 2007 – 2009 гг. | Аналитические отчеты, презентации |
|  | Развитие деятельности ОУ и учреждений здравоохранения (офисов семейного врача) в 6 социокультурных образовательных комплексах | РОО | 2008 г. | Отработан механизм, подготовлены проекты нормативно-правовых актов |
|  | Организация «дистанционных» уроков с использованием сети Интернет и лучшего кадрового ресурса района, в том числе учителей – победителей ПНПО | РОО | 2008 – 2009 гг. | Организация «дистанционных» уроков |
|  | Нормативно-правовое обеспечение процедуры принятия стратегических решений РОО, предусматривающее обязательное согласование проектов решений с представителями общественности | РОО | Май - октябрь 2007 г. | Принят пакет нормативно-правовых, инструктивно-методических документов |
|  | Организация системы общественного наблюдения (контроля) за проведением итоговой аттестации выпускников 9 и 11 классов | РОО | II кв. 2007 г. | Представители общественности участвуют в 100% пунктов проведения итоговой аттестации |
|  | Публикация ежегодного аналитического отчета о состоянии системы образования в районе | РОО, ОУ | Ежегодно Май-июнь 2007 | Публикация ежегодных отчетов. |
|  | Информационное (PR-) сопровождение проекта (сайт, публикации в СМИ, презентации и т.п.) | РОО | Систематич, начиная с апреля 2007 г. Май 2007 | Медиа-план, систематическое освещение в региональной и муниципальных СМИ хода реализации проекта |
|  | Мониторинг хода реализации комплексного проекта с выездом в образовательные учреждения | РОО | Ежеквартально | Ежеквартальные отчеты-справки о ходе реализации проекта |
|  | Коррекция (уточнение) плана реализации по результатам мониторинга | РОО | Ежеквартально | Скорректированные планы реализации проекта |
|  | Диссеминация результатов комплексного проекта | РОО | 2009 г. | Подготовлены комплекты нормативно-правовых, инструктивно-методических материалов, презентаций. |